Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

- Державна служба України з надзвичайних ситуацій

- Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

- Макарчук Олексій Васильович

УДК 005:631.1

- УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРОЮ ПРОГРАМ

- ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

05.13.22 – управління проектами та програмами

- Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

- Львів – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Житомирському національному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Науковий керівник:	доктор технічних наук, член.-кор. НААН України, професор Сидорчук Олександр Васильович, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, заступник директора з наукової роботи.

Офіційні опоненти: 	доктор технічних наук, професор Левківський                Олександр Петрович, Національний транспортний         університет МОН України, професор кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства;

кандидат технічних наук, доцент Возний Олександр Михайлович, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова МОН України, доцент кафедри управління проектами.

Захист відбудеться «20» червня 2013 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.874.02 у Львівському державному університеті               безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій за адресою: 79000, м. Львів, вул. Клепарівська, 35 в 301 аудиторії.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Львівського державного          університету безпеки життєдіяльності  за  адресою:  79000, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

Автореферат  розіслано  «17» травня 2013 р.

- Учений секретар

спеціалізованої вченої ради К 35.874.02

к.т.н., доцент 									О.Б. Зачко

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. На сьогодні в Україні існує проблема ефективного збирання зернових культур. Вона зумовлена багатьма чинниками, зокрема, відсутністю обґрунтованих методів і моделей для управління програмами збирання. Ефективність процесу управління цими програмами системно зумовлюється якістю управління архітектурою виробничих та сервісних підпрограм.

Аналіз досягнень теорії і практики управління архітектурою програм свідчить про те, що вони не можуть повною мірою бути використаними для управління програмами збирання зернових (колосових, бобових та олійних) культур у сільськогосподарських підприємствах (СГП). Зокрема,  розроблений інструментарій для управління програмами не враховує ймовірнісного характеру поведінки проектного середовища та системного взаємозв’язку між виробничими й сервісними проектами, характерними для цих програм. Це є основною причиною зниження ефективності управління. У дисертаційній роботі розкриваються наукові підстави управління архітектурою виробничих  і сервісних підпрограм у програмах СГП, які є актуальними як з наукового, так і практичного погляду.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідної роботи Житомирського національного агроекологічного університету: «Розробка і впровадження екологобезпечних технічних засобів та методів експлуатації і ремонту техніки в умовах АПК України» (№ ДР 0108U001577) та науково-технічної програми НТП 40 «Механізація та електрифікація АПК» досліджень Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», а саме, проекту 40.06.047 «Створити наукові засади, змоделювати стохастичні процеси технологічного обслуговування та розкрити залежність їх функціональних показників ефективності від параметрів систем використання техніки в умовах кооперування в агропромисловому комплексі» (№ ДР 0107U012390).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності управління архітектурою програм збирання зернових (колосових, бобових та олійних) культур на основі розроблення та використання нових методів вирішення задач системного узгодження структури, часу запуску та тривалості життєвих циклів виробничих та сервісних підпрограм і проектів.

Досягнення поставленої мети передбачало виконання таких завдань:

- розвинути предметно-технологічні засади та ідентифікувати виробничі і сервісні підпрограми та проекти програм збирання зернових культур;

- розкрити причинно-наслідкові зв’язки між виробничими й сервісними підпрограмами та проектами програм збирання зернових культур, обґрунтувати системну залежність ефективності процесу управління ними від складових управління архітектурою сервісних і виробничих підпрограм та означити основні задачі цього управління;

- виконати системний аналіз підпрограм збирання ранніх і пізніх зернових культур та технічного сервісу комбайнів, якісно означити умови їх узгодженості в часі, а також обґрунтувати критерії ефективності підпрограм технічного сервісу;

- розробити методи розв’язання задач визначення часу запуску, структури та тривалості життєвих циклів підпрограм техніко-технологічної підготовки та технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур;

- удосконалити статистичну імітаційну модель підпрограм збирання ранніх зернових культур для визначення часу запуску, параметрів технічного оснащення та тривалості життєвих циклів підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур СГП;

- обґрунтувати алгоритм процесу управління архітектурою проектів під час тактичного планування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур СГП за їх технологічного обслуговування формуваннями технологічного обслуговування (ФТО);

- зібрати початкові дані, скласти план комп’ютерних експериментів, виконати статистичне імітаційне моделювання та проаналізувати вплив основних чинників на час запуску, структуру та тривалість життєвого циклу підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур, впровадити результати дослідження у виробництво й визначити економічний ефект.

Об’єктом дослідження є процеси управління архітектурою програм збирання зернових (колосових, бобових та олійних) культур.

Предметом дослідження є методи та моделі управління архітектурою програм збирання зернових (колосових, бобових та олійних) культур і причинно-наслідкові зв’язки між сервісними та виробничими підпрограмами цих програм.

Методи дослідження. У роботі використано методи: системного підходу (розкрито вплив якості управління архітектурою двох виробничих та шести сервісних підпрограм на ефективність процесу управління програмами збирання зернових культур); аналізу (визначено структуру програм збирання зернових культур) та синтезу (обґрунтовано функціонал оптимізації тривалості життєвого циклу підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання); статистичного оцінення (встановлено статистичні розподіли та параметри подій і робіт у проектах збирання ранніх зернових культур у проектах збирання ранніх зернових культур, середні значення обсягів несвоєчасно зібраних площ та простоїв комбайнів); кореляційно-регресійного аналізу (визначено залежності ймовірностей появи несвоєчасно зібраних площ та середніх значень обсягів несвоєчасно зібраних площ і простоїв комбайнів від параметрів систем-проектів збирання); статистичного імітаційного моделювання (визначено час запуску, параметри технічного оснащення та оптимальну тривалість життєвого циклу підпрограми технологічного обслуговування підпрограми збирання); теорії управління програмами (встановлено варіанти комбінації виробничих і сервісних підпрограм у програмах збирання зернових культур).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- уперше

  - доведено, що ефективність процесу управління програмами збирання зернових (колосових, бобових та олійних) культур у сільськогосподарських підприємствах системно зумовлюється ефективністю управління архітектурою проектів двох виробничих та шести сервісних підпрограм, ідентифікованих за предметно-технологічною ознакою;

  - розроблено метод визначення часу запуску та параметрів технічного оснащення підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур за тактичного планування їх архітектури, який системно враховує предметно-технологічні підстави ідентифікації, календарну нерівномірність біологічно допустимого потенційного часу запуску проектів, детерміновані базові характеристики виробничо-предметної складової їх середовища та залежність поточних характеристик цього середовища від стохастичного впливу агрометеорологічних умов;

  - обґрунтовано метод визначення оптимальної тривалості життєвого циклу підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур за тактичного планування їх архітектури, який враховує ймовірнісний характер проектів збирання та протилежні тенденції зміни втрат СГП через несвоєчасність збирання врожаю та «заморожування» капітальних вкладень від планової тривалості життєвого циклу сервісної підпрограми;

- удосконалено

  - метод обґрунтування структури, часу запуску й тривалості життєвого циклу підпрограм техніко-технологічної підготовки машин та обладнання до виконання виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур, який враховує ймовірнісний час запуску підпрограм збирання цих культур і планову структуру множини сервісних проектів;

  - статистичну імітаційну модель підпрограм збирання ранніх зернових культур для визначення часу запуску, параметрів технічного оснащення та оптимальної тривалості життєвих циклів підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання цих культур СГП, якою враховуються системні зв’язки між проектами цих підпрограм;

- отримали подальший розвиток

– система управління архітектурою виробничих  і сервісних підпрограм у програмах сільськогосподарського виробництва.

Практичне значення одержаних результатів. На основі розроблених методів і моделей управління архітектурою програм збирання зернових (колосових, бобових та олійних) культур обґрунтовано алгоритм узгодження сервісних підпрограм технологічного обслуговування з виробничими підпрограмами, який є основою комп’ютерної інформаційно-аналітичної системи, що використано в управлінській практиці. Результати досліджень впроваджено в CТОВ «Старокотельнянське» (с. Стара Котельня, Житомирська обл.), корпорації «Сварог Вест Груп» (м. Шепетівка, Хмельницька обл.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. У наукових працях, виконаних у співавторстві, автором особисто: 1) проведено аналіз чинних науково-методичних засад проектування та планування виробничих та сервісних проектів складових збиральних систем та управління інтеграцією програм [2]; 2) виконано предметно-технологічний аналіз та ідентифіковано підпрограми та проекти програм збирання зернових культур [3, 10, 8]; 3) розкрито причинно-наслідкові зв’язки між підпрограмами та проектами програм збирання зернових культур та обґрунтовано системну залежність ефективності управління ними від складових управління архітектурою сервісних і виробних підпрограм [4, 8]; 4) розкрито процес управління архітектурою сервісних та виробничих підпрограм у програмах збирання зернових культур та означено основні науково-прикладні задачі цього процесу [9, 12, 13]; 5) розроблено методи розв’язання задач часу запуску, структури та тривалості життєвих циклів підпрограм техніко-технологічної підготовки й технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання зернових культур [5, 12]; 6) виконано статистичне імітаційне моделювання підпрограми технологічного обслуговування, визначено час запуску, параметри технічного оснащення та тривалість життєвого циклу підпрограми технологічного обслуговування виробничої підпрограми збирання зернових культур і визначено ефективність від узгодження сервісної підпрограми технологічного обслуговування з виробничою підпрограмою  [10, 11].

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідались на: XVI-XIX Міжнародних науково-технічних конференціях «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» (смт. Глеваха, 2008–2011 рр.); ІІ та ІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами і програмами» (смт. Славське,  2011–2012 рр.);  IX Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (м. Київ, 2012 рр.); V Всеукраїнській конференції-семінарі аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі інженерії агровиробничих систем (смт. Глеваха, 2010 р.); щорічних звітних науково-практичних конференціях викладачів та аспірантів Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир, 2007–2011 рр.).

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційної роботи опубліковано в 13 друкованих працях, з них 11 у фахових збірниках наукових праць та 2 в матеріалах конференцій і тезах доповідей.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел із 176 найменувань та 3 додатків. Основна частина викладена на 146 сторінках, містить 6 таблиць і 23 рисунки. Повний обсяг роботи становить 188 сторінок.

## Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання дослідження, наукову новизну та практичну значущість роботи.

У першому розділі «Стан питання в практиці та в науці» подано характеристику програм збирання сільськогосподарських культур та значення процесу управління архітектурою виробничих і сервісних підпрограм. Виконано аналіз чинних науково-методичних засад проектування виробничих і сервісних складових програм збирання сільськогосподарських культур та управління її інтеграцією.

Науково-методичні засади управління програмами досліджуються в працях С.Д. Бушуєва, Ф.О. Ярошенка, К.В. Кошкіна, В.Д. Гогунского, В.А. Рача, Ю.П. Рака, В.І. Чумаченка, В.І. Кононенка, С.К. Чернова, О.В. Сидорчука, В.О. Вайсмана та інших учених, що переконує в їх важливості для управління інтеграцією програм. Проте в них не враховано взаємозв’язок виробничих і сервісних проектів, що є основною причиною зниження ефективності управління. Наведені аргументи свідчать про потребу розроблення нових методів та моделей управління архітектурою виробничих і сервісних підпрограм у програмах збирання сільськогосподарських культур.

У другому розділі «Науково-методичні засади ідентифікації сервісних і виробничих підпрограм та проектів програм зернових ранніх культур» виконано за сімома ознаками класифікацію проектів, які входять до програм збирання зернових культур , а також за дванадцятьма ознаками класифікація зв’язків між ними, що є основою для системних досліджень процесу управління їх архітектурою.

Зроблений предметно-технологічний аналіз програм  є основною науково-методичною підставою ідентифікації їх підпрограм і проектів. Ідентифікації проектів здійснюється на підставі:

, 		(1)

де    – проект;  – предмет (об’єкт) праці; , – відповідно початковий і бажаний стан предмета праці;  – технологія якісного перетворення предмета праці із початкового стану в бажаний стан;  – множина дій (робіт) у даному проекті.

Встановлено, що програми  складаються із двох виробничих підпрограм, двох підпрограм техніко-технологічної підготовки технічного оснащення для виконання виробничих проектів, а також двох підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм:

,		(2)

де  – відповідно виробничі підпрограми збирання ранніх і пізніх зернових культур;   – відповідно підпрограми техніко-технологічної підготовки технічного оснащення виробничих підпрограм та технічного обслуговування й ремонту техніки у період збирання зернових культур;  – відповідно підпрограми технологічного обслуговування підпрограм збирання ранніх та пізніх  зернових культур.

Кожна з означених підпрограм стосується окремих предметів праці, що якісно перетворюються у процесі її реалізації, а також життєвого циклу програм , який характеризується часом початку  та завершення .

Ідентифіковані за трьома ознаками (предметом праці, технологією якісного перетворення та календарним часом виконання підпрограм  та ) підпрограми програми  складаються з окремих проектів, ідентифікація яких є основою для управління її архітектурою. Для ідентифікації проектів підпрограм  і  на основі предметно-технологічної ознаки, у першу чергу, аналізують вид та сорт вирощуваних культур:

, . 			    (3)

де ,  – відповідно множини проектів підпрограм  та , що характеризують збирання -х культур на -х полях.

Підпрограми  та  стосуються окремих засобів праці в проектах збирання, транспортування, зважування, післязбиральної обробки, складування та зберігання зерна:

;  	 	    (4)

.  			    (5)

де  – множина проектів підготовки та постановки комбайнів на зберігання;  – множина проектів діагностування комбайнів, обладнання зернотоків та транспортних засобів і складання плану ремонтно-обслуговуючих робіт;  – множина проектів виконання ремонтно-обслуговуючих робіт у період зберігання комбайнів, обладнання зернотоків та транспортних засобів;  – множина проектів перевірки готовності техніки до збирання та технологічного її обслуговування;  – множина проектів виконання ремонтно-обслуговуючих робіт для комбайнів у період збирання зернових культур;  – множина проектів технічного обслуговування та ремонту обладнання для зважування, первинної обробки зерна в період збирання зернових культур;   – множина проектів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів для транспортування зерна в період збирання зернових культур.

Підпрограми  та  складаються із множин відповідних проектів:

;, 			(6)

де ,  – відповідно множини проектів з технологічного обслуговування підпрограм збирання ранніх та пізніх культур.

Підпрограма  може відбуватися за двома варіантами. Якщо масштаби підпрограм  і  такі, що в кожній з них використовуються всі комбайни наявного парку, то підпрограма  відбувається упродовж  зимово-весняного періоду. За умови ж, що в підпрограму  залучається лише певна частина комбайнів від їх парку, а інша частина комбайнів упродовж сезону збирання пізніх зернових культур не використовується, то підпрограма  для цієї частини комбайнів до наступного сезону збирання ранніх зернових культур буде розпочинатися  в літній період відразу після закінчення  попереднього збирального сезону (рис. 1).

За тактичного планування підпрограм  та  прогнозуються такі основні характеристики предметної складової проектного середовища: 1) час настання повної стиглості врожаю на окремих полях; 2) урожайність та соломистість зерностеблостою на кожному полі; 3) час настання втрат вирощеного урожаю на кожному полі за умови несвоєчасності його збирання (збирання після оптимального агротехнічного терміну). Ці прогнозовані за 2-3 тижні до початку виконання проектів підпрограм  та  характеристики є основою для планування часу запуску кожного проекту збирання, а також прийняття рішень щодо забезпечення параметрів (комбайнового та транспортного комплексів) для своєчасного їх виконання.

а)

б)

Рис. 1. Характерні варіанти послідовної (а) та паралельно-послідовної (б) комбінації підпрограм техніко-технологічної підготовки комбайнів до збирання ранніх  та пізніх  зернових культур: ,  – попередня та наступна підпрограми збирання ранніх зернових культур;  – підпрограма збирання пізніх зернових культур

Оперативне планування підпрограм  виконується щодобово в процесі їх реалізації. Планування проектів технічного сервісу відбувається стосовно кожної одиниці техніки, задіяної в програмах збирання зернових культур  тим чи іншим СГП. Час запуску, а також технічне забезпечення відповідних проектів визначається на основі тактичного та оперативного планування. Процес тактичного планування зазвичай відбувається у два етапи – після завершення відповідних виробничих підпрограм  та . Після завершення підпрограми  комбайни ставляться на зберігання на основі виконання таких управлінських процесів: 1) контроль їх технічного стану та визначення змісту обслуговуючо-ремонтних робіт; 2) визначення потреби в комбайнах для виконання підпрограми ; 3) назначення комбайнів для виконання підпрограми  з їх множини.

Особливістю підпрограм  та  є те, що проекти, які входять до їх складу виконуються  ФТО  на замовлення СГП. Формування з технологічного обслуговування мають власні ресурси (зернозбиральні комбайни, транспортні засоби, виконавців тощо), якими надають послуги щодо реалізації окремих проектів збирання зернових культур за договорами, котрі укладаються між ними й СГП. Підпрограми  та  виконуються паралельно з підпрограмами  та .

Між згаданими підпрограмами та проектами існують часові причинно-наслідкові зв’язки, які певною мірою є керованими й визначають ефективність управління архітектурою виробничих і сервісних підпрограм. Встановлено, що ці зв’язки зумовлюються об’єктивними і суб’єктивними причинами. З’ясування об’єктивних причин часу запуску та тривалості життєвих циклів як окремих підпрограм, так і проектів, котрі в них реалізуються, є основою управління їх архітектурою в програмах .

Реалізація  можлива за п’ятьма варіантами (рис. 2). Узгодження підпрограм  та  з підпрограмами   забезпечується за умов, відображених відповідно в третьому (в) та п’ятому (д) варіантах.

Рис. 2. Графічне відображення варіантів реалізації програм збирання зернових культур:  – відповідно час початку реалізації підпрограм  та ;  – відповідно час завершення реалізації підпрограм  та ;  – відповідно час початку реалізації підпрограм  та ;  – відповідно час завершення реалізації підпрограм  та ;  – тривалість запізнення реалізації сервісної підпрограми;  – тривалість завчасності реалізації сервісної підпрограми.

Для реалізації будь-якого проекту потрібно знати обсяг  робіт, який слід виконати в ньому, параметри технічного забезпечення  та потребу у виконавцях . Тривалість  окремих проектів виробничих підпрограм   та  залежить від таких складових:

. 			(7)

де  – характеристики предметної складової проектного середовища -ї культури на -у полі;  – характеристики виробничої складової проектного середовища -ї культури на -у полі;  – характеристики агрометеорологічних умов; – параметри технічного забезпечення (комбайнового та транспортних комплексів), яке використовується для збирання -ї культури на -у полі;  – наявність виконавців (комбайнерів та шоферів) для збирання -ї культури на -у полі.

Тривалість  окремих проектів підпрограм  технологічної підготовки залежить від таких складових:

, 				(8)

де  – характеристики предметної складової проектного середовища -о проекту;  – наявність виконавців для робіт у -у проекті; – параметри технічного забезпечення, яке використовується для виконання робіт у -у проекті;  – тривалість доставки запасних частин для виконання робіт у -у проекті.

Тривалості  окремих проектів підпрограм технічного обслуговування та ремонту техніки в період збирання зернових культур залежить від складових, відображених у виразі (8). Тривалість виконання автономних проектів підпрограм  технологічного обслуговування визначається аналогічно, як і тривалість виробничих проектів.

У третьому розділі «Науково-методичні засади управління архітектурою виробничих і сервісних підпрограм у програмах збирання зернових культур» розкрито особливості формування ефективності програм  та представлено розв’язання завдання управління архітектурою її підпрограм. Встановлено, що ефективність програм  у СГП системно визначається ефективністю кожної із шести сервісних та двох виробничих підпрограм, управління архітектурою проектів яких вимагає наукового вирішення множини відповідних основних задач.

Виконаний системний аналіз виробничих та сервісних підпрограм дав змогу визначити їх комбінації та якісну характеристику неузгодженості (табл. 1), що є однією з вагомих підстав управління архітектурою програм .

Таблиця 1

Якісне означення узгодженості підпрограм з технічного сервісу комбайнів та збирання ними ранніх зернових культур

| Назва підпрограм, що узгоджуються | Тип комбінації проектів підпрограм, що узгоджуються | Якісна характеристика неузгодженості підпрограм, що узгоджуються |
| --- | --- | --- |
| Техніко-технологічної підготовки та збирання ранніх зернових культур | Послідовна | Поява паралельного виконання сервісних і виробничих проектів |
| Техніко-технологічної підготовки та технічного обслуговування і ремонту | Послідовна | Поява паралельного виконання проектів з техніко-технологічної підготовки та технічного обслуговування і ремонту |
| Збирання ранніх зернових культур та технічного обслуговування і ремонту | Послідовно-паралельна | Вилучення комбайнів із проектів збирання та зменшення фронту збиральних робіт |

Якісні ознаки неузгодженості цих підпрограм визначаються появою паралельного типу комбінації виконання виробничих і сервісних проектів.

У розділі обґрунтовано, що для узгодження виробничих і сервісних проектів слід використовувати три критерії: 1) своєчасність виконання робіт у виробничих прое+ктах ; 2) витрати ресурсів на виконання робіт у виробничих і сервісних проектах ; 3) вчасність виконання робіт у сервісних проектах ). У процесі управління архітектурою  слід домогтися мінімізації кожного з цих критеріїв, які є певним чином взаємозалежними. Для їх мінімізації варто розкрити причинно-наслідкові зв’язки:

(9)

Кількісне значення кожного із означених критеріїв зумовлюється як характеристиками проектного середовища, так і параметрами технічного оснащення цих проектів. Насамперед,   залежить від:

, 			(10)

де  – сезонна виробнича програма;  – характеристики агрометеорологічних умов упродовж сезону збирання ранніх зернових культур;  – відповідно параметри технічного оснащення виробничих проектів та проектів технічного сервісу.

Насамперед,  вважається оптимально узгодженою із параметрами технічного оснащення виробничих і сервісних проектів, якщо витрати ресурсів у них набувають мінімального значення:

,            (11)

де  – відповідно витрати на реалізацію виробничих і сервісних проектів.

Розкриті в роботі причинно-наслідкові зв’язки між сервісними й виробничими підпрограмами свідчать про те, що для вибору стратегії виконання робіт у проектах технічного сервісу необхідно враховувати складові, котрі належать не тільки до цих, а й до виробничих проектів.

Розроблений метод обґрунтування структури, часу запуску та тривалості життєвого циклу сервісних підпрограм  техніко-технологічної підготовки техніки до збирання враховує обсяг робіт у відповідних проектах, імовірнісний стан технічного забезпечення та характер біологічно дозволеного часу запуску підпрограм   і дає змогу узгоджувати час завершення сервісних із часом початку виробничих проектів. Цей метод забезпечує узгодження підпрограм техніко-технологічної підготовки техніки з підпрограмами збирання зернових культур і передбачає реалізацію таких етапів: 1) визначення фонду часу  для реалізації проектів підпрограм ; 2) оцінення стану  машин і обладнання для реалізації виробничих проектів; 3) обґрунтування раціонального варіанту структури проектів підпрограм . На першому етапі цього методу визначається тривалість  допустимого періоду реалізації проектів підпрограми , яка буває двох видів і стосується підготовки технічного оснащення, котре використовуються на збиранні ранніх  і пізніх  зернових культур. Стосовно тривалостей  та , то вони з року в рік змінюються, оскільки змінюються , та . Приймається, що час  початку реалізації підпрограм збирання  збігається з часом  завершення виконання робіт в останньому п-у проекті підпрограм  техніко-технологічної підготовки комбайнів. Час  прогнозують на основі кореляційного зв’язку між часом достигання зернових культур на окремих полях і часом відновлення вегетації  озимих та сівби  ярих зернових культур.

Момент часу, коли окрема рання зернова культура переходить у фазу повної стиглості, вважається за час запуску відповідного виробничого проекту. Тривалість періоду  залежить від часу  .

Знаючи тривалість , можна визначити час запуску відповідних виробничих проектів збирання озимих  і ярих  зернових культур у підпрограмах  із виразів:

; 				(12)

. 				(13)

Наступний етап цього методу передбачає оцінення параметрів технічного оснащення  для реалізації виробничих проектів у підпрограмах . Вони характеризуються складом машин та їх технічним станом . Оцінення  здійснюється на підставі  технічного діагностування. Це дає змогу здійснити прогнозування трудомісткості виконання ремонтно-обслуговуючих робіт у кожному сервісному проекті підпрограм .

Для обґрунтування структури проектів підпрограм  техніко-технологічної підготовки машин використовується їх моделювання та метод ітерацій. Варіантів сценаріїв реалізації проектів у підпрограмах  є декілька, вони формуються із врахуванням можливості послідовного та паралельного їх виконання й відрізняються кількістю залучених виконавців. На підставі ітераційного перебору можливих варіантів сценарію здійснення підпрограм  визначається за вартісним критерієм раціональний варіант.

У четвертому розділі «Метод і статистична імітаційна модель визначення архітектури підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур» описано розроблений інструментарій для визначення часу запуску, параметрів технічного оснащення та оптимальної тривалості життєвого циклу підпрограм  та . Також обґрунтовано, що управлінська задача узгодження параметрів техніко-організаційного забезпечення проектів програм збирання ранніх зернових культур  з характеристиками предметно-виробничої складової їх середовища включає задачу визначення архітектури підпрограм . Управління архітектурою проектів цих двох підпрограм зводиться до розподілу наявних технічних і трудових ресурсів таким чином щоб за ймовірного характеру агрометеорологічної складової проектного середовища системно забезпечити життєві цикли скінченної множини проектів, які б гарантували максимальний збір вирощеного врожаю.

Розроблений метод визначення часу запуску й параметрів технічного оснащення підпрограм  технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур передбачає виконання двох етапів. На першому етапі визначається час  запуску проектів підпрограм  на основі статистичного імітаційного моделювання за умови відсутності впливу непогожих інтервалів часу на їх реалізацію. Також дослідження цих підпрограм дає змогу в процесі тактичного планування визначити час  , за якого наявні в СГП збирально-транспортні ланки не справляються із збиранням і виникають понаддопустимі простої полів з достиглим урожаєм. Цей час  є основною підставою для планування запуску підпрограм .

Час  виникнення біологічних втрат -ї культури на -у полі, з огляду на ймовірнісний характер перебігу проектів через нестабільність часу появи та тривалості випадання роси, є величиною ймовірною навіть за умови відсутності дощів. Однак його розподіл характеризується незначним коефіцієнтом варіації. Маючи розподіл  для заданої підпрограми збирання ранніх зернових культур , можна обґрунтовувати управлінське рішення про час  запуску підпрограми  за критерієм середнього значення розподілу часу   – .

Час  у підпрограмі  вибирається не з моменту  появи біологічних втрат урожаю на -у полі з -ю культурою, а з моменту  достигання врожаю на цьому полі (появи повної стиглості):

, 				(14)

де  – час появи повної стиглості урожаю -ї культури на -у полі, щодо якого виникли біологічні  втрати врожаю.

Важливою складовою управління архітектурою проектів підпрограм  є визначення параметрів  відповідного збирально-транспортного комплексу, що передбачено в другому етапі цього методу.

Час достигання врожаю слугує критерієм закріплення окремих проектів виробничих підпрограм  за ланками ФТО, а втрати  вирощеного врожаю  є критерієм для визначення параметрів :

; 			(15)

,

де  – втрати вирощеного врожаю -ї культури на -у полі.

Знаючи час запуску  окремих проектів підпрограми , а також параметри  відповідного комплексу, можна виконати комп’ютерні експерименти зі статистичною імітаційною моделлю  за ідеалізованих агрометеорологічних умов (відсутності непогожих проміжків часу в період жнив) та визначається залежність втрат  вирощеного врожаю від параметрів :

. 					(16)

На основі аналізу цієї залежності обґрунтовують параметри .

Для реалізації методу визначення оптимальної тривалості життєвого циклу , окрім часу  та параметрів ,  слід визначати час  закінчення цієї підпрограми. Визначення часу  здійснюється за попередньо встановленими значеннями  та . У цьому разі розглядають частину виробничої підпрограми  збирання ранніх зернових культур, яка одночасно (паралельно) виконується збирально-транспортними комплексами (ланками) СГП  та ФТО :

. 		(17)

Тривалість  одночасного виконання підпрограми  та підпрограми  визначається на основі даних про початок   запуску та  завершення  підпрограми :

. 				(18)

Після цього з’ясовуються ризики ФТО   та СГП , які виникають під час їх взаємодії упродовж запланованого часу . Ризик  полягає в тому, що ФТО через форсмажорні обставини не зможе впродовж календарного часу  зібрати заплановану СГП площу та відповідно отримати запланований прибуток. У СГП виникає ризик , зумовлений тим, що частина запланованих для технологічного обслуговування площ полів  не буде вчасно зібраною й вирощений врожай частково втратиться. Для узгодження зазначених ризиків здійснюється оптимізація планової календарної тривалості , функціонал якої має вигляд:

, за умови , 		(19)

де  – затрати СГП на виконання проектів з технологічного обслуговування, грн;  – вартісна оцінка втрат вирощеного врожаю через несвоєчасність його збирання, грн.

Затрати СГП на виконання проектів з технологічного обслуговування визначають прибуток ФТО. Зазвичай затрати  виражаються формулою

, 			(20)

де  – вартість збирання одного гектара, грн/га;  – тривалість простоїв -ї обслуговуючої збирально-транспортної ланки через відсутність готових до збирання полів, год;  – вартість однієї робочої години простою -ї обслуговуючої збирально-транспортної ланки, грн/год.

Отже, запропонований метод передбачає два етапи – спочатку на основі статистичного імітаційного моделювання проектів «напруженої» частини виробничої підпрограми  за погожих умов встановлюють для заданої множини  –  та . Наступний етап передбачає визначення оптимального значення  планової календарної тривалості виконання підпрограми  на основі статистичного імітаційного моделювання «напруженої» частини підпрограми  за одночасного виконання підпрограми  та частини підпрограми . Таке моделювання здійснюється на основі врахування наявності непогожих (дощових) проміжків часу впродовж життєвого циклу підпрограми .

Для розв’язання задач визначення часу запуску, параметрів технічного оснащення та оптимальної  тривалості життєвого циклу підпрограм  підпрограм  розроблено її статистичну імітаційну модель. Ця модель функціонує на підставі відповідного алгоритму, блок-схема якого складається з тридцяти двох основних блоків і враховує визначеність характеристик предметної складової проектного середовища за тактичного її планування, імовірнісний характер впливу агрометеорологічної складової цього середовища на хід виконання підпрограм  та дає змогу прогнозувати показники їх ефективності й обґрунтовувати час запуску підпрограм , параметри їх технічного оснащення, їх оптимальну тривалість життєвого циклу.

У п’ятому розділі «Результати обґрунтування та  застосування процесу управління архітектурою підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур» подано алгоритм процесу управління архітектурою підпрограм , який складається з 28 блоків, базується на результатах ретроспективних досліджень поведінки предметної та агрометеорологічної складових проектного середовища, передбачає статистичне імітаційне моделювання цих підпрограм і дає змогу обґрунтувати їх концептуальний план.

Наведений алгоритм процесу управління архітектурою підпрограм  є важливим етапом удосконалення управління архітектурою програм  збирання зернових культур. Він базується не лише на знаннях, отриманих у цій роботі, але й охоплює знання, що виходять за її межі. Зокрема, це інформація про характеристики проектного середовища та показники об’єктів конфігурації (зернозбиральні комбайни) виробничих підпрограм . У роботі виконано дослідження та узагальнено дані ретроспективної інформації про статистичні закономірності поведінки предметної та агрометеорологічної складових проектного середовища. Це дало змогу скласти план комп’ютерних експериментів зі статистичною імітаційною моделлю підпрограм , для заданого прикладу змоделювати та обґрунтувати час запуску, параметри збирально-транспортної ланки та оптимальну тривалість життєвого циклу підпрограми  технологічного обслуговування.

Для прогнозованої структури потенційного часу запуску проектів виробничої підпрограми, що складається з восьми полів із ранніми зерновими культурами, заданих характеристик кожної предметної складової проектного середовища та агрометеорологічних умов Лісостепу виконано відповідні дослідження та встановлені параметри обслуговуючої підпрограми. Зокрема, визначено, що час початку запуску підпрограми технологічного обслуговування має відбуватися 22.07, параметри зернозбирально-транспортного комплексу – комбайни Mega-204 (2 од.), а оптимальна тривалість життєвого циклу цієї підпрограми становить 15 діб і має закінчуватися 6.08 (рис. 3).

3

1

2

=15діб

Рис. 3. Оптимізація тривалості життєвого циклу підпрограми технологічного обслуговування виробничої підпрограми збирання ранніх зернових культур: 1 – затрати СГП на оплату простоїв комбайнів ФТО в робочий час; 2 – вартісна оцінка втрат вирощеного врожаю; 3 – сумарні затрати

Таким чином, розроблені науково-методичні засади управління архітектурою виробничих і сервісних проектів у програмах  збирання зернових культур  дають змогу узгоджувати її структуру із врахуванням ймовірнісної поведінки проектного середовища. Отримані результати впроваджено у практику діяльності CТОВ «Старокотельнянське» (с. Стара Котельня, Житомирська обл.), корпорації «Сварог Вест Груп» (м. Шепетівка, Хмельницька обл.).

висновки

Робота стосується розвитку науково-методичних засад процесу управління архітектурою виробничих і сервісних програм з імовірнісною поведінкою проектного середовища.

1. Аналіз чинних науково-методичних основ та практичних рекомендацій з управління архітектурою програм показав, що вони розроблені для ідеалізованих умов – визначеної поведінки проектного середовища, а також не враховують системний взаємозв’язок виробничих і сервісних проектів, який є характерним для програм збирання зернових (колосових, бобових та олійних) культур.

2. Розвиток предметно-технологічних засад ідентифікації проектів програм збирання зернових культур у автономних сільськогосподарських підприємствах уможливив їх поділ на дві виробничі (збирання ранніх та пізніх  зернових культур) та шість сервісних підпрограм, проекти яких визначаються наявністю полів і вирощеним на них урожаєм зернових (колосових, олійних та бобових) культур, видами й марками комбайнів, транспортних засобів і обладнання пунктів післязбиральної обробки, а також їх технічним станом.

3. Системний аналіз програм збирання зернових культур дав змогу розкрити причинно-наслідкові зв’язки між їх підпрограмами та проектами, а також встановити, що ефективність управління цими програмами системно залежить від складових процесу управління архітектурою виробничих і сервісних підпрограм, розв’язання задач якого вимагає розроблення множини відповідних методів та моделей.

4. Використання розробленого методу розв’язання управлінської задачі щодо обґрунтування структури, часу запуску та тривалості підпрограм техніко-технологічної підготовки машин і обладнання до збирання ранніх зернових культур дозволяє своєчасно виконати ці підпрограми на основі врахування ймовірного характеру часу запуску виробничих підпрограм та мінливості технічного стану машин, кожна з яких визначає проект відповідних сервісних підпрограм.

5. Аналіз властивостей проектів підпрограм збирання ранніх зернових культур дозволив встановити, що кожен з них відображається виробничою та предметною складовою проектного середовища, які відповідно зумовлюють інтенсивність виконання збиральних робіт, а також визначають біологічно допустимий час початку їх запуску, агротехнологічно оптимальний (безвтратний) термін виконання, час початку біологічних втрат вирощеного врожаю та термін економічної доцільності продовження виконання проекту. Можливість своєчасного виконання цих проектів першочергово зумовлюється наявністю технічних та людських ресурсів, а також імовірнісним характером агрометеорологічної складової проектного середовища.

6. Розроблені методи визначення часу запуску, технічного оснащення та оптимальної тривалості життєвого циклу підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур у процесі їх тактичного планування базуються на статистичному імітаційному моделюванні, яке виконується за трьома етапами: 1) моделювання за ідеалізованих агрометеорологічних умов виробничої підпрограми збирання без її технологічного обслуговування  та визначення за критерієм появи біологічних втрат вирощеного врожаю часу початку запуску підпрограми технологічного обслуговування; 2) моделювання за ідеалізованих агрометеорологічних умов одночасного виконання обслуговуючої та виробничої підпрограм збирання ранніх зернових культур і визначення параметрів технічного оснащення підпрограми технологічного обслуговування, а також часу її завершення; 3) моделювання за стохастичних агрометеорологічних умов одночасного виконання обслуговуючої та виробничої підпрограм збирання цих культур та визначення за вартісним критерієм оптимальної планової тривалості життєвого циклу підпрограми технологічного обслуговування.

7. Удосконалена статистична імітаційна модель підпрограм збирання ранніх зернових культур враховує визначеність характеристик предметної складової проектного середовища за тактичного їх планування, імовірнісний характер впливу агрометеорологічної складової цього середовища на хід виконання підпрограм збирання та дає змогу прогнозувати показники їх ефективності й на цій основі обґрунтовувати час запуску підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання цих культур, параметри їх технічного оснащення, оптимальну тривалість життєвого циклу.

8. Обґрунтований алгоритм процесу управління архітектурою підпрограм під час тактичного планування збирання ранніх зернових культур складається з 28 блоків, базується на результатах ретроспективних досліджень поведінки предметної та агрометеорологічної складових проектного середовища, передбачає статистичне імітаційне моделювання цих підпрограм і дозволяє обґрунтувати її концептуальний план.

9. Використання ретроспективної інформації про статистичні закономірності поведінки предметної та агрометеорологічної складових проектного середовища дало змогу скласти план комп’ютерних експериментів зі статистичною імітаційною моделлю підпрограми збирання ранніх зернових культур, змоделювати та обґрунтувати час запуску, параметри збирально-транспортної ланки та оптимальну тривалість життєвого циклу підпрограми технологічного обслуговування виробничої підпрограми збирання ранніх зернових культур. Використання результатів дослідження для управління підпрограмами збирання ранніх зернових культур у CТОВ «Старокотельнянське» (с. Стара Котельня, Житомирська обл.) та корпорації «Сварог Вест Груп» (м. Шепетівка, Хмельницька обл.) свідчить про їх економічну ефективність.

Список опублікованих праць за темою дисертації

- Макарчук О.В. Управління технологічним ризиком в проектах механізованого вирощування сої / О.В. Макарчук // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Вип. 2(25). – 2009. – С. 307-312.

- Сидорчук  О.В. Системно-технологічний підхід до створення адаптивних механізованих технологій вирощування сої / Сидорчук О.В., Паламарчук В.С., Макарчук О.В. // Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідомчий тематичний науковий збірник / УААН, ННЦ “IМЕСГ”. – Глеваха, 2009. – Вип. 93. – С. 434-441 (автором виконано аналіз науково-методичних засад проектування та планування виробничих та сервісних проектів).

- Тригуба А.М. Структуризація інтегрованих проектів у програмах збирання ранніх сільськогосподарських культур / А.М. Тригуба, О.В. Макарчук // Вісник Львів. НАУ: Агроінженерні дослідження. - №15. – Львів : Львів НАУ, 2011. – С. 3-8 (автором ідентифіковано підпрограми та проекти програм збирання зернових).

- Класифікація проектів і взаємозв’язків між ними у програмах збирання ранніх зернових культур / Сидорчук О.В., Тригуба А.М., Сидорчук Л.Л., Макарчук О.В. // Міжвід. наук.-техн. збірник: Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 41, ч. ІІ. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – С. 27-32 (автором виконано класифікацію проектів програм збирання зернових).

- Множина основних подій та особливості їх планування у проектах збирання ранніх зернових культур / Сидорчук О.В., Днесь В.І., Скібчик В.І., Жуль С.Г., Макарчук О.В., Комарницький С.П. // Міжвід. темат. наук. зб. «Механізація та електрифікація сільського господарства». – Глеваха : ННЦ «ІМЕСГ». – 2011. – Вип. 95. – С. 375-384 (автором обґрунтовано особливості планування проектів збирання зернових культур).

- Макарчук О.В. Обґрунтування критеріїв узгодження сервісних і виробничих проектів у програмах збирання ранніх зернових культур / О.В. Макарчук // Науковий журнал Луцького НТУ : Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – 2011. – №7. – С. 121-124.

- Макарчук О.В. Причинно-наслідкові зв’язки між проектами у програмах збирання зернових культур / О.В. Макарчук // Науковий журнал НТУ : Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – №9. – С. 132-137.

- Характеристика потоку зерна, що надходить на тік / О.В. Сидорчук, В.І. Скібчик, В.І. Днесь, О.В. Макарчук [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 3 (№ 4). – С. 31-32 (автором виконано аналіз програм збирання зернових).

- Означення задач узгодження інтегрованих програм збирання ранніх зернових культур / Cидорчук О.В., Тригуба А.М., Макарчук О.В., Скібчик В.І. // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2012. – №1/10 (55). – С. 38-41 (автором окреслено основні науково-прикладні задачі управління архітектурою програм збирання зернових).

- Узгодження сервісних і виробничих проектів у програмах збирання сільськогосподарських культур / Сидорчук О.В., Гуцол Т.Д., Макарчук О.В., Загородний Д.О., Зеленський О.В. // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2012. – №1/10 (55). – С. 32-34 (автором обґрунтовано особливості узгодження сервісних і виробничих проектів у програмах збирання зернових культур).

- Узгодження заготівельно-транспортних робіт в інтегрованих проектах молочарства / Тригуба А.М., Рудинець М.В., Макарчук О.В., Скібчик В.І., Жуль C.Г. // Науковий журнал НТУ : Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2010. – №7. – С. 181-185 (автором проведено аналіз чинних науково-методичних засад управління інтеграцією програм).

- Тригуба А.М. Управління архітектурою виробничих і сервісних проектів у програмах збирання ранніх зернових культур / А.М. Тригуба, О.В. Макарчук // Тези доп. ІХ-ї Міжн. конф. Управління проектами у розвитку суспільства: Управління програмами і проектами в умовах глобальної фінансової кризи. – Київ : КНУБА, 2012. – С. 218-220 (автором розкрито процес управління архітектурою програм збирання зернових).

- Сидорчук О.В. Алгоритм процесу тактичного управління архітектурою проектів технологічного обслуговування програм збирання ранніх зернових культур / Сидорчук О.В., Тригуба А.М., Макарчук О.В. // Матеріали ХХ Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції-семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії. – Глеваха, 2012. – С. 164-166. (автором розкрито процес управління архітектурою сервісних та виробничих підпрограм у програмах збирання зернових культур).

АНОТАЦІЯ

Макарчук О.В. Управління архітектурою програм збирання зернових культур. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, 2013.

У дисертаційній роботі розглядаються питання підвищення ефективності управління програмами збирання зернових культур завдяки розроблення та використання методів, моделей та алгоритму для управління архітектурою виробничих і сервісних підпрограм з урахуванням імовірнісної поведінки проектного середовища.

Розроблено науково-методичні засади управління архітектурою проектів програм збирання зернових культур. Розкрито предметно-технологічні засади ідентифікації виробничих і сервісних підпрограм та проектів. Виконано системний аналіз підпрограм збирання ранніх і пізніх зернових культур та технічного сервісу комбайнів, якісно окреслено умови їх узгодженості в часі, а також обґрунтовано критерії ефективності підпрограм технічного сервісу комбайнів. Обґрунтовано метод узгодження підпрограм техніко-технологічної підготовки та збирання зернових культур. Розроблено методи, моделі та алгоритм вирішення задач:  визначення часу запуску, параметрів технічного оснащення та оптимальної тривалості життєвого циклу підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур. Отримано, проаналізовано та узагальнено результати виробничих спостережень і комп’ютерних експериментів. Впроваджено результати досліджень у практику та визначено економічний ефект.

Ключові слова: управління, програма, архітектура, проекти, збирання, зернові культури, сервіс, методи, моделі, ефективність.

АННОТАЦИЯ

Макарчук А.В. Управление архитектурой программ сбора зерновых культур. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22 – управление проектами и программами. – Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности, Львов, 2013.

Выполнен анализ состояния науки и практики управления архитектурой программ развития и функционирования систем. Приведены аргументы, свидетельствующие о необходимости разработки новых методов и моделей управления архитектурой программ уборки зерновых культур.

Получили развитие предметно-технологические основы идентификации производственных и сервисных подпрограмм и проектов сельского хозяйства. Проведена идентификация подпрограмм и проектов уборки зерновых культур. Определены возможные сценарии реализации производственных и сервисных подпрограмм в программах уборки зерновых культур. Обосновано этапы формирования проектов производственных и сервисных подпрограмм во время стратегического, тактического и оперативного их планирования. Раскрыты причинно-следственные связи между производственными и сервисными подпрограммами и проектами программ уборки зерновых культур. Обоснована системная зависимость эффективности процесса управления архитектурой проектов сервисных и производственных подпрограмм. Обозначены главные задачи управления архитектурой.

Системно проанализировано подпрограммы уборки ранних и поздних зерновых культур и технического сервиса комбайнов. Качественно обоснованны условия их согласования во времени. Обоснованны критерии эффективности подпрограмм технического сервиса. Разработаны методы решения задач определения времени пуска, структуры и длительности жизненных циклов подпрограмм технико-технологической подготовки оборудования и машин. Обоснованны методы определения времени пуска, параметров технического обеспечения, а также оптимизации длительности жизненного цикла подпрограмм технологического обслуживания производственных программ уборки ранних зерновых культур на основании статистического имитационного моделирования.

Усовершенствованна статистическая имитационная модель подпрограмм уборки ранних зерновых культур для определения характеристик жизненного цикла подпрограмм технологического обслуживания. Обоснован алгоритм процесса управления архитектурой подпрограмм при тактическом планировании производственных программ уборки ранних зерновых культур, а также оптимизации длительности жизненного цикла подпрограмм их технологического обслуживания формированиями технологического сервиса.

Собранны и математически обработаны исходные статистические данные, отображающие проектную среду. Выполнено статистическое имитационное моделирование подпрограмм уборки ранних зерновых культур. Определенно время пуска и оптимизирована длительность жизненного цикла подпрограммы технологического обслуживания производственной подпрограммы уборки ранних зерновых культур.

Ключевые слова: управление, программа, архитектура, проекты, уборка, зерновые культуры, сервис, методы, модели, эффективность.

ANNOTATION

            - Маkаrchuk О.V. Architecture governance in collection programs cereals. – Manuscript.

            - Thesis for candidate degree in the field of technical sciences. Speciality 05.13.22 –  projects and programs management. Lviv State University of Life Safety, Lviv, 2013.

            - The thesis deals with improving the management of programs picking crops through the development and use of methods, models and algorithms to control the architecture of industrial and service projects based on the probabilistic behavior of the project environment.

            - The scientific and methodological principles of management architecture projects programs picking crops. Solved subject-technological basis of identification of manufacturing and service routines and projects. The systematic analysis routines collection of early and late crops and combines technical service, quality is defined conditions of their consistency over time, as well as the criteria of efficiency of technical service routines harvesters. The method routines coordination of technical and technological training and harvesting crops. Methods, Models and algorithm for solving problems: the timing of startup parameters of technical equipment and optimal duration of life cycle maintenance routines technological industrial routines harvesting early crops. Obtained, analyzed and summarized results of production observations and computer experiments. Introduced the results of research into practice and are economic effect.

Key words: management, program architecture, projects, collection, cereals, service, methods, models, efficiency.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html