Хрущов Олег Іванович. Технологія і організація улаштування збірних покрівель з великорозмірних килимів : Дис... канд. наук: 05.23.08 - 2007.

Хрущов О.І. Технологія і організація облаштування збірних покрівель з великорозмірних килимів. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва. – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, 2007. Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності облаштування збірних покрівель з великорозмірних килимів які виготовлені із стандартних малорозмірних рулонів полімерних матеріалів. Конструкція збірної покрівлі включає великорозмірний килим розміром рівним площі водозбору, який розстилається “насухо” з привантаженням баластом по всій площі з облаштуванням збірних примикань методом затискання килима в будівельній конструкції. Досліджені способи розрізання покрівлі на збірні килими серій житлових будинків масової забудови. Виявлено три розмірні групи килимів: перша – до 55 м2; друга – до 340 м2; третя – до 500 м2. Проведені теоретичні дослідження, пов'язані зі встановленням зусиль і міцностних властивостей стиків килимів від чинників, що їх визначають, що дозволяє вибрати оптимальні параметри технології виготовлення килимів. В процесі натурного експерименту з килимом площею 311 м2 виявлені особливості організації і технології укладання килима, при його виготовленні, у вузькі або широкі стрічки. Запропонована установка для намотування на осердя, що обертається, стрічки килима, яку перевозять на об'єкт з подальшим розкочуванням рулону в стрічку на покритті за допомогою баштового крана. Виявлена залежність між можливими схемами укладання і розгортання килима і кількістю робітників, що залучаються, до цих операцій. Встановлений вплив рівня збірності покрівлі і покриття на трудомісткість і тривалість робіт по їх улаштуванню. Застосування запропонованої збірної покрівлі призводить до зниження трудомісткості на 65% і тривалості робіт в три рази менше порівняно з традиційною технологією. Розроблені рекомендації до виготовлення і улаштування збірної покрівлі з великорозмірних килимів..

- Аналіз науково-технічної літератури, присвяченої улаштуванню покрівель показав, що по рівню технологічності, економічності і доступності найбільш перспективним є спосіб збирання покрівлі з великорозмірних килимів виготовлених з полімерних рулонних матеріалів за межами даху. Проте цей спосіб вимагає удосконалення конструкції покрівлі і наукового обґрунтування організаційно-технологічних рішень виготовлення збірного покрівельного килима. - Автором розроблена конструкція збірної рулонної покрівлі, яка включає великорозмірний (до 500 м2) покрівельний килим, що виготовлений за межами будмайданчика із стандартних дрібнорозмірних полімерних рулонних матеріалів і розстилається “насухо” на покритті з привантаженням сипким баластом по всій площі і облаштуванням збірних примикань методом затискання килима в будівельній конструкції (А.С. №718570). Запропоновано три типи килимів з гідробутилу і армогідробутилу: одношарові, двошарові, а також наклеєні на підкладку із рулонних матеріалів. Для житлових будинків, що масово споруджують, в Україні виявлено три розмірні групи килимів: до 55 м2; до 340 м2 та до 500 м2. - Теоретичними обгрунтуваннями встановлені можливі внутрішні зусилля в килимі при його виготовленні і розгортанні на даху під час монтажу. Найбільші зсувні напруження в стиках не перевищують значень 0,16 кг/см2.. Лабораторними експериментами виявлена залежність між наростанням зсувної міцності клейового стику з мастики МБО-2 і тривалістю твердіння стику. Встановлено, що практично стабілізована міцність (1,13 кг/см2) досягається через 70 хвилин, а через 10 хвилин після склеювання мастикою із вмістом твердого залишку 32% стик має міцність 0,5 кг/см2 і може витримати навантаження, що виникають при його виготовленні і монтажі килима. При застосуванні мастик із вмістом твердого залишку 42% міцність стику збільшується на 62%. Досліджені також залежності міцності стику від привантаження стику та від дій природних чинників під час експлуатації покрівлі. - Натурний експеримент склеювання і монтажу великорозмірного покрівельного килима площею 311 м2 дозволив обґрунтувати організаційно-технологічні рішення цих процесів. Найважливіші з них рекомендують виготовляти килим стендовим способом і укладати його в стрічку, яку найдоцільніше намотувати на циліндричне осердя в рулон для перевезення на об'єкт і розкочування рулону в стрічку за допомогою монтажного крану на покритті будинку з подальшим розгортанням стрічки вручну на все покриття. Встановлена залежність допустимого радіусу осердя від міцності клейового стику. Розроблені раціональні схеми укладання килима в стрічку. Виявлена залежність між можливими схемами укладання різних типів килимів і необхідною кількістю робітників для його укладання в стрічку в цеху або розгортанні на покритті. - Встановлена залежність між річною потужністю введення площ житла та потужністю виробництва з виготовлення покрівельних килимів. Приведена класифікація виробництв покрівельних килимів за стендовою технологією від 10 до 60 тис. м2 в рік. Розроблені принципові технологічні схеми пристроїв для склеювання килимів і принципові схеми установок різної продуктивності, а також структурна схема комплексної механізації виробництв зі склеювання покрівельних килимів. - Доведено, що для скорочення тривалості покрівельних робіт з елементів збірної покрівлі, її улаштування доцільно об'єднати з монтажем збірних елементів даху (вище за площину плит покриття). Цю роботу слід доручити робітникам, які суміщають фах монтажника і покрівельника. Запропонована конструкція збірної покрівлі, що заснована на заводській готовності покрівельних елементів, збільшує кількість сприятливих для роботи днів в році. Наприклад, для м. Донецька, кількість робочих днів сприятливої погоди зросло в 1,3; рази для м. Києва - в 1,83 рази, у порівнянні із традиційною технологією. - Результати наукових досліджень і пошуково-конструкторських розробок упроваджені в будівельне виробництво в Комі АРСР і в м. Києві в об'ємі близько 500 тис. м2 покрівель, а також в нормативно-технічну базу будівництва - серед них найважливіші: ДБНВ.2.6-14-95; ВСН-10-89; типові технологічні карти на виготовлення великорозмірних килимів і монтаж збірної крівлі. Запропонована технологія викладена в підручнику для вищих навчальних закладів “Технологія будівельного виробництва / За ред. Черненка В.К. та Яромоленко М.Г. , – К., Вища шк. 2003”..