mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

На правах рукописи

- ПЕТРЕНКО ЮРИЙ АНТОНОВИЧ

УДК 65.004.1(075.8)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ  ОФИСОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММАМИ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

05.13.22 – управление проектами и программами

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант:

Нефедов Леонид Иванович

доктор технических наук, профессор

Харьков - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 6 |  |
| РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |
| ПРОГРАММАМИ И ТЕХНОЛОГИЙ СИНТЕЗА ОФИСОВ ПО УПРА-ВЛЕНИЮ ПРОГРАММАМИ | 18 |  |
| 1.1 Системологический анализ методологий управления программами | 18 |  |
| 1.1.1 Управление программами | 18 |  |
| 1.1.2 Система управления программами и проектами | 25 |  |
| 1.2 Анализ технологий синтеза офисов по управлению программами | 31 |  |
| 1.3 Анализ методов синтеза системы офисов по управлению программами | 58 |  |
| 1.4 Выбор цели и задач исследования | 68 |  |
| Выводы по разделу 1 | 71 |  |
| РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ |  |  |
| ОФИСОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММАМИ | 72 |  |
| 2.1 Системная концепция и основные принципы синтеза системы офисов по управлению программами | 72 |  |
| 2.1.1 Формализация структурного синтеза системы офисов по управлению программой | 72 |  |
| 2.1.2 Выбор и формализация критериев оценки эффективности системы офисов по управлению программами | 80 |  |
| 2.1.3 Логическая модель структурного синтеза системы офисов по управлению программами | 83 |  |
| 2.2 Методологические основы интеграции процессов управления программой при синтезе системы офисов | 91 |  |
| 2.3 Модели и методы принятия решения при синтезе системы офисов в условиях неопределенности | 105 |  |
| Выводы по разделу 2 | 124 |  |
| РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ ЕЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ НА ПРОЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОФИСОВ, РАЗМЕЩЕНИЯ СИСТЕМЫ ОФИСОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММАМИ | 126 |  |
| 3.1 Модели выбора программы в проектно-ориентированной организации | 126 |  |
| 3.2 Модель и метод декомпозиции программы на проекты и планирование сроков их реализации | 142 |  |
| 3.3 Модели определения организационных структур управления проектами программы и уровней функциональных полномочий офисов | 149 |  |
| 3.4 Модели размещения офисов по управлению программами и их структурных элементов | 157 |  |
| Выводы по разделу 3 | 163 |  |
| РАЗДЕЛ 4. МОДЕЛИ ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МЕНЕДЖЕРОВ И КОМАНД ОФИСОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММАМИ | 165 |  |
| 4.1 Модель выбора программного обеспечения для системы офисов по управлению программами | 165 |  |
| 4.2 Модели выбора технического обеспечения для системы офисов по управлению программами | 173 |  |
| 4.3 Модели выбора менеджеров и членов команды офисов по управлению программами и проектами | 190 |  |
| Выводы по разделу 4 | 209 |  |
| РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ СИСТЕМЫ ОФИСОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММАМИ | 211 |  |
| 5.1 Обобщенная модель организации информационных связей системы офисов по управлению программами и ее декомпозиция на частные модели | 211 |  |
| 5.2 Модель структурно-топологического синтеза компьютерной сети системы офисов по управлению программами | 218 |  |
| 5.3 Модели выбора типов и видов линий связи и коммутирующих устройств | 223 |  |
| 5.3.1 Обобщенная модель выбора типов и видов линий связи и коммутирующих устройств | 223 |  |
| 5.3.2 Модель выбора типов и видов линий связи | 226 |  |
| 5.3.3 Модель выбора типов и видов коммутирующих устройств | 228 |  |
| 5.4 Метод определения интервальных оценок параметров компьютерной сети системы офисов по управлению программами | 229 |  |
| 5.5 Обобщенная модель развития и реинжиниринга компьютерной сети системы офисов по управлению программами и ее декомпозиция на частные модели | 233 |  |
| 5.6 Модели оценки и анализа показателей существующей компьютерной сети системы офисов и ее реинжиниринга | 242 |  |
| Выводы по разделу 5 | 248 |  |
| РАЗДЕЛ 6. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИМЕРЫ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ОФИСОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММАМИ | 249 |  |
| 6.1 Структура компьютерной технологии синтеза системы офисов по управлению программами | 249 |  |
| 6.2 Пример выбора программы в организации | 255 |  |
| 6.3 Пример выбора организационной структуры проекта | 257 |  |
| 6.4 Выбор расположения и размещение структурных элементов проектного офиса программы | 263 |  |
| 6.5 Пример выбора программного обеспечения | 268 |  |
| 6.6 Пример выбора технического обеспечения | 272 |  |
| 6.7 Пример выбора менеджеров и команды офисов | 277 |  |
| 6.7.1 Примеры выбора руководителя проекта | 277 |  |
| 6.7.2 Пример подбора команды проекта | 279 |  |
| 6.8 Пример реализации моделей синтеза компьютерной сети офисов по управлению программами на основе прецедентов и структурно-топологического синтеза | 282 |  |
| 6.9 Примеры оценки существующей компьютерной сети офисов по управлению программами ее развития и реинжиниринга | 304 |  |
| 6.10 Результаты внедрения основных положений исследования | 317 |  |
| Выводы по разделу 6 | 319 |  |
| ВЫВОДЫ | 320 |  |
| ###### список использованных источников | 324 |  |
| Приложение А. Акты внедрения результатов работы | 349 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

CALS – Continuous Acquisition and Life Cycle Support.

PMI – Project Management Institute.

РМО – Project management office.

АБП – автоматизация бизнес-процессов.

АРМ – автоматизированное рабочее место.

АС – аппаратное обеспечение.

ИВС – информационно-вычислительная сеть.

КС – компьютерная сеть.

КСП – календарно-сетевое планирование.

КСУПП – корпоративная система управления программами и проектами.

КУ – коммутационное устройство.

ЛПР – лицо, принимающее решение.

НРБ – нормативно-регламентная база.

ОУП – офис по управлению программой.

ПК – персональный компьютер.

ПМ – программный модуль.

ПМК – программно-методический комплекс.

ПО – программное обеспечение.

ПОО – проектно-ориентированная организация.

ПС – программное средство.

ПУП – процесс управления программами.

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина.

РССМ – регулярные схемы системных моделей.

СОУП – система офисов по управлению программой.

ССП – сбалансированная система показателей.

СУБД – система управления базами данных.

СУП – система управления программами.

СЭ – структурный элемент.

ТПРС – территориально-пространственно распределенная система.

ТУБП – технология управления бизнес-процессами.

УПП – управление программами и проектами.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современных условиях экономического развития страны руководителям предприятий и организаций необходимо оперативно реагировать на содержание и состав задач, стоящих перед ними, которые динамически изменяются с изменением внешних условий. Одним из современных подходов решений данной проблемы это переход на проектно-ориентированные методы управления. Составной частью системы управления проектами и программами является проектный офис.

Проектные офисы уникальны по своей функциональной, планировочной организацией, процессами управления которые в них протекают, технологиями и средствами их реализации. Большое количество разнородных критериев, определяющих эффективность проектного офиса, носит противоречивый характер наряду со сложностью и многомерностью ограничений, а также необходимостью минимизации затрачиваемых ресурсов на организацию офиса и его содержание. Существующие подходы и методы по организации офиса уже не отвечают тем требованиям, которые предъявляются к ним процессами управления программой.

Организация офиса управления проектами и применение технологий проектного менеджмента позволяет руководству достичь полной ясности и предсказуемости происходящих процессов, сэкономить 25% привлекаемых в проект ресурсов, сократить на 15% временные затраты по проекту и обеспечить высокую до 70% прогнозируемость рисков по всем выполняемым предприятием проектам. Проблеме организации офисов по управлению проектами посвящены научные работы ведущих специалистов PMI Р. Арчибальд, 
М. Ньюэлл, Р. Ньюман, консалтинговой компании в области управления проектами «Технологии Управления Спайдер» В.И. Либерзона, А.А. Старинской, Н.В. Хохлова, В.А. Вербы, С.А. Москвина, В.В. Витлинского, М.В. Грачевой, Г.В. Черновой, а также отечественных ученных С.Д. Бушуева, В.И. Польшакова, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, В.А. Рач, В.Н. Буркова, В.М. Илюшко, М.А. Латкина и многих других авторов.

С учетом масштабов программам и значительная зависимость их продолжительности и стоимостных характеристик от большого множества факторов систему офисов по их управлению необходимо рассматривать как территориально распределенную многоуровневые систему. Это требует решения комплексов задач оптимизации систем совместно с традиционными задачами структурного синтеза и, таким образом, приводит к проблеме структурно синтеза с учетом различной степени определенности исходной информации.

Значительный вклад в развитие теории синтеза территориально распределенных систем внесли Э.Г. Петров, В.В. Бескоровайный, Ю.П. Зайченко, Е.Ю. Зайченко, М.Д. Годлевский, О.Е. Федорович, Э.А. Якубайтис, Г.Ф. Янбых и др.; в области многокритериальной оценки и оптимизации в условиях нечеткой и разной степени неопределенности исходной информации - И.В.Кузьмин, О.И. Ларичев, В.В. Подиновский, Л.Г. Раскин, Л. Заде, 
Дж. Нейман, Т. Саати, В. Парето и др.; в области дискретной оптимизации – 
И.В. Сергиенко, А.А. Корбут, Ю.Ю. Финкельштейн и др.

Многочисленные работы раскрывают проблемы структурного синтеза территориально распределенных систем. Большинство из них посвящено решению отдельных задач синтеза для конкретных объектов. Однако практически отсутствуют работы, в которых предлагаются модели и методы решения задач синтеза проектных офисов с оценкой альтернативных вариантов одновременно по множеству показателей эффективности с возможностью учета неопределенности целей и данных, плохо формализуемых факторов и ограничений.

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что до настоящего времени проблема синтеза системы офисов по управлению программами не рассматривалась комплексно с единых системных и критериальных позиций. В большинстве работ предложены структура, состав и функции офиса проекта, даны рекомендации по его созданию в организации, проведен анализ использования на практике, но отсутствуют модели синтеза системы офисов по управлению программами.

Развитие методологии управления проектами и программами и информационных технологий способствует повышению эффективности процессов управления, протекающих в проектном офисе за счет современных средств автоматизации. Модели и методы выбора и декомпозиции программ и проектов проектно-ориентированной организации (ПОО) на процессы управления, модели определения организационных структур управления проектами программы и уровней функциональных полномочий офисов, выбора программно-технического обеспечения, выбора менеджеров, синтеза, развития и реижиниринга корпоративной компьютерной сети являются актуальной научно-прикладной проблемой, а развитие существующих и разработка новых более эффективных моделей и методов синтеза системы офисов по управлению программами представляет как теоретический, так и практический интерес.

Однако существует противоречия между развитием методологии управления программами и отсутствием формализованных моделей синтеза системы офисов по управлению программами.

Таким образом, сформулирована актуальная научно-прикладная проблема, которая состоит в повышении эффективности достижения стратегических целей проектно-ориентированной организации путем разработки и применения формализованных моделей и методов синтеза системы офисов по управлению программами.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнялась в 2002-2012 гг. на кафедре автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ) согласно с планами госбюджетных тем научно-исследовательских работ Министерства образования и науки Украины: «Розробка методологічних основ синтезу офісу з управління програмами та проектами» (0109U000787); «Інформаційна технологія синтезу офісів з управлінню програмами і проектами» (0110U006060).

А также с планами хоздоговорных НИР по темам: «Інформаційна технологія визначення кількості оцінок екологічних факторів функціональних зон підприємства «Будгідропривод» (0108U006924); «Разработка информационной технологии развития и реинжиниринга компьютерной сети организации» (0110U000628); «Разработка моделей синтеза компьютерной сети организации» (0111U009463); «Система підтримки прийняття рішень при управлінні збутом на підприємстві ЗАТ «Манометр-Харків»» (0107U004547); «Система підтримки прийняття рішень при управлінні постачанням, виробництвом і збутом транспортного і технологічного обладнання на підприємстві «Кобальт»» (0108U006925).

Роль автора в этих научно-исследовательских работах заключается в формализации общей задачи структурного синтеза системы офисов по управлению программами и проектами и выборе критериев оценки ее эффективности, разработке обобщенных и частных моделей выбора организационных структур и схем управления пректами, выбора программных и технических средств автоматизации процессов управления, выбора менеджера и команды управления программой, синтеза, развития и реинжиниринга локальной компьютерной сети в условиях нечеткой и разной степени неопределенности информации, а также компьютерной технологии реализации предложенных моделей.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в развитии методологических основ синтеза системы офисов по управлению программами проектно-ориентированной организации, что позволит повысить эффективность выполнения проектов программы, сократить затраты и время на их выполнение, и повысить их качество.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ существующих методологий управления программами и методов синтеза офисов по управлению программами;

- провести теоретико-множественное описание синтеза системы офисов по управлению программами;

- обосновать модели и методы принятия многокритериальных решений при синтезе системы офисов по управлению программами проектно-ориентированной организации в зависимости от степени неопределенности исходной информации;

- обосновать и формализовать функциональные и затратные критерии оценки эффективности вариантов системы офисов по управлению программами;

- разработать модели выбора программы проектно-ориентированной организации и декомпозиции ее на проекты;

- разработать модели определения организационных структур управления проектами программы и уровней функциональных полномочий офисов;

- разработать модели выбора мест размещения офисов по управлению программами и проектами и их структурных подразделений;

- разработать модели выбора программного и технического обеспечения офиса;

- разработать модели выбора менеджеров и команд офисов по управлению программами и проектами;

- разработать модели организации информационных связей путем синтеза, развития и реинжиниринга корпоративных компьютерных сетей;

- реализовать и внедрить основные положения и результаты исследования в практику синтеза системы офисов по управлению программами.

Объект исследования – процессы создания офисов по управлению программами и проектами проектно-ориентированной организации.

Предмет исследования –  процессы создания офисов по управлению программами и проектами проектно-ориентированной организации.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решения задач диссертационной работы использованы: системный и процессный подходы, теория графов и системное моделирование для разработки иерархических структур управления программой проектно-ориентированной организации и формирования модели ее выбора; принципы системного анализа для структуризации процессов синтеза системы офисов по управлению программами проектно-ориентированной организации; методы математического моделирования и нечеткой математики для разработки обобщенных моделей синтеза системы офисов по управлению программами проектно-ориентированной организации; методы многокритериальной оценки и оптимизации, дискретного программирования для разработки частных моделей выбора программы проектно-ориентированной организации, организационных структур проектов программы и схем управления, мест размещения офисов по управлению программами и их структурных элементов, программного и технического обеспечения офисов, выбора менеджеров и команд офисов по управлению программами и проектами, синтеза, развития и реинжиниринга корпоративных компьютерных сетей.

Научная новизна полученных результатов. Основной научный результат диссертационной работы состоит в развитии методологических основ синтеза системы офисов по управлению программами проектно-ориентированной организации.

В рамках исследования получены следующие научные результаты.

1. Впервые разработаны:

- методология синтеза системы офисов по управлению программами, что в отличие от существующих основана на принципах максимально эффективного достижения миссии программы, многовариантности и адаптивности структуры, что позволяет адаптировать систему офисов по управлению программой на протяжении всего жизненного цикла программы к особенностям соответствующего этапа программы и изменений окружения;

- логическая модель структурного синтеза системы офисов по управлению программами на основе теоретико-множественного описания управления программой с учетом процессного подхода, которая является концептуальной моделью метауровня на ранних стадиях синтеза системы офисов, что в отличие от существующих моделей использует единое формализованное представление иерархической структуры программы, вносит систематизацию в сложный слабо структурированный процесс управления программой и позволяет получить представление о размерности и сложности задачи и альтернативах ее решения для управления интеграцией программы в различных условиях неопределенности исходной информации;

- модели и методы выбора программы и декомпозиции ее на проекты, которые позволяют управлять содержанием программы комплексно с единственных системных и критериальных позиций, и в зависимости от степени неопределенности исходной информации дает возможность использовать модели как с четкими, так и нечеткими параметрами;

- модели выбора мест расположения отдельных офисов и их структурных подразделений, которые позволяют, в отличие от существующих, учитывать критерии с нечеткими оценками параметров.

2. Усовершенствованы:

- модели определения типа организационных структур управления проектами программы и уровней функциональных полномочий офисов в части учета интервальных оценок их параметров, что позволяет научнообосновано сформировать структуру системы офисов по управлению программой;

- модели выбора программного и технического обеспечения проектных офисов, выбора менеджеров и команд офисов по управлению программой и проектами, что позволяет обеспечить управление программно-техническим обеспечением и человеческими ресурсами программы путем учета особенностей процессов управления и системных требований программы в целом в условиях разной степени неопределенности исходной информации;

- модели организации информационных связей путем синтеза, развития и реинжиниринга территориально распределенных компьютерных сетей с учетом прецедентов, что позволяет улучшить управление коммуникациями менеджеров программы и проектов за счет снижения интенсивности отказов и повышения пропускной способностью в условиях принятия решений по многим критериям.

3. Получили дальнейшее развитие:

- методы многофакторной оценки и оптимизации за счет распространения на новый класс объектов, что позволяет решить проблему структурно-параметрического синтеза системы офисов по управлению программой и проектами в различных условиях неопределенности исходной информации.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что разработанные принципы модели и методы синтеза системы офисов по управлению программами служат методической основой для регламентирования действий менеджеров при синтезе системы проектных офисов, постоянного совершенствования корпоративных знаний и накопления успешного практического опыта в управлении программами.

Все приведенные модели и методы решения задач синтеза системы офисов по управлению программами ПОО реализованы и апробированы, доказали свою работоспособность и эффективность на примерах решения практических задач синтеза.

Практическая значимость результатов исследования подтверждается актами внедрения разработанных моделей и методов синтеза системы офисов по управлению программами ПОО в деятельность следующих предприятий:

  - Общество с ограниченной ответственностью “Будгідропривод”, г. Харьков (справка о внедрении от 21.05.2009 г.);

  - Дочернее предприятие «Луганський облавтодор» открытого акционерного общества «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» филиал «Старобільська дорожня експлуатаційна дільниця» г. Старобельск (справка о внедрении от 12.10.2009г.);

  - Предприятие «Кобальт» Харьковской городской ассоциации ветеранов интернационалистов г. Харьков (справка о внедрении от 18.01.2010 г.);

  - Институт физики высоких энергий и ядерной физики национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», г. Харьков (справка о внедрении от 7.06.2010 г.);

  - Открытое акционерное общество Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера», г. Харьков (акт о внедрении от 20.06.2011 г.)

  - Ялтинское городское управление Главное управление МЧС Украины в Автономной Республики  Крым, г. Ялта (акт о внедрении от 3.08.2011 р.);

  - Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма ХАГ», г. Харьков (акт о внедрении от 20.12.2011 г.);

  - Общество с ограниченной ответственностью «ФМК-1» г. Харьков (акт о внедрении от 25.09.2012 г.);

  - Коммерческое акционерное общество «Інститут автоматизованих систем» г. Харьков (акт о внедрении от 14.08.2012 г.);

  - в учебном процессе Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, г. Харьков (акт о внедрении от 30.05.2012 г.).

Личный вклад соискателя. Все основные научные положения, результаты, выводы и рекомендации диссертационной работы получены автором самостоятельно. Работы [14- 16, 21, 22] были опубликованы без соавторов. В публикациях, написанных в соавторстве, автору принадлежит: методологические основы синтеза СОУП, обобщенных и частных модели выбора программы и декомпозиции ее на проекты, организационных структур и схемы управления проектами, выбора программных и технических средств автоматизации процессов управления, выбора менеджера и команды управления программой, синтеза, развития и реинжиниринга локальной компьютерной сети в условиях нечеткой и разной степени неопределенности информации, а также компьютерной технологии реализации предложенных моделей [1-3]; информационная технология социального анализа проектов реконструкции жилой застройки [4]; задачи управления проектами защиты жилой застройки от шума [5]; развитие методологии управления проектами и программами [6]; бесконфликтные средства принятия решения при управлении проектами [7]; модели экологической оценки и анализа среды функционирования проектного офиса [8]; развитие методологии управление экологическими проектами автотранспортного предприятия [9]; компьютерно-интегрированная технология, методы принятия решения при управлении экологическими проектами [10]; модели выбора программного обеспечения офиса по управлению программами [11]; модели выбора технического обеспечения офиса по управлению программами [12]; модели выбора организационной структуры и схемы управления программами, модели кадрового обеспечения офисов по управлению программами [13]; методологические основы синтеза распределенной компьютерной сети системы офисов, обобщенная модель и частные модели [17]; модель определения мест размещения коммутирующих устройств распределенной компьютерной сети системы офисов [18]; модели параметрического синтеза линий связи и коммутирующих устройств [19]; методологические основы синтеза распределенной компьютерной сети системы офисов [20]; модели размещения офисного оборудования[23]; метод определения характеристик синтезируемой компьютерной сети в условиях нечеткой информации [24]; системные модели управления программами развития  предприятия [25]; оценка качества среды функционирования проектного офиса в условиях высокой неопределенности информации [26]; модели выбора СУБД в условиях нечеткой информации [27]; методы принятия решения, компьютерно-интегрированная технология мониторинга и экспертизы экологического проекта на автомобильных дорогах [28-30]; иерархическая модель управления программами [31]; концептуальная модель синтеза, логическая модель, модель структурного синтеза системы офисов программы [32]; обобщенная модель синтеза территориально-пространственно распределенной компьютерной сети офиса [33, 34]; декомпозиция общей задачи синтеза офисов по управлению программами и проектами [35]; модели экологической оценки и анализа среды функционирования проектного офиса [36]; модель синтеза мобильного офиса проектов содержания и реконструкции дорог [37]; система поддержки принятия решений по оценке и анализу среды функционирования офиса [38]; модели многокритериального выбора программ и проектов в условиях высокой неопределенности информации [39]; информационное обеспечение синтеза компьютерной сети офисов[40]; модели размещения офисного оборудования [41]; технология автоматизации бизнес процессов [42]; метод декомпозиции программы на проекты [43].

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертационной работы обсуждались на 24 международных конференциях, а именно: I, II Международные практические конференции «Сталий розвиток міст» (Харьков, 2002, 2003гг.); 2-я Международная научно-практическая конференция «Информационная техника и электромеханика» (ИТЭМ-2003) (Луганск, 2003); II, V, VII, VIII, IX, Х Международные научно-практические конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами» (Алушта, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012гг.); Международная научно-техническая конференция «Сучасні проблеми та перспективи розвитку дорожньо-будівельного комплексу України» (Киев 2004г.); X, XІ, XІIІ, XVІ, XVІІ Международные научно-технические конференции «Транспорт, экология – устойчивое развитие» (Варна, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011гг.); V Научно-методичская конференция с международным участием «Безпека життя і діяльність людини – освіта, наука, практика» (Харьков, 2006г.); IX Международная научно-практическая конференция «Проблемы информатики и моделирования» (Харьков, 2009г.); Международная научно-техническая конференция «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (Киев, 2009г.); I, II Международные научно-практические конференции «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами і програмами розвитку» (Славское, 2010, 2011гг.); III Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, и молодых ученых «Информационные технологии в управлении объектами и процессами» (Губкин, 2010г.); V Международная научно-практическая конференция «Эколого-правовые и экономические аспекты технологической безопасности регионов» (Харьков, 2010г.); III Международная научно-практическая конференция «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2011)» (Херсон, 2011г.); VI Международная научно-практическая конференция «Эколого-правовые и экономические аспекты технологической безопасности регионов» (Харьков, 2011г.).

А также на научных семинарах 2002-2012гг. в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в 43 работах, из которых 2 монографии, 1 ученое пособие с грифом МОН Украины, 24 статьи в специализированных научных изданиях, 16 тезисов докладов на международных научных конференциях.

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена актуальная научно-прикладная проблема, которая состоит в повышении эффективности достижения стратегических целей проектно-ориентированной организации путем разработки и применения формализованных моделей и методов синтеза системы офисов по управлению программами.

В рамках исследования получены следующие научные результаты.

1. На основе проведенного системологического анализа существующих подходов управления программами, создания и внедрения офисов по управления программами, методов системного и процессного подходов установлено противоречие между развитием методологии управления программами и отсутствием формализованных моделей синтеза системы офисов. Это позволило сформулировать научно-прикладную проблему и определить задачи для ее решения.

2. В рамках развития методологии управления программами и формализации процесса синтеза СОУП проведено теоретико-множественное его описание. Полученные концептуальная и логическая модели дает единое формализованное представление иерархической структуры программы, вносит систематизацию в сложный слабоструктурированный процесс управления программой и позволяет получить представление о размерности и сложности задачи и альтернативах ее решения.

3. Для обеспечения всесторонности и однотипности описания интеграции процессов управления программой, распределения обязанностей между основными участниками программы, исключения дублирования функций и ответственности проектных менеджеров, программно-технического обеспечения всех процессов управления, организации эффективного информационного взаимодействия заинтересованных лиц и участников программы, устранения конфликтов их целей, своевременного принятия управленческих решений, разработаны матрицы инцидентности на основе теории нечетких множеств.

4. С целью принятия решения при синтезе СОУП с единых критериальных позиций определены и формализованы функциональные и затратные критерии оценки эффективности вариантов СОУП, которые в отличии от существующих позволяют выполнить многофакторную оценку эффективности и выбирать компромиссный вариант с учетом максимального качества, минимального времени и затрат.

В зависимости от разной степени определенности исходной информации обоснованы модели и методы принятия многокритериальных решений при синтезе системы офисов по управлению программами ПОО с использованием как четких, так и нечетких параметров.

5. Разработана методология синтеза СОУП, которая в отличие от существующих основана на принципах максимально эффективного достижения миссии программы, многовариантности и адаптивности структуры. Включает модели выбора программы и декомпозиции ее на проекты, которые позволяют управлять содержанием программы комплексно с единых системных и критериальных позиций, а также модели выбора организационного, кадрового, программного, технического и информационного обеспечения при синтезе СОУП. В зависимости от степени неопределенности исходной информации модели позволяют использовать как четкие, так и нечеткие параметры.

Контуры обратной связи позволяют адаптировать СОУП на протяжении всего жизненного цикла программы к особенностям соответствующего проекта программы и изменениям окружающей среды.

6. Для решения задачи структурно-топологического синтеза СОУП впервые разработаны модели выбора программы и декомпозиции ее на проекты, которые в отличие от существующих позволяют принимать решения комплексно с единых системных и критериальных позиций, учитывающих особенности процессного подхода и требования не только программы, но и стратегических целей ПОО. На основании предложенных моделей разработаны соответствующие методы, которые в отличие от существующих в зависимости от степени определенности исходной информации позволяют использовать модели как с четкими, так и нечеткими параметрами.

Разработаны модели выбора места расположения отдельных офисов и их структурных элементов, которые позволяют, в отличие от существующих, учитывать критерии с нечеткими оценками параметров, что позволяет повысить эффективность принятия решения.

7. Усовершенствованны модели определения организационных структур управления проектами программы и уровней функциональных полномочий офисов, выбора программного и технического обеспечения, менеджеров и команд офисов, синтеза, развития и реинжиниринга территориально распределенных компьютерных сетей составляют комплекс нормативного, организационно-технического и кадрового обеспечения синтеза СОУП. Предложенные модели в отличии то существующих позволяет принимать решения с учетом процессов управления и системных требований программы в целом в условиях нечеткой информации и интервальных оценок их параметров.

8. Получили дальнейшее развитие области знаний методологии управления проектами и программами, как то: управление интеграцией программы, управление содержанием программы, управление человеческими ресурсами программы, управление коммуникациями программы.

9. Применение на практике и внедрение полученных в диссертации научных результатов позволило получить социально-экономический эффект за счет: экономии денежных и материальных ресурсов и сокращения времени при реализации проектов программы ПОО; повышения эффективности и качества при работе с клиентами; сокращения времени на организацию документооборота как внутри организации, так и с клиентами, а также исключения дублирования информации.

10. Основные положения и результаты диссертации могут быть использованы менеджерами проектов при разработке системы управления несколькими проектами ПОО, контроле и управлении изменениями в ходе выполнения программы, оценке экономической эффективности программ на ранних стадиях принятия решения по инициализации программ.

11. Дальнейшие исследования можно проводить по следующим направлениям: моделирование новых организационных структур управления ПОО; количественное моделирование процессов системы управления программами в проектном офисе; автоматизированное формирование перечня процессов управления на различных уровнях жизненного цикла программы; разработка общепринятых стандартов по синтезу системы офисов по управлению программами.

список использованных источников

- Модели и методы синтеза офисов по управлению программами и проектами [Текст] / [Л.И. Нефёдов, Ю.А. Петренко, Т.В. Плугина, Н.Ю. Филь, М.В. Шевченко]. – Х.: ХНАДУ, 2010. – 344с.

- Нефёдов, Л.И. Методологические основы синтеза офисов по управлению программами и проектами [Текст]: монография / Л.И. Нефёдов, Ю.А. Петренко, М.В. Шевченко, А.Б. Биньковская. – Х.: ХНАДУ, 2012. – 296 с.

- Управління проектами: навчальний посібник [Текст] / Л.І. Нефьодов, Ю.А. Петренко, С.А. Кривенко, М.І. Богданов, В.Ф. Демішкан. –  Харків: ХНАДУ, 2004. – 200с.

- Нефедов, Л.И. Информационная технология социального анализа проектов реконструкции жилой застройки [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, А.Л. Нефедова // Системы обработки информации: сб.науч.тр. – Вып.6(16). – Х., 2001. – С. 84-87.

- Семенов, В.Т. Методология управления проектами реконструкции жилой застройки [Текст] / В.Т. Семенов, Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко // Коммунальное хозяйство городов: сб.науч.тр. – Вып. 39. – К., 2002.– С. 197-203.

- Петренко, Ю.А. Задачи управления проектами защиты жилой застройки от шума [Текст] / Ю.А. Петренко, А.Л. Нефедова // Коммунальное хозяйство городов: сб.науч.тр. – Вып. 36.  – К., 2002.– С. 433-438.

- Семенов, В.Т. Бесконфликтные средства принятия решения при управлении проектами [Текст] / В.Т. Семенов, Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко // Коммунальное хозяйство городов: сб.науч.тр. – Вып. 49. – К., 2003.– С. 240-243.

- Нефедов, Л.И. Модели размещения офисного оборудования с учетом электромагнитных излучений радиочастотного диапозона [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, Н.Ю. Филь, А.С. Кононыхин // Вестник Харьк.нац.авт.-дорож.ун-та: сб.науч.тр. – Вып. № 52. – Харьков, 2011. – С. 170-173.

- Нефедов, Л.И. Задачи управление экологическими проектами защиты окружающей среды от негативных экологических воздействий автотранспортного предприятия [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, С.В. Плутахин // Управление проектами развитие производства: сб.науч.тр. – Вып.№ 3(11). – Луганск, 2004.– С. 89–93.

- Нефедов, Л.И. Компьютерно-интегрированная технология экологического мониторинга сети автомобильных дорог [Текст] / Л.И. Нефедов, В.Е. Овчаренко, Ю.А. Петренко, Ю.Ю. Кошкаров // Технология приборостроения. –2006. – Вып. №2. – С. 29-32.

- Нефедов, Л.И. Модели выбора программного обеспечения офиса по управлению проектами [Текст] / Л.И. Нефедов, В.Е. Овчаренко, Ю.А. Петренко, Т.В. Плугина, В.А. Щеголь // Технология приборостроения. – 2008. –Вып. № 1. – С.23-27.

- Нефедов, Л.И. Модели выбора технических средств управления программами и проектами офиса [Текст] / Л.И. Нефедов, Е.В. Токарева, Ю.А. Петренко, Т.В. Плугина, О.В. Василенко // Технология приборостроения. – 2008. – Вып. № 2. – С. 35-43.

- Нефедов, Л.И. Модели синтеза организационного обеспечения офисов по управлению программами [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, Т.В. Плугина // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 1/6 (37). – С. 31-36.

- Петренко, Ю.А. Информационная технология синтеза офисов по управлению программами и проектами [Текст] / Ю.А. Петренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 6/2(42). – С. 57-60.

- Петренко, Ю.А. Модель структурного синтеза офиса программ и проектов [Текст] / Ю.А. Петренко // Вестник НТУ «ХПИ»: сб.науч.тр. – № 21. – Харьков, 2010. – С. 141-151.

- Петренко, Ю.А. Логические модели структурного синтеза территориально-пространственно-распределенной системы офисов программы [Текст] / Ю.А. Петренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 1/2(43). – С. 72-76.

- Нефёдов, Л.И. Обобщенная модель синтеза территориально-пространственно распределенной компьютерной сети офиса [Текст] / Л.И. Нефёдов, М.В. Шевченко, Ю.А. Петренко, А.Б. Биньковская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 2/8(44). – С. 28-31.

- Нефьодов, Л.І. Модель визначення розміщення комутуючих пристроїв та топології при синтезі КМ [Текст] / Л.И. Нефёдов, М.В. Шевченко, Ю.А. Петренко, А.Б. Биньковская, О.В. Василенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 5/2(47). – С. 33-36.

- Нефедов, Л.И. Модели параметрического синтеза линий связи и коммутирующих устройств территориально распределенной компьютерной сети [Текст] / Л.И. Нефёдов, М.В. Шевченко, Ю.А. Петренко, О.Н. Замирец, А.Б. Биньковская // Технология приборостроения. – 2010. – Вып. № 2. – С. 30-33.

- Нефедов, Л.И. Методологические основы синтеза распределенной компьютерной сети системы офисов [Текст] / Л.И. Нефёдов, М.В. Шевченко, Ю.А. Петренко, А.Б. Биньковская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6/3(54). – С. 67-72.

- Петренко, Ю.А. Метод выбора программы для проектного офиса [Текст] / Ю.А. Петренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 1/6(49). – С. 21-23.

- Петренко, Ю.А. Модели и методы выбора программы в проектно-ориентированной организации [Текст] / Ю.А. Петренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 2/10 (50). – С. 30-36.

- Нефедов, Л.И. Модели оценки и анализа среды функционирования офиса [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, Н.Ю. Филь, А.С. Кононыхин // Вестник ХНАДУ: сб.науч.тр. – Вып. № 56. – Харьков, 2012. – С. 134-137.

- Нефедов, Л.И. Метод определения характеристик синтезируемой компьютерной сети в условиях нечеткой информации [Текст] / Л.И. Нефёдов, М.В. Шевченко, Ю.А. Петренко, А.Б. Биньковская // Вестник НТУ «ХПИ»: сб.науч.тр. – № 53. – Харьков, 2011. – С. 64-70

- Нефедов, Л.И. Системные модели управления программами развития предприятия [Текст] / Л.И. Нефёдов, Ю.А. Петренко, О.Н. Замирец // Технология приборостроения. – 2011. – Вып. № 2. – С. 6-15.

- Нефедов, Л.И. Оценка качества среды функционирования проектного офиса в условиях высокой неопределенности информации [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, А.С. Кононихин // Вестник НТУ «ХПИ»: сб.науч.тр. – № 1. – Харьков, 2012. – С.18-27.

- Нефедов, Л.И. Выбор СУБД в условиях нечеткой информации [Текст] / Л.И. Нефёдов, Ю.А. Петренко, А.Б. Биньковская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/2(55). – С. 4-6.

- Туренко, А.Н. Компьютерно-интегрированная технология экологического мониторинга автомобильных дорог [Текст] / А.Н. Туренко, Л.И. Нефедов, В.Д. Сахацкий, Ю.А. Петренко, С.Ю. Запорожцев // Транспорт, экология – устойчивое развитие: науч-техниче конф. с международ. участием. – Варна, 2004. – С. 329-333.

- Нефедов, Л.И. Информационная технология экологической экспертизы автотранспортного предприятия [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, Ю.Ю. Кошкаров // Транспорт, экология – устойчивое развитие – ЭКОВАРНА 2007: науч-техниче конф. с международ. участием. – Варна, 2007. – С.588–593.

- Нефедов, Л.И. Методы принятия решения при синтезе средств защиты от техногенного воздействия автотранспортного предприятия [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, Ю.Ю. Кошкаров // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: междунар. науч-практ. конф. – Х., 2007. – С. 124 – 125.

- Нефедов, Л.И. Иерархическая модель управления программами и проектами [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: міжнар. наук-техн. конф. – Київ, 2009. – С. 78.

- Нефедов, Л.И. Концептуальная модель синтеза территориально-пространственно-распределенной системы офисов программ [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: междунар. науч-практ. конф. – Харьков, 2009. – С. 185-187.

- Нефёдов, Л.И. Синтез распределенной компьютерной сети [Текст] / Л.И. Нефёдов, М.В. Шевченко, Ю.А. Петренко, А.Б. Биньковская // Наука и молодежь в начале нового столетия: Материалы III Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, и молодых ученых. – Губкин, 2010 . – С. 85-88.

- Нефедов, Л.И. Компьютерно-интегрированная система мониторинга управления программами и проектами на транспорте [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, М.В. Шевченко, А.Б. Биньковская, О.В. Василенко // Транспорт, экология – устойчивое развитие – ЭКОВАРНА 2010: науч-техниче конф. с международ. участием. – Варна, 2010. – С. 551-559.

- Нефедов, Л.И. Синтез офисов по управлению программами и проектами [Текст] /Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: междунар. науч-практ. конф. – Харьков, 2010. – С. 142-144.

- Нефедов, Л.И. Модели экологической оценки и анализа среды функционирования офиса [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, Н.Ю. Филь, А.С. Кононихин // Эколого-правовые и экономические аспекты технологической безопасности регионов: междунар. науч-практ. конф. – Харьков, 2010. – С. 142-144.

- Нефедов, Л.И. Модель синтеза мобильного офиса проектов содержания и реконструкции дорог [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, А.В. Овсиенко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: міжнар. науково-практ. конф.  – Херсон, 2011. – С. 72-76.

- Нефедов, Л.И. Система поддержки принятия решения по оценки и анализу среды функционирования офиса автотранспортного предприятия [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко, А.С. Кононихин // Транспорт, экология – устойчивое развитие – ЭКОВАРНА 2011: науч-техниче конф. с международ. участием. – Варна, 2011. – С. 386-393.

- Нефедов, Л.И. Модели многокритериального выбора программ и проектов в условиях высокой неопределенности информации [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: междунар. науч-практ. конф. – Харьков,  2011. – С. 206-208

- Нефедов, Л.И. Информационное обеспечение синтеза компьютерной сети офисов [Текст] / Л.И. Нефёдов, М.В. Шевченко, Ю.А. Петренко, А.Б. Биньковская // Эколого-правовые и экономические аспекты технологической безопасности регионов: междунар. науч-практ. конф. – Харьков, 2011. – С. 245-248.

- Нефедов, Л.И. Модели размещения офисного оборудования [Текст] / Л.И. Нефёдов, Ю.А. Петренко, А.С. Кононихин // Системный анализ. Информатика. Управление САИУ-2012: междунар. науч-практ. конф. – Запорожье, 2012. – С. 199-201.

- Нефедов, Л.И. Технология автоматизации бизнес процессов [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: междунар. науч-практ. конф. – Харьков, 2012. – С. 178-179.

- Нефедов, Л.И. Метод декомпозиции программы на проекты [Текст] / Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко // Управління проектами: стан та перспективи: міжнар. наук-практ. конф. – Миколаїв, 2012. – С. 139-140.

- Управление проектами: учебное пособие для студентов [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковников. – 5-е изд., перераб. – М.: Омега-Л, 2009. – 960 с.

- Ярошенко, Ф.А. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М [Текст] / Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев, Х. Танака. – К.: 2011. – 268с.

- Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление [Текст] / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 319 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) [Текст] Третье издание 2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США – 200c.

- Словник-довідник з питань управління проектами [Текст] / [С.Д. Бушуєв. Українська асоціація управління проектами]. – К: Вид. дім «Деловая Украина», 2001. – 640 с.

- Рач, В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. [Текст] / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

- Уильямс, Д. Управление программами на предприятии [Текст] / Д. Уильямс, Т. Парр. – М.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 320 с.

- Бушуев, С.Д. Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров [Текст] / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1). - К. : ІРІДІУМ, 2010. – 208с.

- Луханин, М.И. Основы научно-методического обеспечения оценки реализуемости государственных программ и проектов [Текст] / М.И. Луханин. – К.:"Кит", 2002. – 206 с.

- Вязовой, В. Системы управления проектами [Электронный ресурс] / В. Вязовой. – Режим доступа: http://www.project.km.ru.

- Старинская, А. Гонка за эффективностью [Электронный ресурс] / А.А. Старинская. – Режим доступа: www.spiderproject.com.ua.

- Бушуев, С.Д. Проактивне управління програмами організаційного розвитку [Текст]: навчальний посібник / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, Ю.Ф. Ярошенко. – К. : КНУБА, 2008. - 66с.

- Бушуев, С.Д. Управління портфелями, програмами та проектним офісом [Текст] /С.Д. Бушуєв, А.М. Захаров, О.М. Шаровара: Навчальний посібник. - К. : КНУБА, 2009. - 87с.

- Латкин, М.А. Формирование организационной модели подразделения управления проектными рисками [Текст] / М.А. Латкин // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні – ІКТМ-2006: міжнарод. наук.-техніч. конф . – Х., 2006. – С. 405–406.

- Азаров, Н.Я. Инновационные механизмы управления программами развития [Текст] / Н.Я. Азаров, Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев. – К.: «Саммит книга», 2011.-528 с.

- Старинская, А.А. Управляющая компания. Взгляд финансиста [Электронный ресурс] / А.А. Старинская. – Режим доступа: http://www.intalev.ua.

- Старинская, А.А. Сага о проекте [Электронный ресурс] / А. Старинская, В. Лучкин. – Режим доступа: http://spiderproject.com.ua.

- Полковников, А. Корпоративная система управления проектами [Электронный ресурс] / А. Полковников. – Режим доступа: http://projectm.narod.ru.

- Старинская А.А. Организация проектного офиса в компании [Электронный ресурс] / А.А. Старинская. – Режим доступа: http://www.manager.net.ua.

- Ньюэлл Майк Проектный офис [Электронный ресурс] / Майк Ньюэлл. – Режим доступа: http://www.pmprofy.ru.

- Ильин, В. Проектный офис – центр управления проектами. Системный подход  к  управлению  компанией [Текст] / В.  Ильин. – М.: Вершина, 2007. – 264 с.

- Бриджес, Д. Как создать и развернуть проектный офис [Электронный ресурс] / Диана Бриджес, Кент Кроуфорд. – Режим доступа: http://www.pmprofy.ru.

- Латкін, М.О. Методологічні основи створення системи управління ризиками проектів підприємства: дис. ... доктора техн. наук: 05.13.22 [Текст] / Матвій Олексійович Латкін. – Х., 2009. – 322 с.

- Березин, В. Роль проектов в развитии организаций [Электронный ресурс] / Владлен Березин, Олег Андриенко // Журнал «Справочник экономиста». – 2008 г. – №7. Режим доступа: http://www.cfin.ru.

- Арчибальд, Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами [Текст] / Р. Арчибальд. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 464 с.

- Вютрих, X.А. Виртуализация как возможный путь развития управления [Электронный ресурс] / X.А. Вютрих. Режим доступа: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/19_5_99.htm.

- Кошкин, К.В. Информационные технологии в управлении проектами: Учебное пособие / Кошкин К.В., Возный А.М., Григорян Т.Г. - Николаев, 2010. – 140 с.

- Инновационное развитие: экономика, интеллект. ресурсы, упр. знаниями [Текст] / под  ред. Б. З. Мильнера. – М. : Инфра-М, 2010. – 624 с.

- Мильнер, Б. Теория организации: учебник [Текст] / Б. Мильнер. – М.: 
ИНФРА-М, 1999. – 392 с.

- Разу, М. Л. Управление программами и проектами [Текст] / М. Л. Разу. – М.: ИНФРА, 1999. – 392 с.

- Бек, В.А. Анализ и моделирование организационных структур управления проектами: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 [Текст] / Владимир Александрович Бек. – Х., 2003. – 182 с.

- Мессарович, М. Общая теория систем. Математические основы [Текст] / пер. с англ. М. Мессаровича, И. Такахара. – М.: Мир, 1978. – 312 с.

- Мессарович, М. Теория иерархических многоуровневых систем [Текст] / пер. с англ. М. Мессаровича, Д. Мако, И. Такахара. – М.: Мир, 
1973. – 386 с.

- Оре, О. Теория графов [Текст] / О. Оре. – М.: Наука, 1968. – 458 с.

- Мелихов, А.Н. Ориентированные графы и конечные автоматы [Текст] / А.Н. Мелихов. – М.: Наука, 1971.– 416 с.

- Бурков, В.Н. Основы математической теории активных систем [Текст] / В.Н. Бурков. – М.: Наука, 1977. – 256 с.

- Бурков, В.Н. Механизмы функционирования организационных систем [Текст] / В.Н. Бурков, В.В. Кондратьев. – М.: Наука, 1981. – 384 с.

- Бурков, В.Н. Как управлять организациями [Текст] / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 2004. – 400 с.

- Балашов, В.Г. Механизмы управления организационными проектами [Текст] / В.Г. Балашов, А.Ю. Заложнев, А.А. Иващенко, Д.А. Новиков. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 84 с.

- Васильев, Д.К. Типовые решения в управлении проектами [Текст] /
Д.К. Васильев, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 84 с.

- Гламаздин, Е.С. Механизмы управления корпоративными программами: информационные системы и математические модели [Текст] / Е.С. Гламаздин, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. – М.: Спутник, 2001. – 160 с.

- Коновальчук, Е.В. Модели и методы оперативного управления проектами [Текст] / Е.В. Коновальчук, Д.А Новиков. – М.: ИПУ РАН, 2004. – 64 с.

- Бурков, В.Н. Как управлять проектами [Текст] / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 1997. – 188 с.

- Бурков, В.Н. Модели и методы мультипроектного управления [Текст] / В.Н. Бурков, О.Ф. Квон, Л.А. Цитович. – М.: ИПУ РАН, 1998. – 62 с.

- Поспелов, Г.С. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ [Текст] / Г.С. Поспелов, В.А. Ириков, А.Е. Курилов. – М.: Наука, 1985. – 424 с.

- Сороко, Э.М. Структурная гармония систем [Текст] / Э.М. Сороко; под ред. Е.М. Бабосова. – Минск: Наука и техника, 1984. – 264 с.

- Цвиркун, А.Д. Основы синтеза структуры сложных систем [Текст] / 
А.Д. Цвиркун. – М.: Наука, 1982. – 200 с.

- Цвиркун, А.Д. Имитационное моделирование в задачах синтеза структуры сложных систем. Оптимизационно-имитационный подход [Текст] / А.Д. Цвиркун, В.К. Акинфиев, В.А. Филиппов. – М.: Наука, 1985. – 174 с.

- Денисов, А.А. Теория больших систем управления [Текст] / А.А. Денисов, Д.К. Колесников. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 288 с.

- Свирщева, Э.А. Структурный синтез неизоморфных систем с однородными компонентами [Текст] / Э.А. Свирщева. – Х.: ХТУРЭ, 1998. – 256 с.

- Петров, Э.Г. Территориально распределенные системы обслуживания [Текст] / Э.Г. Петров, В.П. Писклакова, В.В. Бескоровайный. – К.: Техника, 1992. – 208 с.

- Высокопроизводительные сети. Энциклопедия пользователя [Текст] / М. Спортак, Ф. Паппас, Э. Рензинг и др. пер. с англ. – К.: ДиаСофт, 1998. – 432 с.

- Синтез информационно-вычислительного обеспечения распределенных АСПИ: Методологические и инструментальные основы синтеза ИВС [Текст] / Петров Э.Г., Аннамухамедов О.Б., Евсеев В.В. и др.; под ред. Э.Г. Петрова. – Ашхабад: 1988. – 200 с.

- Зайченко, Е.Ю. Анализ и синтез структуры глобальных вычислительных сетей [Текст] / Е.Ю. Зайченко. – К.: ЗЛО «Укрспецмонтажпроект», 1998. – 108 с.

- Королев, А.В. Адаптивная маршрутизация в корпоративных сетях [Текст] / А.В. Королев, Г.А. Кучук, А.А. Паншев. – Х.: ХВУ, 2003. – 224 с.

- Кульба, Н.И. Теоретические основы проектирования оптимальных структур распределенных баз данных [Текст] / Н.И. Кульба, С.С. Ковалевский, 
С.А. Косяченко, В.О. Сиротюк. – М.: СИНТЕГ, 1999. – 660 с.

- Нейман, В.И. Структуры систем распределения информации [Текст] / 
В.И. Нейман. – М.: Радио и связь, 1983. – 216 с.

- Советов, Б.Я. Построение сетей интегрального обслуживания [Текст] / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – Л.: Машиностроение, 1990. – 332 с.

- Ильин, Н.А. Структура сетей телеуправляемых комплексов и АСУ [Текст] / Н.А. Ильин, А. Кабальеро. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 56 с.

- Technick und Technologie des Fernmeldewessens. Optimierung von Telekommunikationsnetzen. Optimale Knoten [Текст] / Verfasst von L. Schade. – Dresden: Zentralst. fuer HSFS, 1991. – 64 s.

- Денисов, А.А. Теория больших систем управления [Текст] / А.А. Денисов, Д.К. Колесников. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 288 с.

- Сопельникова, Е.В. Автоматизированное проектирование связывающих сетей: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 [Текст] / Е.В. Сопельникова. – Х., 1994. – 162 с.

- Гузик, В.Ф. Система NET_PRO как инструментальное средство при проектировании топологии распределенных вычислительных сетей [Текст] / В.Ф. Гузик, В.Н. Решетняк, В.Т. Сидоренко // Управляющие системы и машины. – Х., 1995. – №1/2. – С. 44–48.

- Петровский, А.В. Системы поддержки принятия решений [Текст] / А.В. Петровский, М.Ю. Стернин, В.К. Моргоев. – М.: ВНИИСИЛ, 1987. – 42 с.

- Лескип, А.А. Системы поддержки управленческих и проектных решений / А.А. Лескип, В.К. Мальцев. – Л.: Машиностроение, 1990. – 168 с.

- Зиндер, Е. Реинжиниринг + информационные технологии = новое системное проектирование [Текст] / Е. Зиндер // Открытые системы. – 1996. – №1 (15). – С. 56–59.

- Хаммер, М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе: пер с англ. [Текст] / М. Хаммер, Дж. Чампи. – С.Пб.: Изд-во С.Пб. ун-та, 1997. – 332 с.

- Бескоровайный, В.В. Методы анализа и синтеза решений при автоматизированном проектировании структур территориально распределенных объектов [Текст]: дис. ... д. техн. наук: 05.13.12  / Владимир Валентинович Бескоровайный. – Х., 2004. – 389 с.

- Бушуєва, Н.С. Управління проектами та програмами організаційного розвитку: Навчальний посібник / Бушуєва Н.С. Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф. – К.: Самміт Книга, 2010. - 200с.

- Тернер, Дж. Родни. Руководство по проектно-ориентированному управлению / Пер.с англ. под общ. ред. В.И. Воропаева.– М. : Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

- Механизмы управления проектами и программами регионального и отраслевого развития: Монография / В.Н. Бурков, В.С. Блинцов, К.В. Кошкин и др. – Николаев: Изд-во Торубары О.С., 2010. – 176 с.

- Создание и развитие конкурентоспособных проектно-ориентированных предприятий: Монография / В.Н. Бурков, С.Д. Бушуев, А.М. Возный, К.В. Кошкин, С.С. Рыжков, Х. Танака, Л.С. Чернова, А.Н. Шамрай – Николаев: Изд-во Торубары Е.С., 2011. – 260 с.

- Клир, Л. Системология. Автоматизация решения системных задач [Текст] / Л. Клир; пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1990. – 544 с.

- Овезгельдыев, А.О. Синтез и идентификация моделей многофакторного оценивания и оптимизации [Текст] / А.О. Овезгельдыев, Э.Г. Петров, К.Э. Петров. – К.: Наукова думка, 2002. – 164 с.

- Автоматизированные системы управления городским хозяйством [Текст] / И.В. Кузьмин, Э.Г. Петров, И.А. Алферов и др.; под ред. В.М. Глушкова. – К.: Будівельник, 1978. – 144 с.

- Ильин, Н.А. Структура сетей телеуправляемых комплексов и АСУ [Текст] / Н.А. Ильин, А. Кабальеро. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 56 с.

- Алисейко, Е.В. Моделирование инженерных сетей при разнородных критериях и ограничениях [Текст] / Е.В. Алисейко, С.В. Смеляков, В.И. Фастовец // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2001. – Вып. 117. – С. 28–31.

- Советов, Б.Я. Построение сетей интегрального обслуживания [Текст] / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – Л.: Машиностроение, 1990 . – 332 с.

- Основы системного анализа и проектирования АСУ [Текст] / А.А. Павлов, С.Н. Гриша, В.Н. Томашевский и др.; под общ. ред. А.А. Павлова. – К.: Вища школа, 1991. – 368 с.

- Илюшко, В.М. Методы и модели информационной технологии проектирования метасистем: дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 [Текст] / Илюшко Виктор Михайлович. – Х., 1998. – 451 с.

- Илюшко, В.М. Системное моделирование в управлении проектами: монография [Текст] / В.М. Илюшко, М.А. Латкин. – Х.: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2010. – 220 с.

- Цвиркун, Л.Д. Структура многоуровневых и крупномасштабных систем. Синтез и планирование развития [Текст] / Л.Д. Цвиркун, В.К. Акинфиев. – М.: Наука, 1993. – 160 с.

- Справочник по функционально-стоимостному анализу [Текст] / А.П. Ковалев, Н.К. Моисеева, В.В. Сысун и др.; под ред. М.Г. Карпунина. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 432 с.

- Анфилатов, В.С. Системный анализ в управлении: учеб. пособие [Текст] / В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин; под ред. А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.

- Черноруцкий, И. Г. Методы принятия решений [Текст] / И.Г. Черноруцкий. – С.Пб.: БХВ-Петербург, 2005. – 416 с.

- Смородинский, С.C. Методы анализа и принятия управленческих решений [Текст]: учебное пособие / С.C. Смородинский, Н.В. Батин. – Минск: БКУУ, 2000. – 100 с.

- Гудков, П.А. Методы сравнительного анализа: учебное пособие [Текст] / П.А. Гудков; под ред. А.М. Бершадского. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. – 80 с.

- Гронд, Д. Методы идентификации систем [Текст] / Д. Гронд. – М.: Наука,1979. – 160 с.

- Подиновский, В.В. Оптимизация по последовательно применяемым критериям [Текст] / В.В. Подиновский, В.М. Гаврилов. – М.: Сов. радио, 1975. – 192 с.

- Ларичев, О.И. Объективные модели и субъективные решения [Текст] / О.И. Ларичев. – М.: Наука, 1987. – 136 с.

- Беллман, Р. Принятие решений в расплывчатых условиях [Текст] / Р. Беллман, Л. Заде // Вопросы анализа и процедуры принятия решений – М.: Мир, 1976. – С. 172–215.

- . Заде, Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений [Текст] / Л. Заде. – М.: Мир. – 1976. – 128 с.

- Вощинин, А.П. Оптимизация в условиях неопределенности [Текст] / А.П. Вощини, Г.Р. Сотиров. – М.: Изд-во МЭИ (СССР) и Техника (НРБ), 1989. – 224 с.

- Скофенко, А.В. О построении функций принадлежности нечетких множеств, соответствующих количественным экспертным оценкам [Текст] / А.В. Скофенко // Наукаведение и информатика. – 1981. – Вып. 22. – С. 70–79.

- Гермейер, Ю.Б. Введение в теорию исследования операций [Текст] / Ю.Б. Гермейер. – М.: Наука, 1971. – 384 с.

- Системный анализ и проблемы развития городов [Текст] / Ю.С. Попков, М.В. Посохин, А.Е. Гутнов, Б.Л. Шмульян. – М.: Наука, 1983. – 516 с.

- Овезгельдыев, А.О. Формирование многофакторных оценок при интервальном задании предпочтительности факторов [Текст] / А.О. Овезгельдыев, К.Э. Петров // Кибернетика и системный анализ –1997. – №5. – С. 85–98.

- Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.

- Раскин, Л.Г. Нечеткая математика. Основы теории. Приложения [Текст] / Л.Г. Раскин, О.В. Серая. – Х.: Парус, 2008. – 352 с.

- Пономарёв, О.С. Нечеткие множества в задачах автомотизированного управления и принятия решения: учеб. пособие [Текст] / О.С. Пономарёв. – Х.: НТУ «ХПІ», 2005. – 232 с.

- Алтунин, А.Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: монография [Текст] / А.Е. Алтунин, М.В. Семухин. – Тюмень: ТГУ, 2000. – 352 с.

- Борисов, А.Н. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений [Текст] / [А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьев и др.]. – М: Радио и связь, 1989. – 304 с.

- Борисов, В.В. Нечеткие модели и сети [Текст] / В.В. Борисов, В.В. Круглов, А.С. Федулов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 284 с.

- Кофман, А. Введение в теорию нечетких множеств [Текст] / А. Кофман; пер. с франц. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 с.

- Матвеев, А.А. Модели и методы управления портфелями проектов [Текст] / А.А. Матвеев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. – М.: ПМСОФТ, 2005. – 208 с.

- Поспелов, Г.С. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ [Текст] / Г.С. Поспелов, В.А. Ириков, А.Е. Курилов. – М.: Наука, 1985. – 424 с.

- Каплан, Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст] / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 212 с.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) [Текст] / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО «НПО» Изд-во «Экономика», 2000. – 420 c.

- Веретенников, В.І. Управління проектами: навч. посібник [Текст] / В.І. Веретенников, Л.М. Тарасенко, Г.І. Гевлич. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 280 с.

- Кендалл, И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: максимизация ROI [Текст] / И. Кендалл, К. Роллинз. – М.: ПМСОФТ, 2004. – 576 с.

- Ансоф, И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансоф. – М.: Экономика, 1989. – 520 с.

- Виханский, О.С. Стратегическое управление [Текст] / О.С. Виханский. – М.: МГУ, 1995. – 252 с.

- Управління інноваційними проектами та програмами. Методологія [Текст] (МФУ 75.1 – 00013480) – Чинний від 2010-12-29. – К.: Міністерства фінансів України, 2010. – 44 с.

- Ярошенка, Ф.О. Керівництво з управління інноваційними проектами і программами організацій: монографія [Текст] / Ф.О. Ярошенка. – К.: Новий друк, 2010. – 160 с.

- Ляско, В.И. Стратегическое планирование развития предприятия: учебное пособие [Текст] / В.И. Ляско. – М.: «Экзамен», 2008. – 288 с.

- Матвеев, А.А. Модели и методы управления портфелями проектов [Текст] / А.А. Матвеев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. – М.: ПМСОФТ, 2005. – 208 с.

- Чумаченко, И.В. Управление  инновациями: учебное пособие [Текст] / И.В. Чумаченко, М.А. Латкин, И.В. Дронова. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 61 с

- Царев, В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций [Текст] / В.В. Царев. – С.Пб.: Питер, 2004. – 464 с.

- Гудков, П.А. Методы сравнительного анализа: учебное пособие [Текст] / П.А. Гудков; под редакцией профессора А.М. Бершадского. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. – 80 с.

- Орловский, С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации [Текст] / С.А. Орловский. – М.: Наука, 1981. – 206 с.

- РМО – штаб управления проектами [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.iteam.ru.

- Моделі і методи організації офісу управління будівельними проектами [Текст]: дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Фесенко Тетяна Григорівна ; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. - Х., 2009. - 198 с.

- Фесенко, Т.Г. Моделі організації офісу з управління будівельними проектами / Т.Г. Фесенко // Актуальные проблемы управления бизнесом, предприятиями и проектами: междунар. науч-практ. конф. – Харьков,, 2008. – С. 236 – 237.

- Афанасьев, Н.В. Управление развитием предприятия [Текст] / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – Харьков: Издательский дом «ИНЖЭК», 2003. – 86 с.

- Гаврилов, Н. Н. Анализ и управление проектами. Практический курс: Учебное пособие [Текст] / Н. Н. Гаврилов, Н. С. Карамзина и др. – М.: Российская экономическая академия, 2000. – 188 с.

- Локир, К. Управление проектами. Ступени высшего мастерства [Текст] /К. Локир, Дж. Гордон. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Дмитриев, Д.В. Управление проектами. Практическое руководство [Текст] / Д.В. Дмитриев. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 288 с.

- Вязовой, В. Системы управления проектами [Электронный ресурс] / В. Вязовой. – Режим доступа: http://www.project.km.ru.

- Турчин, С. Программный инструментарий менеджера [Электронный ресурс] / С. Турчин. – Режим доступа: http://projectm.narod.ru/publico8.htm.

- Spider Project - профессиональный программный продукт для управления проектами [Электронный ресурс] / страница сайта консалтинговой компании «Технологии Управления Спайдер Украина» – Режим доступа: http://www.spiderproject.com.ua/info/sp.

- Интегрированное использование программного обеспечения для управления проектом управление проектами [Электронный ресурс] / Оригинальный текст:A-Project Technologies Перевод статьи:"Integrated Project Management Software" – Режим доступа: http://projectm.narod.ru/publico9.htm.

- Липаев, А.Н. Проектирование программных средств [Текст] / А.Н. Липаев. – М.: Высшая школа. – 1990. – 303 с.

- Богданов, В. В. Управление проектами в MS Project 2007 [Текст]: учебный курс / В. В. Богданов. – СПб.: Питер, 2008. – 592с.

- Программы для управления проектами Primavera [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pmsoft.ru.

- Цветков, А.В. Корпоративный подход к управлению проектами с использованием продуктов Primavera [Электронный ресурс] / А.В. Цветков, Е.В. Колосова. – Режим доступа: http://www.pmsoft.ru.

- Лебедев, А. Open Plan Professional 3.1 Новая версия профессиональной системы планирования и контроля проектов [Электронный ресурс] / А. Лебедев. – Режим доступа: http://www.pmprofy.ru.

- Spider Project - профессиональная интегрированная система для комплексного управления проектами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://spiderproject.com.ua/php/about/paket.php

- Гужва, В.М. Інформаційні системи і технології на підприємництвах: навч. посібник [Текст] / В.М. Гужва.– К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

- Полковников, А. Системы для управления проектами: игрушки для руководителей или полезные инструменты? [Электронный ресурс] / А. Полковников. – Режим доступа: http://projectm.narod.ru/publico14.htm

- Татарчук, С.І. Оптимізація структури та засобів телекоммунікацій при проектуванні та в процесі експлуатації регіональної системи зв’язку: дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 [Текст] / Сергій Іванович Татарчук. – X., 2002. – 190 с.

- Плугіна, Т.В. Моделі автоматизованого функціонально-планувального проектування офісу організаційної системи: автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05.12.13 [Текст] / Плугіна Т.В. – Вид-во: ХНАДУ. – Х., 2004. – 20 с.

- Фесенко, Т.Г. Модель вибору програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів офісу з управління будівельними проектами [Текст]  / Т.Г. Фесенко // Коммунальное хозяйство городов: сб.науч.тр. – Вып. 81. – К.: Техніка, 2008. –С. 359 - 365.

- Нефедов, Л.И. Модели выбора программного обеспечения офиса по управлению городскими проектами [Текст] / Л.И. Нефедов, А.А. Левтеров, Т.В. Плугина, В.П. Реутов // Коммунальное хозяйство городов: сб.науч.тр. –  Вып.49. – К.: Техника, 2003. – С.258-264.

- Ройс, У. Управление проектами по созданию программного обеспечения [Текст] / У. Ройс. – М.: ЛОРИ. – 2002. – 424 с.

- Информационные системы в экономике [Текст] / Под ред. В.В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 198 с.

- Глушаков, С.В. Компьютер своими руками [Текст] / С.В. Глушаков, 
А.Н. Шевченко – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. – 384 с.

- Мамедов, Дж.Ф. Задачи и этапы разработки автоматизированного выбора и проектирования гибких производственных систем [Текст] / Дж.Ф. Мамедов. – Баку: Редакция технической литературы «Издательство Бакинского Университета»., 2002. – 175с.

- Рибак, А.І. Роль лідерських якостей при управлінні командою в проектній діяльності [Текст] / А.І. Рибак, В.В. Каплієнко, О.А. Олешко, О.А. Целовальнікова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 1/2 (43). – С.25-27.

- Салливан, Э. Время – деньги. Создание команды разработчиков программного обеспечения [Текст] / Э. Салливан. – М.: Русская редакция, 2002. – 198 с.

- Тренев, В.Н Управление человеческими ресурсами при реализации проектов [Текст] / В. Н Тренев, Магура М. И., Леонтьев С. В. — М.: ПРИОР, 2002. – 254 с.

- Бушуев, С.Д. Динамическое лидерство в управлении проектами [Текст] / С.Д. Бушуев, В.В. Морозов. – Киев: ВИПОЛ, 1999. – 286 с.

- Новые технологии управления персоналом [Текст] / [Г.Н. Сартан,
А.Ю. Смирнов, В.В. Еудимов, и др.]. – СПб.: Речь, 2003. – 240 с.

- Чернов, С.К. Концептуальные основы оценки эффективности участия команды в проекте [Текст] / С.К. Чернов // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2007. –  № 2. – С. 62-69.

- Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с

- Королев, Д. Эффективное управление проектами [Текст] / Д. Королев. – М.: ОЛМА-ПРЕС, 2003. – 128 с.

- Дж. Родни, Тернер Руководство по проектно-ориентированному управлению: [Текст] / Дж. Родни Тернер; пер. с англ.; под общ. ред. Воропаева В.И. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

- Фесенко, Т.Г. Формування команди управління будівельними проектами як організаційної основи створення РМО [Текст] / Т.Г. Фесенко // Науковий вісник будівництва: сб.науч.тр. – Вип. №50. – X.: ХДТУБА. ХОТВ АБУ, 2008. С. 55-61.

- Фунтов, Н.В.Основы управления проектами в компании [Текст] / Н.В. Фунтов. 2-е изд., доп. – СПб.:Питер, 2008. – 336с.

- Дипроуз, Д. Управление проектами [Текст] / Д. Дипроуз. – М.: Эксмо, 2008. – 240 с.

- Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: Учеб.пособие [Текст] / Н.И. Кабушкин. – Мн.: Новое знание, 2002. – 336с.

- Петров, Э.Г. Территориально распределенные системы обслуживания [Текст] / Э.Г. Петров, В.П. Писклакова, В.В. Бескоровайный. – К.: Техніка, 1992. – 208 с.

- Петров, Э.Г. Алгоритмы структурно-топологической оптимизации централизованных сетевых системы [Текст] / Э.Г. Петров, А.Б. Болотов, В.В. Бескоровайный // Механизация и автоматизация управления. – 1986. – № 1. – С. 28–31.

- Дискретна та глобальна оптимізація: тези доп. міжнар. конф., присвяч. 50-річчю Ін-ту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 31 лип. – 
2 серп. 2008 р., Ялта [Текст] / Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2008. – 52 с.

- Грешилов, А.А. Математические методы принятия решений: учеб. пособие [Текст] / А.А. Грешилов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2006. – 584 с.

- Белоусов, А.И. Дискретная математика: учебник [Текст] / А.И. Белоусов, С.Б. Ткачев; под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 744 с.

- Сергиенко, И.В. Приближенные методы решения дискретных задач оптимизации [Текст] / И.В. Сергиенко, Т.Т. Лебедева, В.А. Рощин. – К.: Наук. думка, 1980. – 276 с.

- Бочков, С.И. Принципы функциональной декомпозиции при проектировании системы связи [Текст] / С.И. Бочков, С.М. Денисов // Электросвязь. – 1997. – № 11. – С. 26–31.

- Гудков, П.А. Методы сравнительного анализа: учебное пособие [Текст] / П.А. Гудков; под ред. проф. А.М. Бершадского. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. – 82 с.

- Вентцель, Е.С. Исследование операций [Текст] / Е.С. Вентцель. – М.: Сов. радио, 1972. – 552 с.

- Гермейер, Ю.Б. Введение в теорию исследования операций [Текст] / Ю.Б. Гермейер. – М.: Наука, 1971. – 384 с.

- Волошин, О.Ф. Теорія прийняття рішень [Текст] / О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 304 с.

- Шор, Н.З. Задачі оптимального проектування надійних мереж [Текст] / Н.З. Шор, І.В. Сергієнко, В.П. Шило та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – 230 с.

- Шокин, Ю.И. Интервальный анализ [Текст] / Ю.И. Шокин. – Новосибирск: Наука, 1981. – 134 с.

- Добронец, Б.С. Интервальная математика: учебное пособие [Текст] / Б.С. Добронец. – Красноярск. – Издательство КГУ, 2004. – 216 с.

- Бредихин, К.Н. Распределенный вывод на основе прецедентов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений [Текст] / К.Н. Бредихин, П. Р. Варшавский // Теория и практика системного анализа: труды I Всероссийской научной конференции молодых ученых. – Рыбинск: РГАТА имени П. А. Соловьева, 2010. – С. 57-62.

- Варшавский, П.Р. Моделирование рассуждений на основе прецедентов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений [Текст] / П.Р. Варшавский, А.П. Еремеев // Искусственный интеллект и принятие решений – 2009. – №2. – С. 45–57.

- Баддур, Алаа Методи і математичні моделі проектування територіально-розподілених систем обслуговування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата технічних наук: спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» [Текст] / Алаа Баддур. – Х:, 2011. – 18 с.

- Ульянова, О.С. Моделі та методи багатокритеріального синтезу фізичних структур при автоматизованому проектуванні розподілених баз даних: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата технічних наук: спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» [Текст] / О.С. Ульянова. – Х., 2011. – 22 с.

- Хаптахаева, Н.Б. Введение в теорию нечетких множеств: учеб. пособие [Текст] / Н.Б. Хаптахаева, С.В. Дамбаева, Н.Н. Аюшеева. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. – Часть I. – 68 с.

- Зайченко, Ю.П. Структурная оптимизация сетей ЭВМ [Текст] / Ю.П. Зайченко, Ю.В. Гонта. – К.: Техніка, 1986. – 168 с.

- Сучасні телекомунікації: мережі, технології, економіка, управління, регулювання [Текст] / С.О. Довгий, О.Я. Савченко, П.П. Воробієнко та ін. – К.: Український видавничий центр, 2002. – 520 с.

- Шехтман, Л.И. Системы телекоммуникаций: проблемы и перспективы (опыт системного исследования) [Текст] / Л.И. Шехтман. – М.: Радио и связь, 1998. – 278 с.

- Цвиркун, А.Д. Структура многоуровневых и крупномасштабных систем. Синтез и планирование развития [Текст] / А.Д. Цвиркун, В.К. Акинфиев. – М.: Наука, 1993. – 160 с.

- Нефедов, Л.И. Технология автоматизированного реинжиниринга структурированных информационных сетей городских организаций [Текст] / Л.И. Нефедов, М.В. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов: сб.науч.тр. – Вып. 69. – К., 2006. – С. 101-105.

- Максименков, А.В. Основы проектирования информационно-вычислительных систем и сетей ЭВМ [Текст] / А.В. Максименков, М.Л. Селезнев. – М.:Радио и связь, 1991. – 320 с.

- Реклейтис, Г. Оптимизация в технике [Текст] / Г. Реклейтис, А. Рейвиндран, К. Рэгсдел. – М.: Мир, 1986. – Кн. 2. – 320 с.

- Дудник, Б.Я. Надежность и живучесть систем связи [Текст] / Б.Я. Дудник, В.Ф. Овчаренко, В.К. Орлов и др.; под ред. Б.Я. Дудника. – М.: Радио и связь, 1984. – 216 с.

- Шевченко, М.В. Моделі структурно-топологічного синтезу інформаційних мережевих технологій організацій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» [Текст] / М.В. Шевченко. – Х., 2007. – 20 с.

- Нефедов, Л.И. Оценка и реинжиниринг элементной базы информационной сети [Текст] / Л.И. Нефедов, З.В. Плотникова, М.В. Шевченко // Технология приборостроения.  2005. – Вып. №2. – С. 14–18.

- Пинто, Дж. К. Управление проектами [Текст]: пер. с англ. / Дж. К. Пинто. − СПб.: Питер, 2004. − 464 с.

- Бутко, А.О. Автоматизация формирования плана проекта на основе данных структурнопараметрического моделирования [Текст] / А.О. Бутко, О.В. Козлова, А.В. Цырков // Применение ИПИ –технологий в производстве: тез. док. Первой Всероссийской научно-практической конф.– М., 2003. – С. 56 – 57.

- Бочков, С.И. Принципы функциональной декомпозиции при проектировании системы связи [Текст] / С.И. Бочков, С.М. Денисов // Электросвязь. – 1997. – № 11. – С. 26–31.

- Кононенко, И.В. Компьютеризация управления развитием производственно-экономических систем [Текст] / И.В. Кононенко – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 239 с.

- Дружинин, Е.А. Анализ компьютерных средств формирования сети процессов разработки и производства изделий сложной техники [Текст] / Е.А. Дружинин, С.А. Коба, Т.Ю. Павленко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2011. – № 2 (50) – С. 126 – 131

- Гламаздин, Е.С. Управление корпоративными программами: информационные системы и математические модели [Текст] / Е.С. Гламаздин, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 160 с.

- Бутко, А.О. Средства организации взаимодей-ствия САПР и систем сопровождения проектов [Текст] / А.О. Бутко, А.В. Цырков // Управление качеством: науч-техниче конф. – М., 2004. – С. 37 – 38.

- Смирнова, Г.Н. Проектирование экономических информационных систем [Текст] / Г.Н. Смирнова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512с.

- Бажин, И.И. Информационные системы менеджмента [Текст] / И.И. Бажин. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 688 с.

- Математические основы управления проектами [Текст]: учебное пособие / С.А. Баркалов, В.И. Воропаев, Г.И. Секлетова и др. Под ред. В.Н. Буркова. – М. : Высш. шк., 2005. – 423 с.

- Шнепс-Шнеппе, М.А. Системы распределения информации: методы расчета. Справочное пособие [Текст] / М.А. Шнепс-Шнеппе. – М.: Связь, 1979. – 342 с.

- Нефедов Л.И. Технология автоматизированного реинжиниринга структурированных информационных сетей городских организаций [Текст] / Л.И. Нефедов, М.В. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов: сб.науч.тр. – Вып. 69. – К., 2006.– С. 101–105.

- Петров, Э.Г. Многокритериальная оценка технических средств (ТС) при интервальном задании значений весовых коэффициентов критериев / Э.Г. Петров, Л.В. Батай // Вест. Херсон. гос. техн. ун-та: сб.науч.тр. – № 2(18).  – Херсон, 2003.– С. 27-32.

- Гроднев, И.И. Линии связи [Текст] / И.И. Гроднев, С.М. Верник. – М.: Радио и связь, 1988. – 544 с.

- Крушевский, А.В. Справочник по экономико-математическим моделям и методам [Текст] / А.В. Крушевский. – К.: Техника, 1982. – 208 с.

- Бесслер, Р. Проектирование сетей связи: справочник: пер. с нем. [Текст] / Р. Бесслер, А. Дойч. – М.: Радио и связь, 1988. – 272 с.

- ДСТУ ISO 9001:2001 Системи управління якістю. Вимоги. – На заміну ДСТУ ISO 9004-1-95; чинний з 2001-06-27. − К.: Держспоживстандарт України, 2001. − 22 с.

- ДСТУ ISO 9004:2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.− На заміну ДСТУ ISO 9003-95; чинний з 2001-06-27 − К.: Держспоживстандарт України, 2001. − 44 с.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html