## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний університет

будівництва І архітектури

На правах рукопису

ЧЕРНЕНКО Костянтин Віталійович

УДК  69.057.2:69.057.45

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДНІМАННЯ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ПОКРИТТІВ З ОДНОЧАСНИМ ВЛАШТУВАННЯМ ПОСТІЙНИХ ОПОР

Спеціальність: 05.23.08 – Технологія і організація промислового та

цивільного будівництва

Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник – Осипов Олександр Федорович,

кандидат технічних наук, професор

Київ – 2013

## ЗМіст

|  |  |  |  |  | Стор. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСТУП …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| РОЗДІЛ 1 |  |  |  | СУЧАСНИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ І МЕТОДІВ ПІДНІМАННЯ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ПОКРИТТІВ……..… |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 1.1 | Характеристика сучасного стану і перспективи будівництва будівель і споруд з великорозмірними покриттями……..……….……..…………….. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 1.2 | Аналіз і відбір об’єктів-представників з великорозмірними покриттями.. |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 1.3 | Аналіз складових комплексних процесів при укрупненні і підніманні великорозмірних покриттів …………….…………………...…………....... |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | Висновки за розділом 1 …………………………..…..…..………………… |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |
| РОЗДІЛ 2 |  |  |  | ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДНІМАННЯ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ПОКРИТТІВ………………………...... |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 2.1 |  | Основні положення методики дослідження…………………………… |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| 2.2 |  | Дослідження і визначення основних технологічних показників, що впливають на методи піднімання великорозмірних покриттів....……… |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | Методи примусового переміщення по вертикальним напрямним великорозмірних покриттів………………...…….……...…….............. |  |  |  |  |  | 46 |  |  |
| 2.2.2 |  |  | Методи насування (переміщення) по горизонтальним і похилим напрямним великорозмірних покриттів………………...……...……... |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 2.2.3 |  |  | Методи підрощування великорозмірних покриттів…………………. |  |  |  |  |  | 53 |  |  |
| 2.3 |  | Узагальнення конструктивно-технічних і організаційно-технологічних характеристик досліджених варіантів методів піднімання покриттів і визначення їх раціональних рішень ..................................................….. |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
| 2.4 |  | Визначення ступеня впливу технологічних чинників на показники методів піднімання великорозмірних покриттів …………………......... |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |
| 2.5 |  | Характеристики та аналіз патентів і авторських свідоцтв, що довели правомірність обраної гіпотези ................................…………………… |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  |  | Висновки за розділом 2 …………………………………...……………… |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |
| РОЗДІЛ 3 |  |  |  | формування методів і засобів механізації ПІДНІМАННЯ УКРУПНЕНИХ великорозмірних ПОКРИТТІВ ………….....................……………………………. |  |  |  |  | 86 |  |  |
| 3.1 |  | Теоретичні положення формування технологічних рішень укрупнення і піднімання покриттів у робочій зоні……….…………………………. |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |
| 3.2 |  | Особливості засобів комплексної механізації піднімання покриттів вантажопідйомними крокуючими модулями (ВПКМ)……................. |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |
| 3.3 |  | Технологія піднімання покриттів вантажопідйомними крокуючими модулями ….……..................................................................................... |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Визначення і вибір основних технологічних параметрів вантажопідйомних крокуючих модулів для піднімання великорозмірних покриттів .......................................……….….. .…. .…. .…. .…. .…. .…. |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  |  | Висновки за розділом 3 ………………………………….……………… |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |
| РОЗДІЛ 4 |  |  |  | ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИБОРУ ТЕХ- НОЛОГІЇ ПІДНІМАННЯ ПОКРИТТІВ З ОДНОЧАСНИМ ВЛАШТУВАННЯМ ПОСТІЙНИХ ОПОР……………………. |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Загальні положення технологічного проектування методів піднімання великорозмірних покриттів ……………............…...…………………… |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Моделювання монтажних процесів піднімання покриттів вантажопідйомними крокуючими модулями з одночасним влаштуванням постійних опор………………...…………………………………………………. |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Основні положення методики проектування технології піднімання укрупнених покриттів та вимоги вибору і застосування вантажопідйомних крокуючих модулів ……………………….………………… |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Впровадження і перспективи розвитку методів піднімання великорозмірних блоків покриттів вантажопідйомними крокуючими модулями |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |
|  | Висновки за розділом 4 ………………………………………………....... |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |
|  | ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………….. |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
|  | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………….. |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |
|  | ДОДАТКИ ………………………………………………………….......... |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |

ВСТУП

Актуальність теми. Спорудження високих великопрольотних одноповерхових будівель викликає зацікавленість не тільки в Україні але і на світовому ринку. Зведення таких будівель ускладнене специфікою монтажу покриттів через складність виконання робіт на висоті, підвищеною трудомісткістю, вимогами високої точності, надійності та безпечних методів роботи. В світовій практиці такий монтаж покриттів, як правило, повної заводської готовності, зазвичай здійcнюється “безкрановими методами” - шляхом накочування чи підрощування, іноді при допустимих для піднімання технологічних параметрів  покриття  можуть використовуватися кранові методи. В останньому випадку знижується точність монтажу внаслідок гнучкого зв’язку монтажного засобу з покриттям, а також підвищується небезпека його розхитування від дії природних чинників.

Досвід виконання монтажних робіт при влаштуванні великорозмірних покриттів показує, що їх трудомісткість в загальному обсязі  спорудження цих об’єктів складає 30-40 %, а в стиснених і складних виробничих інженерно-геологічних умовах цей відсоток може сягати і більше ніж 50 % [4-6, 48-51].

Аналіз основних методів монтажу показав, що вирішити низку проблем можна шляхом удосконалення і розробки ефективної технології великоблочного монтажу великорозмірних покриттів із застосуванням системи циклічного (крокуючого) їхнього підйому з одночасним зведенням опорних елементів.

Спорудження виробничих корпусів великих розмірів із площею більше  30 - 50 тис. м2 показує, що при будівництві цих об'єктів найбільш значущим стає монтаж конструкцій покриттів з масою більше технічної можливості  параметрів одного, двох чи більше кранів, які на час аналізу методів і технології монтажу використовувалися в будівництві. В цьому випадку доцільніше застосовувати методи з використанням стрічкових крокових підйомників або різні методи підрощування. Останні передбачають послідовне приєднання нижче розташованих елементів до нижніх площин раніше змонтованих вище розташованих конструкцій. Обов’язковою умовою при цьому є підйом (переважно примусовий, який виконується виштовхуванням або підтягуванням) і тимчасове утримання і закріплення змонтованої частини чи усього перекриття.

Таким чином, особливу значимість набуває питання обґрунтування, удосконалення і розробки ефективних методів та технологій піднімання  великорозмірних покриттів із застосуванням різних гідродомкратних систем, які спроможні піднімати ці конструкції на значну висоту. Організаційно-технологічні рішення останніх умов маловідомі і, практично, процес піднімання на висоту більше ніж 25-30 м не розглядався.

Значний вклад в розвиток цього напрямку було внесено вітчизняними вченими д.т.н., професорами – В. С. Баліцьким, Д. Ф. Гончаренком,                  О. М. Лівінським, В. І. Торкатюком, П. П. Федоренком, В. К.Черненком, к.т.н., професорами Г. С. Ніжніковським, Е. Д. Косенковим, С. В. Кожемякою; к.т.н., доцентами Н. І. Котлярем,  Г. М. Тонкачеєвим; виробничниками В. І. Вакуленком, Л. А. Колесніком, Н. П. Ситніком. Серед іноземних вчених слід відзначити Р. А. Гребеніка, А. О. Саакяна, В. Д. Топчія, Fidler K., Fliger K., L. Rоwinski та багато інших.

Аналіз і узагальнення практичного досвіду і науково-дослідних робіт в області технології великоблочного монтажу покриттів, дозволяє зробити висновок, що незважаючи на широке коло виконаних досліджень, ще недостатньо вивчені питання, які вимагають подальшого розгляду, а саме дослідження умов і факторів, що впливають на вибір раціональної технології і методів монтажу великорозмірних покриттів повної заводської готовності, особливо розробки наукових положень, на яких будується фундамент подальшого розвитку технології великоблочного монтажу. Це дозволить в подальшому виконувати формування і вибір організаційно-технологічних рішень, основні параметри яких будуть більше відповідати існуючим виробничим умовам конкретного будівництва.

При цьому, удосконалення, обгрунтування та вибір організаційно-технологічних рішень монтажу великорозмірних блоків покриттів масою 300 - 1000 і більше тон, дозволить значно скоротити вартість, термін і трудомісткість спорудження одноповерхових будинків і споруд за рахунок застосування в технології їх піднімання методу підрощування в основу якого буде закладені два основних принципи:

- перенос висотних – суто монтажних процесів в «заводські  умови», які будуть виконуватися при укрупненні покриттів на низьких підмостях в технологічній зоні монтажу;

- застосування  нових гідродомкратних систем, які розміщуються на оголовках колон і дозволяють циклічно виконувати підрощування покриття на високі проектні відмітки і нарощування колон (або опорних конструкцій) забезпечуючи одночасно статичну стійкість будівлі і споруди.

Дане положення приймається в якості робочої гіпотези, що дає змогу знайти вирішення в сучасних умовах актуальну проблемну задачу – розробку та обґрунтування основних положень технології піднімання покриттів підрощуванням спеціальними гідродомкратними системами на високі проектні відмітки з одночасним влаштуванням постійних опорних конструкцій, що дозволить значно скоротити трудомісткість, термін та вартість виконання робіт зі зведення одноповерхових будівель і споруд, особливо при розташуванні покриттів на високих проектних відмітках.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота відповідає концепції державної цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла на 2009-2016 роки (Розпорядження КМ України від 5.11.2008 р. за №1406-р) і направлена на розвиток будівельної галузі  за рахунок підвищення ефективності будівельно-монтажних робіт. Напрямок досліджень відповідає і планам пріоритетних науково-дослідних розробок, які виконуються на кафедрі технології будівельного виробництва Київського національного університету будівництва і архітектури – розробка та удосконалення прогресивних технологій будівельного виробництва, що входять до паспорту спеціальності 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності зведення високих (25 і більше м) одноповерхових будинків і споруд з великорозмірними покриттями масою 300 – 1000 і більше тон на проектні відмітки за рахунок розробки технології одночасного сукупного виконання монтажних процесів підйому покриття та нарощування постійних опорних конструкцій. Задачі дослідження:

- визначення сучасного стану та аналіз накопичених науково-дослідних розробок і практичного досвіду з укрупнення і піднімання великорозмірних покриттів в технологічній зоні різними методами та способами монтажу при застосуванні гідродомкратних систем, особливо, які розташовані на оголовках колон;

- дослідження та обґрунтування методів монтажу великорозмірних покриттів і визначення основних факторів, що впливають на специфіку цих робіт при їх укрупненні і підніманні;

- визначення теоретичних положень формування технології, методів і засобів механізації монтажу укрупнених у робочій зоні великорозмірних покриттів і вибір найбільш ефективних організаційно-технологічних рішень;

- створення нових способів і засобів, на базі яких необхідно розробити конкурентоспроможні і більш ефективні організаційно-технологічні рішення, з піднімання покриттів на проектні відмітки в сучасних умовах;

- розробка основних положень інженерної методики з формування і вибору технології укрупнення і методів піднімання великорозмірних покриттів з одночасним влаштуванням опорних конструкцій на проектні відмітки вантажопідйомними крокуючими модулями;

- перевірка розроблених положень інженерної методики з формування і вибору технології піднімання на високі проектні відмітки укрупнених у робочій зоні покриттів шляхом моделювання і визначення перспективи розвитку і області застосування найбільш ефективних рішень.

Об`єктом дослідження приймаються одноповерхові об’єкти будівництва будинків і споруд в яких використовуються великорозмірні покриття.

Предметом дослідження виступають організаційно-технологічні рішення технології укрупнення і піднімання великорозмірних покриттів гідродомкратними системами, проекти виконання робіт з монтажу та засоби механізації.

Методи дослідження: збір та обробка інформації, експертні оцінки і розстановки пріоритетів; системно-структурний і статистичний аналіз і синтез технічних рішень; групові відношення теорії множини і теорії ймовірності. Дослідна перевірка результатів дослідження та експериментальні моделювання методів піднімання виконувались на діючих моделях в Київському національному університеті будівництва і архітектури на кафедрі технології будівельного виробництва та при виконанні курсового і дипломного проектів.

Наукова новизна одержаних результатів: науково-теоретичне обґрунтування і розробка нової технології піднімання великорозмірних покриттів масою 300 – 1000 і більше тон на високі (25 і більше м) проектні відмітки шляхом одночасного сукупного виконання монтажних процесів та влаштування (шляхом нарощування) постійних опорних конструкцій із застосуванням запропонованих вантажопідйомних крокуючих модулів, розміщених на оголовках колон. Це дозволяє циклічно виконувати підрощування покриття, забезпечуючи експлуатаційну статичну стійкість будівлі і споруди.

Особистий внесок здобувача: створена та теоретично і практично обґрунтована більш раціональна і удосконалена технологія піднімання великорозмірних покриттів.

До суттєвих наукових результатів належить те, що вперше:

- визначені та обґрунтовані науково-теоретичні положення та особливості технології піднімання великорозмірних покриттів з одночасним влаштуванням постійних опорних конструкцій на значну проектну висоту [84 – 85, 90 – 94, 96];

- розроблені основні положення методики з формування раціональних організаційно-технологічних рішень, а також технологічні умови та правила виконання робіт [ 95, 97];

- створений новий спосіб та розроблений новий засіб для технології піднімання великорозмірних покриттів, на які отримані патенти України [54 - 56, 97 - 98].

Практичне значення одержаних результатів: значне скорочення трудомісткості, терміну та вартості виконання робіт по зведенню одноповерхових будівель і споруд за рахунок впровадження нової технології піднімання великорозмірних покриттів з одночасним влаштуванням постійних опор та розробці обладнання (засобів) для її реалізації. Результати роботи були розглянуті: в профільних секціях Спілки працівників будівельного комплексу України і прийняті як один із можливих варіантів розробок проектів і схем монтажу при спорудженні об’єктів промислового напрямку, в тому числі при проектуванні і будівництві споруд енергетичної та гірничо-металургійної галузях; у Випробувальному центрі будівельних конструкцій МОНмолодьспорту України для участі у тендерних розробках як альтернативний варіант проекту виконання робіт при зведенні об’єктів промислового та торгівельного призначення; при виконанні курсового і дипломного проектування [73 - 74].

Апробація роботи. Матеріали дисертації доповідались та отримали схвалення на науково-практичних конференціях в Київському національному університеті будівництва і архітектури на підсекції «Технологія будівельного виробництва» та конференціях молодих вчених, аспірантів і студентів (2011-2012–5 доповідей); Донбаській національній академії будівництва і архітектури (2010), Науково-практичній конференції Національної академії природоохоронного и курортного будівництва м.Сімферополь (2012), ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції у Луцькому національному технічному університеті (2012), Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології в будівництві» у Вінницькому національному технічному університеті (2012).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані: у дев’яти наукових працях, які входять до переліку затвердженому ДАК МОНмолодьспорту України, двох патентах України, в тезах трьох доповідей наукової конференції молодих вчених КНУБА та у двох учбових посібниках.

Структурно-логічна схема дисертаційної роботи приведена на рис. 01.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У роботі вперше наведені науково-теоретичні та технологічні узагальнення та вирішена актуальна задача великоблокового монтажу: технологія піднімання великорозмірних покриттів з одночасним влаштуванням постійних опор, на які вони мають тимчасово спиратися при виконанні циклу піднімання під час зупинки, а на останній стадії, при досягненні проектних відміток – остаточно, за допомогою спеціально розроблених вантажопідйомних крокуючих модулів (ВПКМ).

В дисертації отримані наступні основні результати і зроблені висновки:

- Підтверджена наукова гіпотеза підвищення ефективності технологічного процесу піднімання великорозмірних покриттів з повною заводською готовністю при спорудженні одноповерхових будівель за рахунок створення і розробки нових технологій на базі удосконалення існуючих гідродомкратних систем, а саме, ВПКМ різних модифікацій в залежності від маси блоку – 300-1000 т і більше при збільшенні висоти піднімання. Це може значно скоротити до 20-30% вартість, термін і трудомісткість виконання монтажних робіт, включаючи в розрахунок і перенесення верхолазних робіт на стенди і риштування, встановлені на низьких відмітках в робочій зоні монтажу.

- Доведено, що спосіб монтажу покриття методом виштовхування домкратними системами з одночасним влаштуванням постійних опор має основну перевагу над існуючими методами зведення – монтаж виконується з одночасним влаштуванням постійних опорних елементів. При використанні такої технології піднімання великорозмірних покриттів стійкість і надійність будівлі збільшується, що покращує безпеку виконання робіт на будівельному майданчику.

- Визначено, що піднімання покриттів методом підрощування дає можливість виключити з технології монтажу: процес утримання змонтованих частин споруди з усіма монтажними пристосуваннями у висячому положенні; неповне завантаження обладнання на проміжних етапах і повне – на останній фазі монтажу (коли потрібно втримувати масу всієї споруди); складність забезпечення при монтажі статичної стійкості і надійності всієї споруди, що пов'язано з утриманням всього покриття – дало змогу по новому підійти до технології великоблочного монтажу і направити дослідження на пошук, формування і розробку нових конструктивно-технічних і організаційно-технологічних рішень, а саме, нарощування верхньої частини колони з одночасним підрощуванням опорної  плити покриття, які дозволяють застосовувати на одній колоні один або кілька домкратів. Це дало можливість надалі розвивати цей напрямок у його модернізації.

- Створені і розроблені більш досконалі спосіб монтажу і засіб виконання – вантажопідйомний крокуючий модуль, які мають переваги перед іншими технологіями і системами механізації піднімання великорозмірних покриттів, а саме, дають змогу впродовж всього процесу монтажу виконувати робітниками багато однотипних операцій і прийомів: монтаж, бетонування, вивіряння, закріплення, зварювання, встановлення болтів тощо.

- Визначена перевага: спосіб монтажу покриття методом виштовхування домкратними системами виконується з одночасним нарощуванням постійних опорних елементів. Цей спосіб і ВПКМ доцільно застосовувати при монтажі покриттів виробничих будівель на значну висоту, коли традиційні методи є економічно невигідними. Він дозволяє підвищити надійність робіт за рахунок збільшення стійкості нарощуванням колон в процесі монтажу і значно знизити трудові витрати в порівнянні з традиційним поелементним збиранням конструкцій на проектних відмітках.

- Удосконалений вантажопідйомний крокуючий модуль ВПКМ дає змогу виконувати покроковий підйом за рахунок того, що по периметру опорного елементу в опорній рамі встановлені шарнірні лінійні напрямні,всередині яких переміщується рама захватного пристрою з механізмом переміщення штанг та захвату, причому шарнірні лінійні напрямні  мають можливість зміщення відповідно до зміни ширини опорного елементу.

- Результати дисертаційної роботи,  можуть бути використані в учбовому процесі на кафедрах «Технології будівельного виробництва» будівельних університетів при викладанні дисципліни «Технологія зведення спеціальних будівель і споруд», а також у курсових і дипломних проектах.

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

- А.с. № 1679013, МКИ4 Е 04 С 21/14. Устройство для монтажа покрытия / А. А. Игнатенко, В. К. Черненко, Т. В. Черненко (СССР). - № 4755223/33; Опубл.23.09.91. Бюл. № 35.

- А.с. № 1716050, МКИ4 Е 04 С 21/14. Способ монтажа покрытия сооружения / А. А. Игнатенко, В. К. Черненко, В. С. Слинченко (СССР). - № 4763645/33 – Опубл. 29. 02.92. Бюл. № 8.

- А.с. № 1795049, МКИ4 Е 04 С 21/14. Устройство для монтажа покрытия   / В. К. Черненко, В. С. Слинченко, А. В. Савилов, И. В. Глущенко, Т. В. Черненко (СССР). – № 4928759/33; Опубл.15.02.93 Бюл. № 6.

- Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя / Анурьев В. И.  Том 1. –   М. : 1980. – 560 с.

- Механізація трудомістких процесів : навчальний посібник для вузів / [Ю. Д. Абрашкевич, В. М. Смірнов, Л. Є. Пелевін та ін.] ; К. : КНУБА, 2006. – 180 с.

- Атаев С. С. Механизация транспорта монтажних работ в крупноэлементном жилищном строительстве / Атаев С. С. – М. : Госстройздат, 1963. – 235 с.

- Атаев С. С.. Технология и механизация строительного производства /           С. С. Атаев, С. Е Канторер – М. : Высш.шк., 1983. – 359 с.

- Андреев А. Ф. Грузозахватные устройства с автоматическим и дистанционным управлением / Андреев А. Ф. – М. : Стройиздат, 1979. – 173 с.

- Андреев А. Ф. Применение грузозахватных устройств для строительно-монтажных работ / Андреев А. Ф., Богорад А. А., Каграманов Р. А.  – М. : Стройиздат, 1985. – 200 с.

- Арнольд В. В. Проектирование механизированного процесса / Арнольд В. В. – М.:Гипрооргстрой, 1936. – 132 с.

- Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин : [учебник для вузов] / Артоболевский И. И. – [3-е изд.]. – М. : Наука, 1988. – 640 с.

- Бородин И. В. Технология строительного производства / Бородин И. В. – 1958. – 447 с.

- Бейтуганов М. Г. Безопасность строительно-монтажных работ на высоте / М. Г. Бейтуганов, Р. А.Заборонок – М. : Стройиздат, 1991. – 256 с.

- Белешов С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Белешов, Ф. Г. Гурвич – М. : Статистика, 1980. – 263 с.

- Бенькович Е. С. Практическое моделирование динамических систем / Бенькович Е. С., Колесов Ю. Б., Сениченков Ю. Б. – Спб. : БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.

- Будівельна техніка : навч.посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Баладінський, О. М. Лівінський, Л. А. Хмара та ін.] – К. : Либідь, 2001. – 368 с.

- Будников М. С. Основы поточного строительства / Будников М. С.,           Недавний П. И., Рыбальский В. И. – К. : Госстройиздат, 1961. – 415 с.

- Вильман Ю. А. Основы роботизации в строительстве : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.]  / Вильман Ю. А. – М. : Высш. шк., 1989. – 271 с.

- Вильман Ю. А. Дистанционно-управляемые манипуляторы : [электронный ресурс] / Ю.А. Вильман, М. А. Степанов / Механизация строительства. – 2006. – № 1. – С. 3-8. – Режим доступу до журн. : http://ms.enjournal.net/article/5525/.

- Волков Д. П. Основы комплексной механизации строительства / Д. П. Волков, Е. М. Кудрявцев – Изв. вузов. Строительство, 1998. – № 9 – С. 54-58.

- Воробьев Е. И. Промышленные роботы агрегатно-модульного типа /            Воробьев Е. И., Козырев Ю. Г., Царенко В. И. –  М. : Машиностроение, 1988. – 240 с.

- Гетун Г. В. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Гетун, Б. Г. Криштоп. – К. : Кондор, 2005. – 220 с.

- Глущенко І. В. Аналіз роботи пристроїв, які використовуються для монтажу покрить великих розмірів / І. В. Глущенко, К. В. Черненко // Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. Вип. 39. – К. : КНУБА, 2011 – С. 425-431.

- Гончаренко Д. Ф. Исследование влияния точности изготовления и монтажа сборных железобетонных конструкций на эффективность возведения многоэтажных каркасных зданий : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05. 23. 08 / Гончаренко Дмитрий Федорович; – НИИСП Госстроя УССР, 1981. – 20 с.

- Гончаренко Д. Ф. Сокращение трудоемкости монтажа сборных железобетонных конструкций: / Гончаренко Д. Ф., Шулипа А. Н., Панченко В. А. – К. : Будивэльнык, 1990. – 144 с.

- Гребенник Р. А. Монтаж стальных и железобетонных строительных конструкций / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с.

- Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность строительства / А. А. Гусаков, А. В. Гинзбург – М. : SvR-Аргус, 1994. – 472 с.

- ДБН А. 3. 1-5-96. Організація будівельного виробництва. – Укрархбудінформ, Держкоммістобудування України, 1996. – 51 с.

- Егнус М. Я. Технологическое обеспечение сборки зданий / Егнус М. Я., Каграманов Р. А., Левинзон А. Л. – М. : Стройиздат, 1979. – 341 с.

- ЕНиР. Сб. Е5. Монтаж стальных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения  – М. : Стройиздат, 1987. – 31 с.

  - ЕНиР Сб. Е4, Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкцій – М. : Стройиздат, 1987. – 67 с.

  - ЕНиР Сб. Е28 Монтаж подъемно-транспортного оборудования – М. : Стройиздат, 1987. – 108 с.

  - ЕНиР Сб. Е35-1 Монтаж и демонтаж строительных машин – М. : Стройиздат, 1987. – 66 с.

- Ефремова Т. Р. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т. Р. Ефремова – М. : Дрофа, Русский язык, 2000. – 1233 с.

- Эфективные методы монтажа при реконструкции промышленных предприятий / [В. Д. Жван, Н. И. Котляр, В. Е. Мартыненко, С. С. Пилиграмм и др.] – К. : Будивэльнык , 1977. – 184 с.

- Зверев А. М. Большепролетные конструкции покрытий общественных и промышленных зданий / Зверев А. М. – Санкт Петербургский Гос.арх.- стр. университет. Кафедра Архитектуры, 1998. – 60 c.

- Зюлко Е. Монтаж стальных конструкций / Е. Зюлко, Г. Орлик : [пер. с польск. М.Л. Мзгалевой] – М. : Стройиздат, 1984. – 284 с.

- Игнатенко А. А. Развитие технологи подъема покрытий гидроподъемными установками / А. А. Игнатенко, И. В. Глущенко. – Пром. стр-во и инж. соруж. 1992. С. 26-27.

- Игольников В. М. Технология возведения объектов из комплектно-блочных устройств / Игольников В. М., Черненко В. К., Беляев В. В. – К. : Будивельнык, 1991. – 144 с.

- Канюка Н. С. Комплексная механизация трудоемких работ в строительстве / Канюка Н. С., Резуник А. В., Новацкий А. А. – [2-е изд.] - К. : Будивельник, 1981. – 232 с.

- Каратаев A. Л. Совершенствование методов установки сборных железобетонных конструкций промышленных зданий с целью повышения точности и надежности монтажа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05. 23. 08 / A.Л. Каратаев – Днепропетровск, ДИСИ, 1977. – 20 с.

- Строительно-монтажный конвейер / К. В. Клевцов, Б. В. Кочетов, В. В. Межеричев, К. А. Огай – М. : Стройиздат, 1980. – 167 с.

- Колесник Л. А. Монтаж блоков кровельного покрытия массой до 1200 тонн / Колесник Л. А., Ткаченко В. П., Шнайдер А. И – Монтажные и специальные работы в строительстве  – 1982. – № 3. – С. 14-18.

- Крупноблочный монтаж строительных конструкций / Л. А. Колесник, А. И. Шнайдер, В. К. Черненко, Н. И. Нестеренко – К. : Будивельнык, 1990. – 320 с.

- Колесниченко В. Г. Расчет металлических конструкций и приспособлений при производстве монтажных работ / Колесниченко В. Г. – К. : Будивельнык, 1981. – С. 54-56.

- Колесниченко В. Г. Технология монтажа металлических конструкций: учебник [для студ. вузов] / В. Г. Колесниченко, С.В. Кожемяка – К. : Вища школа, 1983. – 207 с.

- Монтажні та механо-монтажні роботи : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Лівінський, І. Н. Дудар, В. І. Москаленко, М. І. Бондаренко. – К. : МП «ЛЕСЯ», 2011. – 400 с.

- Лівінський О. М. Технологія будівельного виробництва: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Лівінський О. М. – К. : МП «ЛЕСЯ», 2011. – 272 с.

- Гофштейн Г. Е. Монтаж металлических и железобетонных конструкций / Гофштейн Г. Е., Ким В. Г., Нищев В. Н. – М. : Стройиздат, 2001. – 528 c.

- Федоренко П. П. Монтаж покрытий промышленных сооружений / П. П. Федоренко, В. П. Ткаченко. – К. : Будівельник, 1980. – 160 с.

- Монтаж стальных и железобетонных конструкций [cправ. монтажника] / Под ред. И. П. Олесова. – [4-е изд.] – М. : Стройиздат, 1980. – 864 с.

- Гидроподъемные конструкции на монтаже большепролетных конструкций / В. Ф. Назаренко, Н. П.,Сытник, В. В. Николаев,  В. С. Кузьменко. Монтажные и специальные работы в строительстве. – 1986. – № 5. – С. 15-20.

- Назаренко І. І. Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. І. Назаренко, Ф. О. Німко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 400с.

- Нижниковский Г. С. Технология монтажа металлических конструкций / Г. С. Нижниковский, П. Г. Резниченко. – Киев-Донецк : Выща шк., 1981. – 235 с.

- Осипов О. Ф. Аналіз і прогнозування основних тенденцій і напрямків прогресу у будівництві [методичні рекомендації] / О. Ф.Осипов, Є. Г. Романушко. – К. : КНУБА, 2000. – 24 с.

- Основы технико-экономического анализа инженерных решений. / под ред. А. Э. Розенплентера. – К. : Вища шк., 1989. – 126 с.

- Патент № 76241 Україна, МПК Е 04G 21/14, В66F 7/00. Спосіб для монтажу покриття споруди. Черненко К. В., Рашківський В.П. Заявник Рашківський В.П. - № u 2012 07684; заявл. 22.06.2012, опубл. 25.12.12. Бюл. № 24.

- Патент № 76242 Україна, МПК  Е 04G 21/14, В66F 7/00. Пристрій для монтажу покриття споруди.  Черненко К. В., Рашківський В. П. Заявник Рашківський В.П.- № u 2012 07686; заявл. 22.06.2012, опубл. 25.12.12. Бюл. № 24.

- Рашківский В. П. Технологічні особливості монтажу великоблокових покриттів методом вертикального виштовхування / В. П. Рашківский, К. В. Черненко. / Тези наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. КНУБА, Київ, 6 – 8 листопада 2012. С. 76.

- Патент на винахід Україна UA 6789 C1 E 04 G 21/14 Пристрій для монтажу покриття /В. К. Черненко, В. С. Слінченко, А. В. Савілов, І. В. Глущенко, Т. В. Черненко (UA). – № 94270978; Опубл.23.06.93 Бюл. № 8

- Гідро- та пневмоприводи будівельних машин : підруч. [для  студ. вищ. навч. закл.] / Л. Є. Пелевін, В. М. Смірнов, О. М. Гаркавенко, А. А. Фомін – К. : КДТУБА, 2002. – 328 с.

- Пищаленко Ю. А. Технология возведения зданий и сооружени : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / Пищаленко Ю. А. – К. : Вища шк., 1982. – 192 с.

- Посібник з розробки проектiв організації будiвництва  i проектiв виконання робіт до ДБН А.3.1-5-96 "органiзацiя будiвельного виробництва" Частина 1 технологiчна та виконавча документація. – Укрархбудінформ, Держкоммістобудування України, 1997. – 63 с.

- Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. ДБН Д.2.2-9-99. Металлические конструкции. К. : Госстрой Украины, 2000. – 73 с.

- Саакян А. О. Возведение зданий и сооружений методом подъема / Саакян А. О., Саакян Р. О., Шахназарян С. Х. – М. : Стройиздат, 1982. – 552 с.

- Сизов В. Н. Монтаж строительных конструкций : учебн. пособ. [для студ. вузов] / Сизов В. Н, Усенко В. С., Тимофеевич В. М. – М. : Высшая школа, 1969. – 404 с.

- Современные технологии в строительстве : учебн. [для студ. вузов] / под ред. А. И. Менейлюка. – Киев : Освита Украины, 2010. 549 с. : ил. – Библиогр. : С. 541-545.

- Фесик С. П. Справочник по сопротивлению материалов / Фесик С. П. – [2-е изд.] – К. :   Будівельник., 1982. – 280 с.

- Система обоснования и выбора метода призводства работ / Г. Л. Таукач,  В. К.Черненко, П. И. Антоник, Е. В Федосова // Стр-ное пр.-во. К. : Будивэльнык, 1977. – № 16. С. 3-10.

- Технология и организация монтажа строительных конструкций : [справочник] / [В. К. Черненко, В. Ф. Баранников, А. Я. Волынский и др.]; под ред. В. К. Черненко, В. Ф. Баранникова. – К. : Будивэльнык, 1988. – 276 с.

- Технология строительного производства : учебн. [для студ. вузов] / Атаев С. С., Данилов Н. Н., Прыкин Б. В. – М. : Стройиздат, 1984. – 559 с.

- Технология строительного производства : учебн. [для студ. вузов] / Литвинов О. О., Беляков Ю. И., Батура Г. М. / под ред. О.О. Литвинова, Ю. И. Белякова. – К. : Вища школа, 1985. – 479 с.

- Технология строительных процессов: В 2 ч. Ч. 2. : учебн. [для студ. вузов] /  Теличенко В. И., Терентьев О. М., Лапидус А. А. – [2-е изд.] – М. : Высш. шк., 2005. – 302 с.

- Технология строительных процессов : учебн. [для студ. вузов] / А. А. Афанасьев, Н. Н. Данилов, В. Д. Копылов, и др.]; под ред. Н. Н. Данилова, О. М. Терентьева. – М. : Высш. шк., 1997. – 464 с.

- Технологія будівельного виробництва : підручн. [для студ.вузів] /                        [В. К. Черненко, М. Г. Ярмоленко, Г.М. Батура та ін.] за ред.                               В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. – К. : Вища шк., 2002. – 430 с.

- Технологія монтажу будівельних конструкцій : навч. посіб. [для студ. вузів] / [Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачеєв Г. М., Черненко К. В. та ін.] за ред. В.К.Черненка – К. : Горобець Г. С., 2010. – 372 с.

- Технологія монтажу будівельних конструкцій : навч. посіб. [для студ. вузів] / [Черненко В. К, Осипов О.Ф., Тонкачеєв Г. М., Черненко К. В. та ін.] ; за ред. В. К. Черненка. – [2-ге вид.] – К. : Горобець Г. С., 2011. – 372 с.

- Тонкачеєв Г. М. Особливості регулювання положення конструкцій у просторі при їхній посадці на опорні поверхні / Г. М. Тонкачеєв // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. – К.: КНУБА, 2003. Вип 12. – С. 100-106.

- Тонкачеєв Г. М. Підвищення точності монтажу конструкцій шляхом зменшення похибок при виконанні операцій орієнтування і встановлення: / Г. М. Тонкачеєв, Л. А. Лепська // Містобудування та територіальне планування: наук. техн. Збірник. – К. : КНУБА, 2011. - Вип. 41 – С. 439-444.

- Реконструкция промышленных предприятий : справочник / [Топчий В. Д., Гребенник Р. А., Тонкачеев Г. Н., Черненко В. К. и др.] – М. : Стройиздат, 1990, – т 1 – 591 с.

- Реконструкция промышленных предприятий : справочник / [Топчий В. Д., Гребенник Р. А., Тонкачеев Г. Н., Черненко В. К. и др.] – М. : Стройиздат, 1990, – т 2 – 623 с.

- Торкатюк В. И. Строительство многоэтажных каркасных зданий / В.И. Торкатюк, С. Н. Соколовский, Л. Н. Покрасенко. – М. : Стройиздат, 1989. – 368 с.

- Торкатюк В. И. Монтаж конструкций большепролетных зданий /                    Торкатюк В. И.  – М. : Стройиздат, 1985. – 70 с.

- Федоренко П. П. Монтаж покрытий промышленных сооружений /               П. П. Федоренко,  В. П. Ткаченко, – К. : Будивельник, 1980. – 160 с.

- Федорцев И. В. Технология возведения конструкций покрытия большепролетных зданий : учебн. пособие [для студ. вузов] / И. В.Федорцев,             Е. А. Султанова. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2009. – 250 с.

- Хмара Л. А. Будівельні крани. Конструкції та експлуатація / Хмара Л. А., Колісник М. П., Голубенко О. І.  – К. : Техніка, 2001. – 294 с.

- Черненко В. К. Аналіз умов і принципів формування методів монтажу великогабаритних конструкцій у робочій зоні // В. К. Черненко,                           К. В. Черненко / Вісник ДонДАБА. Сучасні будівельні матеріали, конструкції та інноваційні технології зведення будівель і споруд : сб.наук.праць - Том ІІ. – Вип. 2010-5(85). – Макіївка, 2010. С. 291-297.

- Черненко В. К. Аналіз складових технологічної зони монтажу при підйомі великогабаритних конструкцій / В. К.Черненко, К. В. Черненко // Збірник наук.праць “Шляхи підвищення ефект. будівництва. в умовах формування ринков. відносин” вип.22, К. : – КНУБА, 2010. – С. 229-240.

- Черненко В. К. Методы монтажа строительных конструкций : [монография ] / Черненко В. К. – Киев : Будивельник, 1982. – 208 с.

- Черненко В. К. Обоснование и разработка технологии и средств механизации монтажа крупноблочных строительных конструкций: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец 05.05.04 - 05.23.08 / Черненко Виталий Константинович; Киевский инж. стр. ин-т. – К., 1991. – 35 с.

- Черненко В. К. Основные положения формирования теории проектирования строительно-монтажных процессов // Строительное производство. – 1986. – Вып. 25 – С. 56-58.

- Черненко В. К. Развитие технологии  бескранового монтажа покрытий /  В. К.Черненко, А. А Игнатенко, В. С Слинченко,  И. В Глущенко. – Пром. стр-во и инж. Сооружений. 1981. – С. 27-28.

- Черненко К. В. Аналіз і класифікація технології підйому великогабаритних конструкцій перекриттів гідропідйомними пристроями / К. В. Черненко, І. В. Глущенко // Збірник наук. праць “Шляхи підвищення ефективності Будівництва в умовах формування ринкових відносин” вип.24, Частина 1. К. : – КНУБА, 2011. – С. 69-80.

- Черненко К. В. Аналіз роботи пристроїв, які використовуються для монтажу покрить великих розмірів / К. В. Черненко, І. В. Глущенко // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірик. – Вип. 39. – К. : КНУБА, 2011. – С. 425-431.

- Черненко К. В. Визначення організаційно-технологічних рішень методів монтажу великорозмірних покриттів / К. В. Черненко // Строительство и техногенная безопасность. Сборник научных трудов. –  Вып. 44. – Симферополь: НАПКС, 2012. – С. 69-76.

- Черненко К. В. Історія, сучасний стан і перспективи будівництва будинків і споруд з великорозмірними покриттями. / К. В. Черненко. Техніка будівництва, вип. 27, К. : АБУ, КНУБА, 2011, С. 36-41.

- Черненко К. В. Монтаж великогабаритних надважких конструкцій перекриттів / К. В. Черненко. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Тези доповідей 1-3 листопада 2011.В 2-х частинах. К. : КНУБА, 2011. С. 70.

- Черненко К. В. Основні положення методики вибору технології піднімання укрупнених надважких і великорозмірних покриттів з одночасним влаштуванням постійних опор. / К. В. Черненко. Техніка будівництва, вип. 28, К. : АБУ, КНУБА, 2012, С. 46-51.

- Черненко К. В. Технологія монтажу великоблокових покриттів домкратними системами з одночасним зведенням опорної конструкції / К. В. Черненко, Д. Серебрянский // Збірник тез студентських доповідей 73-ї науково-практичної конференції 3-7 квітня 2012 року, – м. Київ // К. : КНУБА, 2012, С. 118-119.

- Черненко К. В. Технологія монтажу великоблочних покриттів вантажопідйомними крокуючими модулями (ВПКМ). / К. В. Черненко. // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. - Вип. 45. Друга міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика містобудування, перспективи і пріоритети розвитку. м. Луцьк 17-18 жовтня 2012. С. 311-314.

- Черненко К. В. Технологічні особливості вантажопідйомного крокуючого модуля (ВПКМ) та його встановлення при монтажу покриттів. /                 К. В. Черненко. // Збірник наук. праць “Шляхи підвищення ефект. Будівн. в умовах формування ринков. відносин”. Вип. 27// К. : – КНУБА, 2012. – С. 211-218.

- Чяпяле Ю. М. Методы поиска изобретательских идей / Чяпяле Ю. М – Л. : Машиностроение. Ленинград. отделение, 1990. – 96 с.

- Швиденко В. И. Монтаж строительных конструкций : учебн. пособие [для студ. вузов] / Швиденко В. И. – Харьков. Вища школа, 1982. – 240 с.

- Шерешевский И. А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства : учебн. пособие [для студ. вузов] / Шерешевский И. А.  – Стер. изд. – М. : Архитектура , 2007. – 124 с.

- Яворский В. Г. Монтаж строительных конструкций при реконструкции зданий / Яворский В. Г.  – К. : Будивельник, 1976. – 236 с.

- Bannier G., Krause M. Schnabel W. Ergebnisse und Erfahrungen bei der An von Justierverfahren – Bauzeitung, Ber. 1978. – № 2. P. 75.  / Баннер Г., Краузе М., Шнабель В. Результати і досвід процесу проектування методів  монтажу. – Журнал Будівництво, Берлін. 1978 г. – № 2, – С. 75-76.

- Крани іноземної фірми “Liebherr” http://www.liebherr.com/.

- Домкратні системи іноземної фірми “Sarens” http://www.sarens.com/.

- Домкратні системи іноземної фірми “Fagioli” http://www.fagioli.com/.

- Домкратні системи іноземної фірми “Enerpac” http://www.enerpac.com/.

- Домкратні системи іноземної фірми “Dorman Long Technology”. http://www.dormanlongtechnology.com/.

- Fationeller Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen // Deutsche Hebeund Fördertechnik, 1989. – №1 – P. 35-42. / Fationeller роботи з підйомних робочих платформ // Німецьке підйомно-транспортне устаткування 1989.– № 1 – С. 35-42.

- Florschütz, G. Schaltungssystem für schwere Geschobdecken bei eingeschossigen Mehrzweckgebäuden // Bauplanung Bautechnik, 1989. – №7 – P. 299-302.

- Fiedler K. Theorie der Bauprozesse Entwicklungsstand und weitere Aufgaben [Теорія будівельних робіт і подальший її розвиток] / K Fiedler / К. Фідлер. Teit 1-11. – Lepzig; Technische Hochshute Leipzig, 1976. – 412 p.

- Fligier K. Montaz Zintegrowanych konstrukcji budowlanych.[ Комплексний монтаж будівельних конструкцій] / K. Fligier, L.Rowinski, J.Szwabowski. – Warszawa: Panstwowe wydawnictvo naukowe, 1977. –  522 p.

- Heino Engel Structure Systems / перевод с немецкого Л. А.Андреевой  – М. : Астель, 207. – 344 с. : ил. / Хейно Engel Несучі системи. Издательство: Герд Hatje, 1997.

- Hennecke, F. Zur Analyse von Fertigungsabweichungen im montagebau // Bauplanung Bautechnik, 1986 – №8 – P. 368-370. / Хеннеке Ф. Аналіз варіацій виробництва монтажного будівництва //Будівництво Планування, 1986 - № 8 – С. 368-370.

- Гідравлічні домкрати фірми “СОРОКИН” http://www.sorokin.ru/.

- Гідравлічні домкрати фірми “Энерпред” http://www.enerpred.com/.

- Плоскі домкрати російської фірми “ООО «СК Стройкомплекс-5»” http://stroycomplex-5.ru/jacks.php / 2012. С.3

- Ludwig E. Montagebau / Монтаж конструкцій у будівництві – Berlin: Verlag fur Bauwissen, 1974. 430 с.

- Building Mumbai's Modern Airport Будівництво Аеропорту в Мумбаи. Фільм. http://science.discovery.com/tv-shows/build-it-bigger/tv-schedule.htm

- BIG BIGGER BIGGEST: AIRPORT Чудеса інженерії. Аеропорт Лондон Хітроу. Фільм. http://channel.nationalgeographic.com/channel/episodes/airport/

- Домкратні системи іноземної фірми “Riggers” http://riggers.com/

- Домкратні системи іноземної фірми “VSL” http://www.vsl-heavy-lifting.com/