Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке:  http://mydisser.com/ru/contact.html

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

На правах рукопису

КРАВЧЕНКО Сергій Олександрович

УДК 338.26:330.341.1

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПЛАНУВАННЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДЕРЖАВНИХ

ОРГАНІЗАЦІЯХ І УСТАНОВАХ

25.00.02 - механізми державного управління

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з державного управління

Науковий керівник

ТРОНЬ Віталій Панасович,

доктор наук з державного
управління, професор

КИЇВ – 2003

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ .............................................................	4

ВСТУП ...............................................................................................................	5

РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ І УСТАНОВАХ .......	13

1.1. Системно-діяльнісний підхід до відображення планування наукових досліджень та його механізму .....................	13

1.2. Процес планування наукових досліджень як об’єкт теоретичного аналізу ..............................................	26

1.3. Можливості й ефективність сучасного методологічного забезпечення механізму планування наукових досліджень ...............	41

Висновки до розділу 1 ..........................................	62

РОЗДІЛ 2 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПЛАНУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ І УСТАНОВАХ .....................................	66

2.1. Моделювання поля наукових досліджень як засіб систематизованого формування множини їх раціональних напрямів ...............................	66

2.2. Морфологічне моделювання як основа чіткої й конкретної постановки цілей і завдань наукових досліджень ............................	74

2.3. Розробка моделей імовірного розвитку наукових знань з метою визначення множини доцільних шляхів наукових досліджень ..................	96

Висновки до розділу 2 ..........................................	147

РОЗДІЛ 3 
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПЛАНУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ І УСТАНОВАХ УКРАЇНИ ...............	152

3.1. Удосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах України на загальнодержавному рівні ...................	153

3.2. Планування наукових досліджень на рівнях відомств, державних організацій і установ України та напрями удосконалення його механізму ..........................	165

Висновки до розділу 3 .........................................	180

ВИСНОВКИ ...............................................................................................	185

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......................................................	190

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| ДНТП | - | Державна науково-технічна програма |
| --- | --- | --- |
| ДФФД | - | Державний фонд фундаментальних досліджень України |
| ДЦП | - | Державна цільова програма |
| Мінекономіки України | - | Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України |
| Мінфін України | - | Міністерство фінансів України |
| МОН України | - | Міністерство освіти і науки України |
| НАН України | - | Національна академія наук України |
| НДДОУ | - | Наукові дослідження в державних організаціях і установах |
| НДР | - | Науково-дослідна робота |
| НДФ | - | Наукові дослідження Державного фонду фундаментальних досліджень України |
| НЧДП | - | Наукові частини державних цільових програм |
| ПНДДОУ | - | Планування наукових досліджень в державних організаціях і установах |
| ПНР | - | Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів |
| ФДУ | - | Фундаментальні дослідження наукових установ |

ВСТУП

Актуальність теми. В сучасному світі відбувається перехід від індустріального суспільства до суспільства, що базується на накопиченні та ефективному використанні знань. У зв’язку із цим здобутки в науковій сфері стають вирішальним чинником соціально-економічного розвитку країни. Саме тому, як зазначається в Посланні Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки", однією з визначальних цілей державного управління має стати забезпечення розвитку та ефективного використання національного наукового потенціалу, що дасть змогу Україні посісти належне місце в Європі і світі.

Важливим чинником досягнення високого рівня наукового розвитку України є формування ефективного механізму планування наукових досліджень. Зокрема, в Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України наголошується на необхідності вдосконалення системи формування державних пріоритетів у сфері науки та технологій на основі принципу їх відповідності головним проблемам і перспективам розвитку суспільства. Згідно із цими пріоритетами мають розподілятися ресурси держави, насамперед на фундаментальні дослідження вітчизняних наукових колективів, що мають світове визнання, найважливіші наукові й науково-технічні програми. Переважна більшість наукових досліджень в Україні здійснюється в державних організаціях і установах за рахунок коштів державного бюджету, що зумовлює особливу актуальність проблеми вдосконалення механізму планування саме цих досліджень.

Водночас увага науковців в основному зосереджується на проблемі оптимізації побудови системи органів державного планування наукових досліджень. Відповідний механізм планування з урахуванням впровадження нових управлінських технологій залишається об’єктом, що потребує поглибленого теоретичного аналізу. Це, передусім, є вимогою практики, де процеси планування ще є не досить чіткими, прозорими та вимагають більш детальної регламентації, а серед методологічних засобів систематично використовуються лише методи експертних оцінок.

Розвитку теоретичних засад побудови та функціонування механізму планування присвячено багато праць з теорії соціального управління та наукознавства вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема, Г.Атаманчука, В.Афанасьєва, В.Бакуменка, М.Башина, К.Боумена, І.Булкіна, В.Глушкова, Г.Доброва, Ю.Єршова, П.Завліна, Е.Задорожного, Й.Кхола, Г.Лахтіна, В.Лебедєва, В.Лисичкіна, М.Мескона, Дж.Моррисея, В.Налімова, Н.Нижник, О.Машкова, В.Онопрієнка, Г.Райта, В.Рижих, Т.Сааті, І.Салтисова, В.Соловйова, В.Терещенка, В.Трапезнікова, В.Троня, Е.Уткіна, Ф.Хедоурі, В.Янкевича, Е.Янча та ін. Науковцями сформульовано принципи планування, розроблено низку схем відповідного процесу та методологічних засобів достатнього рівня ефективності. Разом з тим для окремих етапів планування відсутні такі засоби, розроблення яких вимагає докладного аналізу можливостей застосування сукупності створених методологічних засобів. Такий аналіз у науковій літературі не проводився. Відомі на сьогодні схеми процесу планування мають різний ступінь деталізації та відмінності в послідовностях етапів планування, що зумовлює необхідність створення на основі цих схем однозначної, універсальної та деталізованої схеми для практичного використання.

Таким чином, актуальним та важливим науковим завданням стає аналіз системи планування наукових досліджень у державних організаціях і установах з метою розроблення і теоретичного обгрунтування шляхів та методологічних засобів удосконалення відповідного механізму планування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота висвітлює результати наукових досліджень автора, отримані ним при виконанні робіт за темою "Розроблення словника-довідника з методології державного управління" (ДР-ОК № 0303U001184) комплексного наукового проекту Української Академії державного управління при Президентові України "Державне управління та місцеве самоврядування", договором на розроблення і передачу наукової продукції за темою "Аналіз діючої правової бази України щодо Зони відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення та розроблення пропозицій по її удосконаленню" (ДР-ІК № 0298U001540).

Мета і завдання дослідження. Метою даного дисертаційного дослідження є розроблення і теоретичне обгрунтування шляхів та методологічних засобів удосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах.

Для досягнення мети були визначені такі завдання дослідження:

- обгрунтувати методологічний підхід до аналізу системи планування наукових досліджень у державних організаціях і установах;

- здійснити поглиблений теоретичний аналіз системи планування наукових досліджень у державних організаціях і установах з метою виявлення потреб в удосконаленні відповідного механізму планування;

- сформувати та обгрунтувати нові моделі сукупності можливих форм, процесів створення й розвитку наукових знань як теоретичну основу вдосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах;

- удосконалити методологічне забезпечення формування множини раціональних напрямів, постановки цілей і завдань, визначення доцільних шляхів наукових досліджень у державних організаціях і установах;

- визначити напрями вдосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах України.

Об’єкт дослідження - управління науковими дослідженнями в державних організаціях і установах.

Предмет дослідження - механізм планування наукових досліджень у державних організаціях і установах.

Методи дослідження. В дисертації застосовано широкий спектр сучасних підходів та методів дослідження. Для теоретичного аналізу системи планування наукових досліджень у державних організаціях і установах використано системно-діяльнісний підхід. На основі процесного підходу, побудованих у межах теорії соціального управління та наукознавства схем процесу планування розроблено деталізовану схему процесу планування наукових досліджень у державних організаціях і установах.

Метод структурного моделювання використано для формування типової моделі системи органів державного планування наукових досліджень. За допомогою методів узагальнення та класифікаційного аналізу виявлено можливості й ефективність застосування всієї сукупності наявних методологічних засобів у процесі планування наукових досліджень у державних організаціях і установах. Морфологічний метод систематичного покриття поля, аналіз дисциплінарної структури науки, виділення та опис можливих форм наукових знань стали основою створення сукупності морфологічних моделей можливих результатів наукових досліджень у державних організаціях і установах, методів систематизованого формування множини раціональних напрямів, чіткої й конкретної постановки цілей і завдань таких досліджень. Під раціональним напрямом наукових досліджень розуміється первинний загальний опис фрагмента дійсності, дослідження якого певною науковою системою можливе і доцільне в період планування.

За допомогою моделювання процесів створення й розвитку наукових теорій, методологічних засобів наукових досліджень, прикладних наукових знань та закономірностей перебігу цих процесів сформовано комплекс типових моделей імовірного розвитку наукових знань, а також розроблено метод визначення множини доцільних шляхів наукових досліджень у державних організаціях і установах. Під такими шляхами розуміються послідовності вирішення завдань, що дають змогу досягти мети наукових досліджень, обгрунтовані логікою розвитку наукових знань. Аналіз нормативно-правової бази, планів науково-дослідних робіт та їх супровідних матеріалів, результатів інтерв’ю з працівниками органів державного управління та керівними працівниками наукових установ, розроблені в дисертації підходи, схеми, методи застосовано для визначення напрямів і підготовки рекомендацій щодо вдосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах України.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні про можливість удосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах шляхом розроблення та впровадження нових методологічних засобів, заснованих на моделюванні дисциплінарної структури науки, сукупності можливих форм, процесів створення й розвитку наукових знань.

Емпіричною базою дослідження є:

- сукупність підходів, процедур, схем та методів планування наукових досліджень у державних організаціях і установах, виявлених у результаті аналізу чинної нормативно-правової бази України;

- масив даних про сучасний стан і недоліки механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах України, отриманий шляхом проведення інтерв’ю з працівниками органів державного управління та керівними працівниками наукових установ;

- факти, отримані в результаті аналізу планів науково-дослідних робіт у межах Державного бюджету України, державних наукових і науково-технічних програм, тематичних планів досліджень міністерств, державних комітетів, інших державних організацій і установ, супровідних планових матеріалів, зокрема прогнозних розробок, заявок на фінансування тощо.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

 вперше:

- здійснено поглиблений теоретичний аналіз системи планування наукових досліджень у державних організаціях і установах на основі системно-діяльнісного підходу; в результаті розроблено деталізовану схему процесу планування, за допомогою якої виявлено потреби в удосконаленні відповідного механізму планування на основі створення методологічних засобів достатнього рівня ефективності для етапів систематизованого формування множини раціональних напрямів, чіткої й конкретної постановки цілей і завдань, визначення найбільш доцільних шляхів наукових досліджень;

- створено сукупність морфологічних моделей можливих результатів наукових досліджень у державних організаціях і установах, що грунтуються на поданні таких результатів як форм наукових знань та дають змогу досягти чіткої й конкретної постановки цілей і завдань наукових досліджень;

- сформовано комплекс типових моделей імовірного розвитку наукових знань, що базуються на відповідних закономірностях і дають змогу на основі систематизованого виявлення можливостей такого розвитку обгрунтовано визначати доцільні шляхи наукових досліджень у державних організаціях і установах;

 удосконалено методологічне забезпечення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах шляхом:

- розробки методу систематизованого формування множини раціональних напрямів наукових досліджень на основі побудови й конкретизації моделі поля наукових досліджень, під яким розуміється сукупність всіх напрямів фундаментальних і прикладних досліджень, що виділилися на сучасному етапі розвитку науки;

- створення методу чіткої й конкретної постановки цілей і завдань наукових досліджень у державних організаціях і установах, що базується на використанні сукупності морфологічних моделей можливих результатів таких досліджень та полягає у моделюванні поля форм наукових знань про об’єкти досліджень і постановці цілей та завдань у вигляді отримання або вдосконалення наукових знань у певних формах;

- формування методу визначення множини доцільних шляхів наукових досліджень у державних організаціях і установах, що передбачає систематизоване виявлення можливостей розвитку наукових знань за допомогою комплексу типових моделей, вибір та конкретизацію цих моделей залежно від потреб і стану пізнання об’єктів досліджень;

 дістало подальшого розвитку визначення та обгрунтування напрямів удосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах України, що передбачають впровадження:

- узгодженого формування множини раціональних напрямів наукових досліджень шляхом систематизованого виявлення перспективних можливостей та потреб розвитку суспільства і самої науки на основі моделювання поля наукових досліджень;

- чіткої й конкретної постановки цілей і завдань наукових досліджень за допомогою сукупності морфологічних моделей їх можливих результатів та визначення доцільних шляхів наукових досліджень з використанням комплексу типових моделей імовірного розвитку наукових знань;

- принципу повного ресурсного забезпечення пріоритетних цілей наукових досліджень, що визначаються на основі критерію ефективності шляхом зіставлення передбачуваної цінності запланованих результатів досліджень з витратами ресурсів на їх одержання, для чого необхідне розроблення відповідних систем критеріїв та методик.

Практичне значення одержаних результатів. Наукові результати дисертаційного дослідження стали основою розроблення:

- методики, що дає змогу систематизовано формувати множину раціональних напрямів, чітко і конкретно ставити цілі й завдання та визначати доцільні шляхи наукових досліджень у державних організаціях і установах;

- рекомендацій щодо вдосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах України, які можуть бути використані на базових рівнях системи державного планування.

Прикладні результати дисертаційної роботи впроваджено в процесі:

- формування плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства екології та природних ресурсів України на 2002 р. (довідка про впровадження від 05.02.2003 р. № 62/15/3-13);

- обгрунтування, підготовки та захисту плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 р. (довідка про впровадження від 24.10.2002 р. № 22/04-1116);

- розроблення Положення про організацію та проведення наукової роботи в Українській Академії державного управління при Президентові України, схваленого Вченою радою Академії, протокол № 82/1 від 31.01.2003 р., складання програм і технічних завдань за темами науково-дослідних робіт Комплексного наукового проекту Академії на 2002-2004 рр. (довідка про впровадження від 06.02.2003 р. № 42).

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднені на науково-практичних конференціях за міжнародною участю: "Державна регіональна політика та місцеве самоврядування" (Київ, УАДУ, 2000), "Cуспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні" (Київ, УАДУ, 2001), "Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз" (Київ, УАДУ, 2002), "Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства" (Львів, ЛРІДУ УАДУ, 2002). Основні результати й висновки дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри інформаційних технологій, управління координації наукових досліджень, семінарах Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Української Академії державного управління при Президентові України.

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в десяти наукових працях, зокрема у восьми статтях в наукових фахових виданнях України.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає в аналізі системи планування наукових досліджень у державних організаціях і установах з метою розроблення і теоретичного обгрунтування шляхів та методологічних засобів удосконалення відповідного механізму планування. Результати дослідження підтверджують гіпотезу, покладену в його основу, і полягають у наступному.

1. В сучасному світі здобутки у науковій сфері стають вирішальним чинником соціально-економічного розвитку країни. Тому однією з визначальних цілей державного управління має стати забезпечення розвитку та ефективного використання національного наукового потенціалу, що вимагає формування ефективного механізму планування наукових досліджень. Переважна більшість останніх в Україні на сьогодні здійснюється в державних організаціях і установах за рахунок коштів державного бюджету, що зумовлює особливу актуальність проблеми вдосконалення механізму їх планування. Зазначений механізм з урахуванням впровадження нових управлінських технологій залишається об’єктом, що потребує поглибленого теоретичного аналізу. На практиці процеси планування ще є не досить чіткими, прозорими та регламентованими, а серед методологічних засобів систематично використовуються лише методи експертних оцінок.

2. Обгрунтовано, що системно-діяльнісний підхід доцільно покласти в основу аналізу системи планування наукових досліджень у державних організаціях і установах, оскільки він найбільш повно відображає структуру цієї системи, яка складається із суб'єкта, об'єкта, мети, результату, засобів і процесу планування. Механізм планування є поєднанням останніх двох компонентів, зв’язок між якими обумовлений вимогою відповідності засобів завданням планування.

3. Відомі на сьогодні схеми процесу планування, розроблені в межах теорії соціального управління і наукознавства, мають різний ступінь деталізації та відмінності в послідовностях етапів планування. Разом з тим для потреб практики необхідно сформувати однозначну, універсальну та деталізовану схему, яку можна використовувати на базових рівнях системи державного планування в Україні. З цією метою створено деталізовану схему процесу ПНДДОУ, що включає дві стадії: цілепокладання і цілезабезпечення. При розробці схеми обгрунтовано важливість етапів: систематизованого формування множини раціональних напрямів наукових досліджень; чіткої й конкретної постановки відповідних цілей і завдань; розподілу ресурсів на досягнення раціональних цілей виходячи з їх пріоритетності; визначення найбільш доцільних шляхів наукових досліджень. На основі класифікації наявних методологічних засобів за можливостями й ефективністю застосування в процесі планування виявлено потреби створення таких засобів достатнього рівня ефективності для здійснення зазначених його етапів.

4. Розкрито можливість удосконалення механізму ПНДДОУ шляхом розроблення і впровадження нових методологічних засобів, що реалізують принцип об’єктивності, розвивають ідею морфологічного методу систематичного покриття поля та базуються на моделюванні дисциплінарної структури науки, сукупності можливих форм, процесів створення й розвитку наукових знань.

Визначено, що моделювання поля наукових досліджень, під яким розуміється множина всіх напрямів фундаментальних і прикладних досліджень, що виділилися на сучасному етапі розвитку науки, відображає її дисциплінарну структуру і дає змогу систематизовано виявляти наукові напрями, які можливо та доцільно розвивати у період планування. Побудова й конкретизація зазначеної моделі є основою розробленого методу формування множини раціональних напрямів НДДОУ. Модель пропонується будувати шляхом аналізу прийнятих в Україні та в світі класифікаторів науки і паспортів спеціальностей її галузей. Конкретизацію моделі поля наукових досліджень передбачається здійснювати шляхом виділення з неї множини раціональних напрямів на основі виявлення потреб наукового забезпечення сфер суспільної діяльності шляхом аналізу відповідних стратегій, концепцій, програм, планів, а також потреб і можливостей розвитку галузей науки на основі результатів їх дослідницького прогнозування.

5. Доведено, що чітка й конкретна постановка цілей і завдань наукових досліджень у державних організаціях і установах забезпечується при їх визначенні як очікуваних результатів у вигляді форм наукових знань, що в дисертаційній роботі пропонується здійснювати на основі моделювання поля всіх таких форм та чіткого опису їх ознак. Таке моделювання виконано шляхом створення сукупності морфологічних моделей можливих результатів НДДОУ та узагальнення описів форм наукових знань, що є елементами моделей. Можливі форми результатів фундаментальних досліджень поділено на емпіричні, лінгвістичні, модельно-репрезентативні, проблемні, евристичні, методологічні та наукові теорії, а прикладних досліджень - на проблемні, евристичні та методологічні.

На основі сукупності зазначених моделей в дисертації запропоновано метод постановки цілей і завдань НДДОУ. Метод передбачає побудову моделі поля форм наукових знань, які в принципі можливо отримати про конкретний об’єкт дослідження, та аналіз наповненості поля шляхом виявлення потреб в отриманні або удосконаленні наукових знань у певних формах, зумовлених їх відсутністю або недосконалістю. Згідно з виявленими потребами цілі наукових досліджень визначаються як отримання або вдосконалення наукових знань у системних формах, а завдання - у формах, в яких виражаються елементи систем наукових знань.

6. Унаслідок багатоваріантності й структурної невизначеності процесів наукових досліджень у державних організаціях і установах при плануванні необхідно розробляти множину їх доцільних шляхів, з якої вже в процесі самих досліджень буде вибрано найкращий. Обгрунтоване розроблення такої множини, особливо при проведенні фундаментальних досліджень, потребує ефективних методологічних засобів. Виходячи з такої потреби в дисертації сформовано комплекс типових моделей імовірного розвитку наукових знань, що дають змогу на основі систематизованого виявлення можливостей такого розвитку обгрунтовано визначати доцільні шляхи наукових досліджень. Моделі є послідовностями одержання або вдосконалення наукових знань у певних формах, що базуються на закономірностях створення й розвитку наукових теорій, методологічних засобів наукових досліджень і прикладних наукових знань. Виявлено, що спрямованість такого створення й розвитку залежить від значень низки параметрів, які характеризують потреби та стан пізнання об’єкта дослідження, тому їх сукупність доцільно назвати пізнавальною ситуацією. У дисертації виділено типи таких ситуацій, що можуть породжувати наукові проблеми, які виявляються у необхідності створення нових або докорінної зміни наявних наукових теорій, завдання щодо розвитку наукових теорій і методологічних засобів наукових досліджень, отримання прикладних наукових знань.

На основі створеного комплексу типових моделей імовірного розвитку наукових знань запропоновано метод визначення множини доцільних шляхів НДДОУ. Метод передбачає визначення типів пізнавальних ситуацій та вибір відповідних типових моделей. Далі аналізується наявність наукових знань про об’єкти досліджень за допомогою морфологічних моделей можливих результатів НДДОУ. За результатами аналізу конкретизуються типові моделі - видаляються послідовності отримання форм, в яких ці знання не потребують розроблення або вдосконалення. Частини моделей, що залишаються, утворюють доцільні шляхи НДДОУ.

7. На основі розроблених у дисертації підходів, моделей та методів створено методику, що дозволяє систематизовано формувати множину раціональних напрямів НДДОУ, чітко і конкретно ставити відповідні цілі й завдання, визначати доцільні шляхи НДДОУ. Універсальність методики обумовлює можливість її застосування на всіх базових рівнях ПНДДОУ (загальнодержавному, відомчому, державних організацій і установ), а ступінь формалізації дає змогу після побудови відповідних алгоритмів та реалізації у вигляді прикладних комп’ютерних програм використати її в різноманітних системах підтримки прийняття рішень в процесах планування.

8. Визначено й обгрунтовано напрями, а також розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах України, що передбачають наступне.

Пропонується на базових рівнях ПНДДОУ впровадити узгоджене формування множини раціональних напрямів ФДУ, ПНР, НЧДП, ДНТП шляхом систематизованого виявлення перспективних можливостей та потреб у розвитку суспільства і самої науки. Це передбачає введення систематичного дослідницького прогнозування науки та аналізу стратегічних планів, концепцій, програм державного розвитку. Як засіб узгодження доцільно використати розроблений в дисертації метод, що базується на побудові й конкретизації моделі поля наукових досліджень.

Важливим напрямом удосконалення механізму ПНДДОУ в Україні є впровадження чіткої й конкретної постановки цілей і завдань НДДОУ за допомогою сукупності морфологічних моделей їх можливих результатів, визначення доцільних шляхів НДДОУ з використанням комплексу типових моделей імовірного розвитку наукових знань.

Доцільним є встановлення на базових рівнях планування принципу повного ресурсного забезпечення пріоритетних цілей ФДУ, ПНР, НЧДП та ДНТП, що визначаються на основі критерію ефективності наукових досліджень. Для цього необхідне розроблення спеціальних методик, що мають грунтуватися на співставленні передбачуваної цінності запланованих результатів НДДОУ з витратами ресурсів на їх одержання, що потребує формування відповідних систем критеріїв.

9. Впровадження розроблених у дисертації методологічних засобів у плануванні наукових досліджень Міністерства екології та природних ресурсів України, державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Української Академії державного управління при Президентові України засвідчило про ефективність таких засобів для вдосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Щекин Г.В. Теория социального управления: Моногр. - К.: МАУП, 1996. - 408 с.

- Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

- Моррисей Дж. Целевое управление организацией: Пер. с англ. / Под ред. И.М. Верещагина. - М.: Сов. радио, 1979. - 144 с.

- Современное управление: Энцикл. справ. В 2 т. - М.: Издатцентр, 1997. - 584 с.

- Литвак Б.Г. Управленческие решения. - М.: Ассоц. авт. и изд. "Тандем": Изд-во ЭКМОС, 1998. - 248 с.

- Íàçàðîâ Þ.À. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà. - Âîëãîãðàä: ÈÏÊ "Öàðèöûí", 1997. - 128 ñ.

- Управление - это наука и искусство / А.Файоль, Г. Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд. - М.: Республика, 1992. - 351 с.

- Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. - 272 с.

- Êóíö Ã., Î'Äîííåë Ñ. Óïðàâëåíèå: ñèñòåìíûé ñèòóàöèîííûé àíàëèç óïðàâëåí÷åñêèõ ôóíêöèé / Â 2 ò.: Ïåð. ñ àíãë. / Îáù. Ðåä. Ä.Ì.Ãâèøèàíè. - Ì.: Ïðîãðåññ, 1981. - Ò. 2. - 512 ñ.

- Ðàéò Ã. Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ / Ïåð. ç àíãë. Â. ²âàøêà, Î. Êîâàëåíêà, 
Ñ. Ñîêîëèê. - Ê.: Îñíîâè, 1994. - 191 ñ.

- Афанасьев В.Г.  Общество: системность, познание и управление. - М.: Политиздат, 1981. - 432 с.

- Волкова В.Н., Воронков В.А., Денисов А.А. Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи. - М.: Радио и связь, 1983. - 248 с.

- Гвишиани Д.М. Организация и управление. - М.: Наука, 1970. - 383 с.

- Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем / Пер. с англ. под ред. Г.С.Поспелова. - М.: Мир, 1973. - 344 с.

- Нижник Н.Р., Машков О.А., Мосов С.П. Системний підхід до керівництва організацією: функція планування // Вісн. УАДУ. - 1997. - 
№ 3-4. - С. 22-28.

- Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Нав. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 160 с.

- Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1991. - 224 с.

- Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - М.: Юрид. лит., 1997. - 400 с.

- Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Моногр. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 328 с.

- Луговий В.І., Князєв В.М. Державне управління як галузь професійної діяльності, академічної підготовки, наукових досліджень // Вісн. 
УАДУ. - 1997. - № 3-4. - С. 9-12.

- Князєв В.М. Роль Української Академії державного управління при Президентові України в розвитку наукових досліджень у галузі державного управління // Вісн. УАДУ. - 1998. - № 3. - С. 14-21.

- Кхол Й. Эффективность управленческих решений / Пер. с чеш. под общ. ред. Б.В.Губина и А.Г.Певзнера. - М.: Прогресс, 1975. - 165 с.

- Малюта А.Н. Система деятельности.- К.: Наук. думка, 1991. - 208 с.

- Тронь В.П. Оптимізація майбутнього // Управління сучасним містом. - 2002. - № 1-3 (5). - С. 13-28.

- Тронь В.П. Механізм приборкування некомпетентності і безвідповідальності в управлінні ієрархією // Управління сучасним містом. - 
2001. - № 7-9 (3). - С. 3-18.

- Глушков В.М., Добров Г.М., Терещенко В.И. Беседы об управлении. - М.: Наука, 1974. - 224 с.

- Добров Г.М. Наука о науке: Введение в общее науковедение. - К.: Наук. думка, 1970. - 320 с.

- Управління наукою / За заг. ред. Г.М. Доброва. - К.: Наук. думка, 1971. - 268 с.

- Пирогов С.В. Управление наукой (социально-экономический аспект). - М.: Мысль, 1983. - 190 с.

- Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. - М.: Шк. культ. политики, 1997. - 656 с.

- Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: Методол. проблемы соврем. науки. - М.: Наука, 1978. - 392 с.

- Николов Л. Структуры человеческой деятельности / Под общ. ред. и с предисл. д-ра филос. наук, проф. Л.П.Буевой. - М.: Прогресс, 1984. - 
176 с.

- Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. - М.: Политиздат, 1977. - 382 с.

- Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики / Під ред. Б.А. Малицького. - К.: УкрІНТЕІ, 2001. - 204 с.

- Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. - К.: О-во "Знания": КОО, 2000. - 114 с.

- Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. - К.: Вища шк., 1997. - 271 с.

- Основные положения принятой в странах ОЭСР методологии оценок в сфере НИОКР // Проблеми науки. - 1998. - № 2. - С. 38-42.

- Руководство по статистике науки и техники. - Париж, 1984.- 128 с.

- Научное управление обществом / Под ред. В.Г. Афанасьева. - М.: Мысль, 1971. - Вып. 5. - 357 с.

- Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон. - Новосибирск: Наука, 
1980. - 176 с.

- Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. - М.: Мысль, 1974. - 568 с.

- Методологические проблемы оптимизации в науке / В.Т. Воронин, О.С. Разумовский, Н.Н. Семенова и др. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. - 255 с.

- Эффективность научных исследований (методология оценки и проблемы повышения). - Алма-Ата: Наука КазССР, 1978. - 301 с.

- Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. - К.: Держкомстат, 2000. - 317 с.

- Наука стран Европы на пороге III тысячелетия / Е.В.Авсенев, И.Ю.Егоров, В.И.Карпов, А.А.Слонимский. - К.: НИИ статистики Госкомстата Украины, 1998. - 205 с.

- Герасимов И.Г. Научное исследование. - М.: Политиздат, 1972. - 279 с.

- Добров Г.М., Задорожный Э.М., Щедрина Т.И. Управление эффективностью научной деятельности. - К.: Наук. думка, 1978. - 240 с.

- Тушко А., Хаскелевич С. Научные исследования - организация и управление: Сокр. пер. с пол. / Под ред. С.Р.Микулинского и Ю.М.Шейни-
на. - М.: Прогресс, 1971. - 230 с.

- Щербаков А.И. Эффективность  научной  деятельности  в СССР: Методол. аспект. - М.: Экономика, 1982. - 224 с.

- Ïðî âíóòð³øíº ³ çîâí³øíº ñòàíîâèùå Óêðà¿íè ó 2001 ðîö³: Послання Президента України до Верховної Ради України // http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/search.cgi.

- Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур'єр. - 2002. - 4 червня.

- Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Затв. постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 р. 
№ 916-XIV // Відом. Верховної Ради України. - 1999. - № 37. - Ст. 336.

- Методические рекомендации по комплексному прогнозированию развития науки и техники / Г.М.Добров, А.А.Коренной, А.В.Скофенко, В.В.Мусиенко и др. - К.: ИСМ АН УССР, 1987. - 47 с.

- Матвієнко В.Я. Прогностика. - К.: Укр. пропілеї, 2000. - 484 с.

- Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Д.М.Гвишиани. - 2-е изд., доп. - М.: Прогресс, 1974. - 586 с.

- Башин М.Л. Эффективность фундаментальных исследований (экономический аспект). - М.: Мысль, 1974. - 255 с.

- Áóõàðèí Í.È. Ìåòîäîëîãèÿ è ïëàíèðîâàíèå íàóêè è òåõíèêè: Èçáð. òð. - Ì.: Íàóêà, 1989. - 344 ñ.

- Управление развитием науки и техники / Под ред. В.А. Трапезникова. - М.: Экономика, 1980. - 232 с.

- Управление научно-техническим прогрессом в условиях развитого социализма: Учеб. пособие для руководящих работников м-в и ведомств, об-ний, предприятий пром-сти и др. отраслей / Под общ. ред. В.Г. Лебедева. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мысль, 1984. - 252 с.

- Управление НИОКР: исследования, разработки, внедрение / Под ред. В.А.Трапезникова. - М.: Экономика, 1979. - 224 с.

- Проблемы управления наукой в условиях научно-технической революции. - М.: Знание, 1972. - 224 с.

- Програмно-цільовий підхід до наукового забезпечення реформи державного управління / В.М.Князєв, В.Д.Бакуменко, Є.О.Ралдугін, Ю.В.Бакаєв // Сучасні проблеми державного управління: дослідження, технології, методики / За заг. ред. В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - С. 17-21.

- Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спец. "Держ. упр.". - К.: Вид-во УАДУ, 1997. - 302 с.

- Вопросы экономики и организации научно-исследовательской работы / Под общ. ред. Г.А. Лахтина. - Новосибирск: Наука, 1967. - 184 с.

- Диденко Н.И. Управление многотемными научными разработками. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. - 168 с.

- Нижник Н.Р., Машков О.А., Мосов С.П. Системний підхід до керівництва організацією: організаційна функція // Вісн. УАДУ. - 1997. - № 2. - С. 22-27.

- Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. / Авт. предисл. и науч. ред. К.Ф. Пузыня. - М.: Экономика, 1989. - 271с.

- Власюк О.С., Пирожков С.І. Індекс людського розвитку: досвід України. -К.: Нац. ін-т стратег. досліджень, 1995. - 84 с.

- Дикусар А.И. Взаимное влияние процессов социально-экономического и научного развития общества // Науковедение. - 1999. - № 2. - С. 51-74.

- World Development Report 2000/2001. - Washington D.C.: Oxford University Press, Inc., 2001. - 335 p.

- Некоторые особенности развития научного потенциала Великобритании в 90-х годах: роль исследовательских советов // Проблеми науки. - 1998. - № 1.- С. 6-9.

- Государственная поддержка наукоемких отраслей на примере США и Японии // Проблеми науки. - 1999. - № 1. - С. 15-23.

- Рижих В.М. Державне управління науково-технічним прогресом: економічні аспекти. - X.: Прапор, 1998. - 398 с.

- Закон України про наукову і науково-технічну діяльність  // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 50. - С. 8-22.

- Закон Российской Федерации о науке и государственной научно-технической политике // http://www-sbras. nsc.ru/win/laws/law-sciences.html.

- Проблемы и тенденции развития научного потенциала Швейцарии // Проблеми науки. - 1998. - № 5. - С. 9-13.

- The U.S. national science and technology council // http://www.ostp.gov/ NSTC/html/NSTC_Home.html.

- The British parliamentary office of science and technology // http://www.parliament.uk/post/welcome.htm.

- Организация государственного финансирования НИОКР в Японии // Проблеми науки. - 1998. - № 7. - С. 15-18.

- Современная практика оценки научных программ в государственных ведомствах США // Проблеми науки. - 1999. - № 10. - С. 48-53.

- Терещенко В.И. Проблема выбора: политика научных приоритетов на Западе. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 156 с.

- Принципы организации и приоритеты развития науки в Австрии // Проблеми науки. - 1998. - № 4. - С. 8-11.

- Политика в сфере НИОКР в Бельгии // Проблеми науки. - 1998. - 
№ 9. - С. 12-16.

- The U.S. office of science and technology policy // http://www.ostp.gov/ html/ostpmission.html.

- Japanese government polices in education, science, sports and culture, 1997. Scientific research: opening the door to the future. Science policy in other countries // http://wwwwp.mext.go.jp/eky1997/index-21.html.

- Organisation of research and technological development in Austria // http://www.bmwf.gv.at/en/rdt/orge.htm.

- The competences of the authorities in Belgium responsible for scientific researc // http://www.ostc.fgov.be/belspo/scienpol/index_uk.stm.

- Norway's science policy // http://www.nsf.gov/home/int/europe/reports/ 98.htm.

- Вопросы Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000 г. № 515 // http://www.minprom.ru/docs/ pp515.htm.

- О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 // http://www.minprom.ru/docs/uk867.htm#minprom.

- Регулирующая роль государства в научно-технической политике Японии // Проблеми науки. - 1998. - № 6. - С. 9-12.

- Положення про Міністерство освіти і науки України: Затв. Указом Президента України від 7 червня 2000 р. № 773/2000 // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 23. - Ст. 24.

- Новое в научно-технической политике Великобритании // Проблеми науки. - 1999. - № 11. - С. 23-24.

- Организация науки в Норвегии // Проблеми науки. - 1998. - № 4. - С. 3-5.

- The research scene in Austria // http://www.bmwf.gv.at/en/rdt/ landsche.htm.

- The Ministry of Education, Research and Church Affairs of Norway // http://odin.dep.no/kuf/engelsk/dep/om_dep/014081-990135/index-dok000-b-n-a.html.

- Organisations of science and technology policy in Switzerland // http://www.swtr.ch/swtr_en/links.htm.

- Статут Національної академії наук України: Затв. Загальними зборами Національної академії наук України 20 берез. 1992 р. - К.: Вид-во Ін-ту економіки АН України, 1992. - 16 с.

- New comprehensive state-by-state report details how federal R&D investments drive U.S. economic prosperity and productivity // http://www.ostp.gov/html/00615_2.html.

- Роль штатов в научно-техническом развитии США // Проблеми нау-
ки. - 1998. - № 1. - С. 4-5.

- Íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë Óêðà¿íè òà ïåðñïåêòèâè éîãî ðîçâèòêó (òåìàòè÷íà äîïîâ³äü, ï³äãîòîâëåíà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè "Ïðî ï³äãîòîâêó ùîð³÷íîãî ïîñëàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè" â³ä 11 æîâòíÿ 2000 ð., ¹ 311/2000-ðí). - Ê.: ÖÄÍÒÏ²Í ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2000. - 48 ñ.

- Экономические реформы и развитие науки в Китае // Проблеми нау-
ки. - 1998. - № 5. - С. 4-8.

- Использование библиометрического анализа для оценки вклада стран в общемировой прогресс науки // Проблеми науки. - 1998. - № 10. - 
С. 42-45.

- Закон України про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки // Відом. Верховної Ради України. - 2001. - № 48. - Ст. 253.

- Положення про державну наукову і науково-технічну програму: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовт. 1995 р. № 796 // http://www.rada.kiev.ua/ laws/pravo/new/cgi-bin/search.cgi.

- Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництві: Затв. наказом Міністерства економіки та з питань інтеграції та Міністерства фінансів України від 25 вересня 2001 р. № 218/446 // http://www.rada.kiev.ua/laws/ pravo/new/cgi-bin/search.cgi.

- Тèì÷àñîâèé ðåãëàìåíò Кабінету Міністрів України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 черв. 2000 р. № 915 // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 24. - Ст. 994.

- Кияк Б.Р. Методи, алгоритми та моделі інформаційних технологій наукового прогнозування (гранти і пріоритети для фундаментальних досліджень). - К.: УкрІНТЕІ, 2001. - 171 с.

- Положення про організацію науково-технічної діяльності у Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Затв. наказом МНС України від 11 лип. 2000 р. № 176 // http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/ new/cgi-bin/search.cgi.

- Порядок планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: Затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 7 листоп. 2000 р. № 187 // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 48. - Ст. 271.

- Положення про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 берез. 1999 р. № 304 // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 9. - Ст. 69.

- Основні принципи організації та діяльності науково-дослідного інституту Академії наук України: Затв. Загальними зборами Академії наук України 25 лист. 1992 р. // http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/ cgi-bin/ search.cgi.

- Ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ëåííÿ íàóê Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè: Затв. Загальними зборами Академії наук України 25 лист. 1992 р. // http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/ search.cgi.

- Статут Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, зареєстрований в юридичному відділі Президії НАН України, реєстраційний № 17/380 від 17 трав. 1994 р.

- Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений: Учеб. пособие. - М.: Рус. Дел. Лит., 1998. - 288 с.

- Управление научно-техническим прогрессом / Под ред. И.И.Сигова, А.Е.Когута. - Л.: Наука, 1989. - 245 с.

- Башин М.Л. Прогнозирование научно-технического прогресса. - М.: Моск. рабочий, 1970. - 148 с.

- Вопросы экономики и планирования научных исследований / Под ред. Л.С. Бляхмана. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. - 198 с.

- Äîáðîâ Ã.Ì., Åðøîâ Þ.Â., Ñàëòûñîâ È.Â. Ïðîãðàììíî-öåëåâûå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ ÍÈÐ è ÎÊÐ. - Ê.: Î-âî "Çíàíèå" ÓÑÑÐ, 1975. - 24 ñ.

- Марценюк-Кухарук П.О. Прогнозирование фундаментальных исследований. - К.: О-во "Знание" УССР, 1981. - 24 с.

- Управление, планирование и организация научных и технических исследований: Тр. Междунар. симпозиума стран - членов СЭВ и СФРЮ: В 5 т. - М.: Изд-во ВИНИТИ, 1970. - Т. 1. - 280 с.

- Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - 2-е изд., доп. - М.: Наука, 1977. - 209 с.

- Лисичкин В.А. Теория и практика прогностики: Методол. аспекты. - М.: Наука, 1972. - 224 с.

- Шкворец Ю.Ф. Проблемы программно-целевого управления НТП. - К.: Наук. думка, 1992. - 120 с.

- Яловой Г.К. Планирование развития науки и техники. - К.: Наук. думка, 1987. - 200 с.

- Прогноз технологічного прогресу України на 2002 - 2006 роки, розроблений Інститутом економічного прогнозування НАН України в межах середньострокового прогнозу розвитку економіки України та переданий до М-ва економіки листом від 16 жовт. 2001 р. № 135-463.

- Ямпольский С.М., Лисичкин В.А. Прогнозирование научно-технического прогресса. - М.: Экономика, 1974. - 207 с.

- Êîíöåïö³¿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè, ñõâàëåí³ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22 ÷åðâ. 1994 ð. ¹ 429.

- Перелік державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 груд. 2001 р. № 1716 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 52. - Ст. 43.

- Андреев И.Д. Теория как форма организации научного знания. - М.: Наука, 1979. - 304 c.

- Грязнов Б.С. Логика. Рациональность. Творчество. - М.: Наука, 1982. - 212 с.

- Зотов А.Ф. Структура научного мышления. - М.: Политиздат, 1973. - 182с.

- Ракитов А.И. Анатомия научного знания. - М.: Политиздат, 
1969. - 206 с.

- Юдин Б.Г. Методологический анализ как направление изучения нау-ки. - М.: Наука, 1986. - 262 с.

- Йолон П.Ф. Системність наукових знань і дійсність. - К.: Наук. думка, 1967. - 103 с.

- Ракитов А.И. Курс лекций по логике науки. - М.: Высш. шк., 1971. - 
176 с.

- Большая советская энциклопедия: В 30 т. - М.: Сов. энцикл., 1978.

- Денисов А.А., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. - 288 с.

- Форма запиту на фінансування наукового / науково-технічного проекту ДНТП // http://www.mon.gov.ua/Deps/Info_Science/list.html.

- Пропозиції Міністерства екології та природних ресурсів України щодо обсягів фінансування НДДКР за рахунок Державного бюджету України в 2002 році, передані до М-ва економіки листом М-ва екоресурсів України від 13 черв. 2001 р. № 4272/07/5-5.

- Пропозиції Міністерства культури і мистецтв України щодо обсягів фінансування НДДКР за рахунок Державного бюджету України в 2002 році, передані до М-ва економіки листом М-ва культури України від 14 черв. 2001 р. № 15-2778/16.

- Бюджетний запит Міністерства аграрної політики України на 2002 рік, переданий до Мінфіну листом Мінагрополітики України від 10 ëèï. 
2001 р. № 13-4634/18.

- Робочий план на 2002 рік Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, затверджений Вченою радою Інституту, протокол № 9 від 16 жовт. 2001 р.

- Робочий план на 2002 рік Інституту історії України НАН України, затверджений Вченою радою Інституту, протокол № 7 від 30 жовт. 2001 р.

- Пропозиції щодо тематичного плану Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем на 2001 рік за рахунок коштів державного бюджету, передані до Мінекоресурсів України листом від 14 груд. 2000 р. № 07-95/м.

- Вегер Л.Л. Экономика научных исследований. - М.: Наука, 1981. - 
192 с.

- Янкевич В.Ф. Экспертная оценка исследований и разработок: критерии и уровни ценности результатов. - К.: О-во "Знание" УССР, 1990. - 24 с.

- Тронь В.П. Стратегія прориву: [Моногр.]. - К., 1995. - 344 с.

- Тронь А.П., Тронь В.П. Критерии оптимального выбора в неопределенных условиях. - К.: ИУНХ, 1986. - 92 с.

- Тронь В.П. Многокритериальный компромисс в определении качества и надежности технических средств. - К.: О-во "Знание" УССР, 1990. - 
16 с.

- Беслер К., Дершель Э., Лашинский X. Управление научными исследованиями: Пер. с нем. - М.: Экономика, 1975. - 189 с.

- Тенденции в изменении подходов к оценке НИОКР, финансируемых из Федерального бюджета Канады // Проблеми науки. - 1998. - № 2. - 
С. 50-52.

- Картка експертної оцінки запиту на науково-дослідну роботу "Методологічні проблеми дослідження історії регіонів України (ХХ ст.)", заповнена чл.-кор. НАН України, д-р. іст. наук, проф. О.П.Реєнтом 08 лист. 2001 р.

- Степанкевич К.С., Курочкіна О.І. Основні характеристики наукового потенціалу України у 1998 р. // Проблеми науки. - 1999. - № 8. - С. 2-10.

- Бруяцкий Е.В., Смирнов Л.П. Математические методы в задачах управления наукой. - К.: Наук. думка, 1973. - 184 с.

- Берка К. Измерения. Понятия, теории, проблемы. - М.: Прогресс, 
1987. - 320 с.

- Хайтун С.Д. Наукометрия. Состояние и перспективы. - М.: Наука, 1983. - 344 с.

- Волгин Л.Н. Проблема оптимальности в теоретической кибернетике. - М.: Сов. радио, 1968. - 160 с.

- Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982. - 227 с.

- Башин М.Л. Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. - М.: Экономика, 1969. - 232 с.

- Вопросы экономики и планирования научных исследований / Под ред. Л.С. Бляхмана. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. - 198 с.

- Завлин П.Н. Оценка затрат и эффективности по стадиям инновационного процесса // Проблеми науки. - 1998. - № 11. - С. 35-43.

- Голосовский С.И. Эффективность научных исследований. - М.: Экономика, 1969. - 135 с.

- Янкевич В.Ф. Совершенствование оценки и стимулирования труда в сфере науки. - К.: О-во "Знание" УССР, 1991. - 16 с.

- Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). - X.: Вид-во "Право", 1996. - 164 с.

- Информация и управление: Филос.-методол. аспекты. - М.: Наука, 1985. - 285 с.

- Ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â Óêðà¿í³: ïðîáëåìè ³ ïåðñïåêòèâè / [Êîë. àâò. Íàóê. êåð. Â.Â.Öâåòêîâ]. - Ê.: Îð³ÿíè, 1998. - 364 ñ.

- Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. - К.: КДТЕУ, 
1997. - 243 с.

- Управление наукой. - М.: Знание, 1974. - 192 с.

- Картка експертної оцінки запиту на науково-дослідну роботу "Проблема людини та її відображення у позитивній і негативній антропології", заповнена д.філос.н., с.н.с. В.В.Ляхом 10 жовт. 2000 р.

- Експертний висновок щодо науково-дослідної роботи "Методологічні проблеми дослідження історії регіонів України (ХХ ст.)", наданий чл.-кор. НАН України, д.іст.н., проф. О.П. Реєнтом 08 лист. 2001 р.

- Експертний висновок щодо науково-дослідної роботи "Проблема людини та її відображення у позитивній і негативній антропології", наданий д.філос.н., с.н.с. В.В.Ляхом 10 жовт. 2000 р.

- Положення про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи: Затв. наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 24.04.1998 р. № 131 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 30. - Ст. 447.

- Формування державних науково-технічних програм по реалізації пріоритетних напрямків / О.О.Богаєв, В.І.Карпов, Л.Л.Левченко, І.В.Салтисов // Наука та наукознавство. - 1994. - № 1-2. - С. 65-69.

- Комков Н.И. Модели управления научными исследованиями и разработками. - М.: Наука, 1978. - 344 c.

- Облік, фінансування та планування науково-технічної та технологічної діяльності в Україні / В.І.Карпов, Ю.В.Єршов, М.І.Лаврик та ін. - К.: НДІ статистики Держ. комітету статистики України, 1999. - 123 с.

- Проблемы исследования структуры науки. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1967. - 238 с.

- Андреев И.Д. О методах научного познания. - М.: Наука, 1964. - 184 с.

- Управление, планирование и организация научных и технических исследований: Тр. Междунар. симпозиума стран - членов СЭВ и СФРЮ: В 5 т. - М.: Изд-во ВИНИТИ, 1970. - Т. 4. - 398 с.

- Тематична карта науково-дослідної роботи "Проблема людини та її відображення у позитивній і негативній антропології", затвердженої Вченою радою Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, протокол № 9 від 16 жовт. 2001 р.

- Тематична карта науково-дослідної роботи "Методологічні проблеми дослідження історії регіонів України (ХХ ст.)", затвердженої Вченою радою Інституту історії України НАН України, протокол № 7 від 30 жовт. 2001 р.

- Закон України про Державний бюджет України на 2002 рік // Відом. Верховної Ради України. - 2002. - № 12-13. - Ст. 92.

- Ìåòîäîëîãè÷åñêèå âîïðîñû íàóêîâåäåíèÿ / Ïîä ðåä. Â.È.Îíîïðèåí-
êî. - Ê.: ÓêðÈÍÒÝÈ, 2001. - 332 ñ.

- Методы экспертных оценок в управлении НИОКР // Проблемы нау-
ки. - 1998. - № 2. - С. 46-49.

- Онопрієнко В.І., Рижко Л.В. Експертна діяльність як феномен культу-ри // Наука та наукознавство. - 1994. - № 1-2. - С. 150-155.

- Прогностика: Терминология. - M.: Наука, 1990. - 56 с.

- Ïëàíèðîâàíèå è ýôôåêòèâíîñòü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò. - Õ.: ÕÏÈ, 1974. - 81 ñ.

- Соловьев В.П., Ткаченко О.И. Методологические и информационно-технологические аспекты экспертного оценивания в сфере научно-технической деятельности // Наука та наукознавство. - 1994. - № 1-2. - 
С. 156-166.

- Методы экспертных оценок в управлении НИОКР // Проблеми науки. - 1999. - № 5. - С. 46-49.

- Добров Г.М., Коренной А.А. Наука: информация и управление. - М.: Сов. радио, 1977. - 256 с.

- Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса. - М.: Наука, 1969. - 192 с.

- Познавательные действия в современной науке / Редкол. Ю.А.Харин и др. - Минск: Наука и техника, 1987. - 200 с.

- Основы управления наукой. - М.: Наука, 1983. - 215 с.

- Ñèñòåìè ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü/ Çà ðåä. Â.Ô.Ñèòíèêà. - Ê.: Òåõí³êà, 1995. - 162 ñ.

- Гвишиани Д.М. Организация и управление. - 3-е изд., перераб. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. - 332 с.

- Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений / Пер. с англ. под ред. чл.-кор. РАН И.И. Елисеевой. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997. - 590 с.

- Эффективность научных исследований. - М.: Прогресс, 1968. - 560 с.

- Богорош О.Т., Соловйов В.П. Моделювання стану соціальних і економічних об'єктів на основі опосередкованих методів // Наука та наукознавство. - 1999. - № 1. - С. 48-58.

- Одрин В.М., Картавов С.С. Некоторые итоги и перспективы развития морфологического анализа систем. (Препр. / АН УССР. Ин-т кибернетики; 73-62).- К., 1973. - 83 с.

- Одрин В.М., Картавов С.С. Морфологический анализ систем. Построение морфологических таблиц. - К.: Наук. думка, 1977. - 148 с.

- Страхова О.П. О методах организации управления // Менеджмент в России и за рубежем. - 1998. - № 5. - С. 3-16.

- Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. - М.: СИНТЕГ - ГЕО, 1997. - 188 с. - Сер. "Информатизация России на пороге XXI века".

- Применение некоторых формальных методов для оценки приоритетов научно-технического развития. Экспертные системы против систем поддержки управленческих решений // Проблеми науки. - 1998. - № 10. - 
С. 40-41.

- Степанкевич К.С., Курочкіна О.І. Аналіз патентно-ліцензійної та винахідницької активності в Україні у 1996-1998 рр. // Проблеми науки. - 1999. - № 12. - С. 46-50.

- Тронь В.П., Нужний Є.М. Еластичність індивідуального рішення // Вісн. УАДУ. - 1996. - № 2. - С. 140-148.

- Медко О.Б. Інформетричні методи оцінки інноваційної діяльності // Наука та наукознавство. - 1998. - № 1. - С. 61-65.

- Хайтун С.Д. Наукометрия: Состояние и перспективы.- М.: Наука, 1983.- 344 с.

- Цитируемость исследователей: потенциальные возможности и практика использования данных SCI // Проблеми науки. - 1999. - № 4. - 
С. 44-45.

- Проблемы эффективности научных исследований. - М.: АН СССР, 1991. - 148 с.

- Какой быть науке? // Проблеми науки. - 1998. - № 3. - С. 33-38.

- Авдулов А.Н., Кулькин А.М. О показателях развития науки // Проблеми науки. - 1998. - № 7. - С. 40-49.

- Шувалов В. Критерии и критики // Проблеми науки. - 1998. - № 1. - 
С. 45-48.

- Ивков В., Климов В. Индекс цитирования - экспертная оценка мирового научного сообщества // Проблеми науки. - 1999. - № 2. - С. 53-55.

- Пойа Д. Как решать задачу / Пер. с англ. под ред. Ю.М. Гайдука. - М.: Учпедгиз, 1959. - 207 с.

- Управление, планирование и организация научных и технических исследований: Тр. Междунар. симпозиума стран - членов СЭВ и СФРЮ: В 5 т. - М.: Изд-во ВИНИТИ, 1970. - Т.3. - 492 с.

- Херштатт К., Зоммерлатте Т. Метод лучших показателей в научных исследованиях и разработках // Проблеми науки. - 1998. - № 6. - С. 42-48.

- Сравнительный анализ публикационной активности в развитых странах мира // Проблеми науки. - 1999. - № 2. - С. 55-58.

- Комп’ютерна підтримка прийняття рішень на різних рівнях державного управління / Уклад. В.П.Тронь та ін. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 56 с.

- Ефремов B.C. Проектное управление: модели и методы принятия решений  // Менеджмент в России и за рубежем. - 1998. - № 6. - С. 105-139.

- Сравнительный анализ методов оценки выполнения научно-технических проектов // Проблеми науки. - 1998. - № 2. - С. 44-45.

- Белов В.А. Образ науки в ее ценностном измерении (философский анализ). - Новосибирск: Наука, 1995. - 266 с.

- Ïàðàõîíñüêèé Á.Î., Çàãîðîäíþê Â.Ï. Ãóìàí³òàðèçàö³ÿ íàóêè - ñòðàòåã³ÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè. - Ê.: Í²ÑÄ, 1996. - 44 ñ.

- Капица П.Л. Наука и современное общество. - М: Наука, 1998. - 539 с.

- Класифікація видів науково-технічної діяльності: Затв. наказом Держстандарту України від 30 груд. 1997 р. № 822. - К.: Держстандарт, 1998. - 35 с.

- Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л.Ф.Ильичев и 
др. - М.: Сов. Энцикл., 1983. - 840 с.

- Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання. - К.:: Наук. думка, 1995. - 211 с.

- Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном по-знании. - М.: Наука, 1978. - 383 с.

- Научное знание: логика, понятия, структура / Отв. ред. В.Н. Карпович, А.В. Бессонов. - Новосибирск: Наука, 1987. - 256 с.

- Бургин М.С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. - К.: Наук. думка, 1991. - 184 с.

- Шишкіна М.П. Імітаційне моделювання наукового знання (методологічний аналіз): Дис. ... канд. філос. наук. - К., 1999. - 151 с.

- Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки: структуры систем знания. - М.: АО "Аспект пресс", 1994. - 304 с.

- Бургин М.С., Кузнецов В.И. Мир теорий и могущество разума. - К.: Украина, 1992. - 231 с.

- Андреев И.Д. Основы теории познания. - М.: АН СССР, 1959. - 358 с.

- Бунге М. Философия физики / Пер. с англ. Ю.Б. Молчанова. - М.: Прогресс, 1975. - 352 с.

- Мостепаненко A.M. Методологические и философские проблемы современной физики. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977. - 168 с.

- Проблемы логики научного познания. - М.: Наука, 1964. - 412 с.

- Штофф В.А. Введение в методологию научного познания. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. - 192 с.

- Швырев В.С. Научное познание как деятельность. - М.: Политиздат, 1984. - 232 с.

- Ракитов А.И. Философские проблемы науки: Систем. подход. - М.: Мысль, 1977. - 270 с.

- Дышлевый П.С., Найдыш В.М. Материалистическая диалектика и проблема научных революций. - К.: Наук. думка, 1981. - 264 с.

- Карнап Р. Философские основания физики / Пер. с англ. Г.И. Рузавина. Общ. ред. И.Б. Новика. - М.: Прогресс, 1971. - 390 с.

- Ильин В.В. Структура и развитие научных теорий. - М.: Изд-во Моск. ун-та 1980. - 82 с.

- Петров Ю.А., Никифоров А.Л. Логика и методология научного познания. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 249 с.

- Карпович В.Н. Термины в структуре теорий (логический анализ). - Новосибирск: Наука, 1978. - 128 с.

- Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. - Х.: ХДАК, 1998. - 287 с.

- Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. - М.: Наука, 1978. - 232 с.

- Карпович В.Н., Поляков И.В., Целищев В.В. Логика и язык научной теории. - Новосибирск: Наука, 1982. - 190 с.

- Философские вопросы современной формальной логики. - М.: АН СССР, 1962. - 364 с.

- Мамчур Е.А. Проблема выбора теории. - М.: Наука, 1975. - 232 с.

- Омельяновский М.Э. Развитие оснований физики XX века и диалектика.- М.: Наука, 1984. - 312 с.

- Петров Ю.А. Методологические проблемы теоретического познания. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 176 с.

- Раджабов У.А. Динамика естественнонаучного знания. - М.: Наука, 1982.- 336 с.

- Ракитов А.И. Принципы научного мышления. - М.: Политиздат, 1975. - 143 с.

- Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методол. анализ. - М.: Мысль, 1978. - 244 с.

- Холтон Дж. Тематический анализ науки: Пер. с англ. / Общ. ред. С.Р.Микулинского. - М.: Прогресс, 1981. - 384 с.

- Горский Д.П. О видах научных абстракций и способах их обоснова-ния // Вопр. философии, 1961. - № 9. - С. 65-78.

- Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. - М.: Наука, 1980. - 304 с.

- Проблемы истории и методологии научного познания. - М.: Наука, 1974.- 312 с.

- Меркулов И.П. Гипотетико-дедуктивная модель и развитие научного знания. - М.: Наука, 1980. - 189 с.

- Готт В.С., Урсул А.Д. Общенаучные понятия и их роль в познании. - М.: Знание, 1975. - 64 с.

- Логика научного исследования. - М.: Наука, 1965. - 360 с.

- Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и технических наук. - М.: Наука, 1981. - 360 с.

- Метод моделирования и некоторые философские проблемы истории и методологии естествознания. - Таллин: АН Эстонской ССР, 1975. - 194 с.

- Философские основания науки. - Вильнюс: Ин-т философии, социологии и права, 1982. - 305 с.

- Природа научного познания: Логико-методологический аспект / Ред. кол. М.А. Ельяшевич и др. - Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1979. - 272 с.

- Степин В.С. Становление научной теории. - Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1976. - 320 с.

- Побудова наукової теорії. - К.: Наук. думка, 1965. - 240 с.

- Ракитов А.И. Логическая структура научной теории // Вопр. философии. - 1966. - № 1. - С. 44-53.

- Горский Д.П. Проблемы общей методологии наук и диалектической логики. - М.: Мысль, 1966. - 374 с.

- Горский Д.П. Вопросы абстракции и образование понятий. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - 352 с.

- Ляпунов А.А. О некоторых особенностях строения современного теоретического знания // Вопр. философии. - 1961. - № 9. - С. 39-50.

- Степин В.С. Диалектика генезиса и функционирования научной теории // Вопр. философии. - 1984. - № 3. - С. 29-31.

- Пуанкаре А. О науке: Пер. с фр. - М.: Наука, 1983.- 560 с.

- Князев В.Н. Человек и технология (социально-философский аспект). - К.: Лыбидь, 1990. - 175 с.

- Аканов Б.А., Карамзин Н.А. Основы научных исследований. - Алма-Ата: Мектеп, 1989. - 133 с.

- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - 4-е изд. - М.: Сов. энцикл., 1997. - 900 с.

- Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки: Гносеол. анализ. - М.: Высш. шк., 1985. - 230 с.

- Вигнер Е. Этюды о симметрии / Пер. с англ. Ю.А. Данилова; Под ред. Я.А. Смородинского. - М.: Мир, 1971. - 320 с.

- Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. - К.: Наук. думка, 1974. - 208 с.

- Фаренік С.А. Логіка і методологія наукового дослідження. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 340 с.

- Баженов Л.Б. Основные вопросы теории гипотезы. - М.: Высш. шк., 1961. - 68 с.

- Методология научного познания. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. - Вып. 1: Естественные и технические науки. - 164 с.

- Калошина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности (нормативный подход). - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. - 168 с.

- Актуальные проблемы логики и методологии науки. - К.: Наук. думка, 1980. - 336 с.

- Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. - Минск: Харвест, 1997. - 800 с.

- Kuznetsov V. On triplet classification of concepts. Knowledge organization. 24 (1997). -  No. 3. - Р. 163-175.

- Рассел Б. Человеческое познание / Пер. Н.В. Воробьева; Общ. ред. Э.Кольмана. - М.: Изд-во иностр. лит., 1957. - 556 с.

- Борисов В.Н. Уровни логического процесса и основные направления их исследования. - Новосибирск: Наука, 1967. - 212 с.

- Чудинов Э.М. Природа научной истины. - М.: Политиздат, 
1977. - 312 с.

- Микешина Л.А. Детерминация естественнонаучного познания. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977. - 104 с.

- Кезин А.В. Научность: эталоны, идеалы, критерии. - М.: Изд-во Моск ун-та, 1985. - 128 с.

- Научная деятельность: структура и институты / Под общ. ред. Э.М.Мирского и Б.Г.Юдина. - М.: Прогресс, 1980. - 430 с.

- Декарт Р. Сочинения: В 2 т.: Пер. с лат. и фр. / Сост., ред., вступ. ст. В.В.Соколова. - М.: Мысль, 1989. - Т.1. - 654 с.

- Кравец А.С. Наука как феномен культуры. - Воронеж: Истоки, 1998. - 91 с.

- Дюгем П. Физическая теория, ее цель и строение. - СПб.: Образование, 1910. - 328 с.

- Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание: Пер. с англ. / Общ. ред. и послесл. И.Б. Новика и В.Н. Садовского. - М.: Прогресс, 1988. - 507 с.

- Звіт з наукової діяльності [Української Академії державного управління при Президентові України] за 2000 рік / За заг. ред. В.М. Князєва; Уклад. В.Д. Бакуменко та ін. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 88 с.

- Звіт з наукової діяльності [Української Академії державного управління при Президентові України] за 2001 рік / За заг. ред. В.М. Князєва; Уклад. В.Д. Бакуменко та ін. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 108 с.

- Ситуаційне моделювання управління в державних ієрархіях: Звіт про НДР (проміж.) / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України; Наук. кер. В.П. Тронь. - ДР-ОК № 0302U001677. - К., 2001. - 140 с.

- Розробка і впровадження науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з напряму «Державне управління»: Звіт про НДР (заключ.) / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України; Наук. кер. В.А. Куценко. - ДР-ОК № 0202U006010. - К., 2001. - 35 с.

- Короткий річний звіт Національної академії наук України за 2000 рік // http://www.nas.gov.ua/dovidnyk/zvit2000/.

- Короткий річний звіт Національної академії наук України за 2001 рік // http://www.nas.gov.ua/dovidnyk/zvit2001/.

- Пути формирования нового знания в современной науке. - К.: Наук. думка, 1983. - 230 с.

- Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З. Налетова; Общ. ред. и послесл. С.Р. Микулинского и Л.А. Марковой. - 2-е изд. - М.: Прогресс, 1977. - 300 с.

- Кедров Б.М. Проблемы логики и методологии науки. - М.: Наука, 1990. - 348 с.

- Микулинский С.Р. Методологические проблемы истории биологии // Вопр. философии. - 1964. - № 9. - С. 32-37.

- Полани М. Личностное знание. - М.: Прогресс, 1985. - 344 с.

- Методология научного познания. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. - Вып. 2: Актуальные методологические проблемы социальных наук. - 
158 с.

- Гейзенберг В. Шаги за горизонт: Пер. с нем. / Сост. А.В.Ахутин; Общ. ред. Н.Ф.Овчинникова. - М.: Прогресс, 1987. - 368 с.

- Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - 136 с.

- Физическая теория. - М.: Наука, 1980. - 464 с.

- Основні напрямки вдосконалення територіальної організації влади та управління в контексті проведення адміністративної реформи в Україні: Звіт про НДР (проміж.) / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України; Наук. кер. Ю.П. Лебединський. - ДР-ОК № 0202U006008. - К., 2001. - 239 с.

- Соціальна технологія у державному управлінні: Звіт про НДР (проміж.) / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України; Наук. кер. В.М.Князєв. - ДР-ОК № 0202U006003. - К., 2001. - 66 с.

- Основні напрями реформування державного управління освітою в Україні: Звіт про НДР (проміж.) / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України; Наук. кер. В.І. Луговий. - ДР-ОК № 0202U006009. - К., 2001. - 173 с.

- Булкин И., Егоров И. Проект индикативного плана научно-технического развития Украины // Проблеми науки. - 1999. - № 1. - С. 6-15.

- Кругляк І.Ф. Роль науки у розвитку суспільства. Перехідне суспільство: проблема визначення пріоритетів у галузі соціогуманітарних наук // Проблеми науки. - 1998. - № 5. - С. 14-17.

- Регламент Верховної Ради України, затверджений постановою Верховної Ради України від 27 черв. 1994 р. № 129/94-ВР // http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/search.cgi.

- Про координаційні ради з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки / Постанова Кабінету Міністрів України від 19 груд. 2001 р. № 1710 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 51. - Ст. 457.

- Техніко-економічне обгрунтування доцільності виконання Департаментом гідрометеорологічної служби і моніторингу Мінекоресурсів України в 2001 році Державної програми "Метеорологія" та Кліматичної програми України, передане до М-ва екоресурсів України листом від 18 трав. 2000 р. № 11/392.

- Концепція Національної програми інформатизації: Затв. Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" від 04 лют. 1998 р. № 75/98-вр // Відом. Верховної Ради України. - 1998. - № 27-28. - Ст. 182.

- Форми подання пропозицій щодо обсягів фінансування НДДКР за рахунок Державного бюджету України в 2002 році, передані розпорядникам бюджетних коштів листом Мінекономіки України від 14 берез. 2002 р. № 12-31/141.

- Державна програма науково-технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 трав. 1996 р. № 579 // http://www.rada.kiev.ua/ laws/pravo/new/cgi-bin/search.cgi.

- План досліджень наукових частин державних, міжгалузевих та галузевих програм і державних контрактів, які фінансуються Мінекономіки України у 2000 році: Затв. наказом М-ва економіки України від 26 черв. 2000 р. № 157.

- Положення про Науково-технічну раду Міністерства екології та природних ресурсів України: Затв. наказом М-ва екоресурсів України від 13 берез. 2001 р. № 100.

- Бюджетна класифікація: Затв. наказом М-ва фінансів України від 27 груд. 2001 р. № 604 // http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/search.cgi.

- Основні напрями досліджень Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України: Затв. постановою Президії НАН України від 20 лист. 1996 р. № 145.

- Закон України про наукову і науково-технічну експертизу від 10 лют. 1995 р. № 51/95-ВР // Відом. Верховної Ради України. - 1995. - № 9. - 
Ст. 56.

- Тендерна документація № Т-2/2001 на виконання науково-дослідних робіт з розробки і атестації методик визначення забруднюючих речовин в поверхневих водах суші, затверджена заступником начальника Департаменту гідрометеорологічної служби і моніторингу М-ва екології та природних ресурсів України 11 квіт. 2001 р.

- Зразок договору № ТП-2/2001 на виконання науково-дослідних робіт з розробки і атестації методик визначення забруднюючих речовин в поверхневих водах суші, затверджений заступником начальника Департаменту гідрометеорологічної служби і моніторингу М-ва екології та природних ресурсів України 11 квіт. 2001 р.

Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке:  http://mydisser.com/ru/contact.html