204

Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
Министерство образования и науки Украины
Киевский национальный университет строительства и архитектуры

На правах рукописи
ОСИПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 69.059.25:725.94
ТЕХНОЛОГИЯ РЕСТАВРАЦИИ 

АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СВОДОВ 

ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Специальность: 05.23.08 – Технология и организация промышленного и 

                 гражданского строительства

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель – Черненко Виталий Константинович,
                                                                  доктор технических наук, профессор

Киев – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

	
	Стр.

	ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................................
	5

	РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ИССЛЕДОВАНИЯ..........................................................................................
	14

	1.1. Предпосылки и актуальность реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры............................................................
	14

	1.2. Анализ практического опыта и методов реставрации арочных

конструкций и сводов памятников архитектуры.................................
	22

	1.3. Анализ научных исследований в области реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры.................................
	29

	Выводы по разделу 1.............................................................................
	34

	РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ РЕСТАВРАЦИИ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СВОДОВ..............................................................
	36

	2.1 . Общая методика и основные методы исследования.............................
2.2 . Методика исследования и систематизация факторов, влияющих на выбор рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов...........................................................................................................
	36

40

	2.3 . Оценка значимости влияния сформированных групп факторов на выбор технологии реставрации арочных конструкций и сводов...........
	51

	2.3.1. Исследование значимости групп влияющих факторов.................
	51

	2.3.2. Исследование значимости подгрупп влияющих факторов..........
	59

	2.4 . Исследование строительно-технологических характеристик
арочных конструкций и сводов.................................................................
	65

	2.5 . Разработка классификации арочных конструкций и сводов по 

категории прочности и устойчивости.......................................................
	81

	Выводы по разделу 2.............................................................................
	86

	РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ РЕСТАВРАЦИИ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СВОДОВ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ.....................................
	88

	3.1. Методика исследования и обоснования метод-образующих 
признаков и общей совокупности методов реставрации........................
	88

	3.2. Исследование и обоснование рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры.....................
	95

	3.2.1. Методы реставрации каменных столбов........................................
	97

	3.2.2. Методы реставрации арок................................................................
	103

	3.2.3. Методы реставрации сводов............................................................
	114

	3.3. Исследование и обоснование рациональных конструктивных и технологических решений реставрации арочных конструкций и 
сводов...........................................................................................................
	124

	3.4. Исследование и обоснование рациональных организационно-технологических моделей реставрации арочных конструкций и 

сводов памятников архитектуры...............................................................
	140

	3.5. Исследование и обоснование области рационального применения средств механизации монтажных и бетоноукладочных процессов при реставрации арочных конструкций и сводов...................................
	149

	Выводы по разделу 3.............................................................................
	164

	РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ РЕСТАВРАЦИИ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СВОДОВ ПАМЯТНИКОВ 

АРХИТЕКТУРЫ…………………………………………………………
	168

	4.1. Основные положения и схема методики ……………………………..
	168

	4.2. Экспериментальное технологическое моделирование реставрации арочных конструкций и сводов.................................................................
	176

	4.3. Реализация результатов работы и перспективы дальнейших

исследований...............................................................................................
	182

	Выводы по разделу 4................................................................................
	186

	ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ...............................................................................
	188

	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................
	191

	ПРИЛОЖЕНИЯ.............................................................................................
	204

	Приложение А. Объекты-представители......................................................
	205

	Приложение Б.  Материалы выполненных экспертных оценок при 

иссле​довании факторов, влияющих на выбор рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов................................................
	207

	Приложение В. Основные виды дефектов и повреждений в арочных конструкциях и сводах, установленные по обследованным объектам-представителям……………………………………………………………....
	220

	Приложение Г. Конструктивные решения реставрации арочных 

конструкций и сводов памятников архитектуры..........................................
	240

	Приложение Д. Организационно-технологические модели реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры..........................
	275

	Приложение Е. Программы экономико-математического 

моделирования механизированных процессов.............................................
	301

	Приложение Ж. Графические экспериментальные технологические 

модели (фрагменты технологических карт по объектам реставрации)......
	306

	Приложение И. Материалы по внедрению результатов исследования......
	315

	
	


Введение

Актуальность темы. Реставрация памятников архитектуры является одной из важнейших составляющих защиты и сохранения исторического и культурного наследия, и имеет огромное значение для истории архитектуры и строительного искусства.

В настоящее время в Украине имеется порядка 16800 памятников архитектуры, относящихся к разным эпохам строительства, отличающихся основными приемами и техникой производства строительных процессов, а также разнообразием архитектурных и инженерных решений. Из них более 4000 памятников – это памятники архитектуры национального значения. Значительная часть памятников архитектуры нуждается в срочном восстановлении. Порядка 60 %  находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, а 10 %  – в аварийном. Таким образом, прогнозируемые объемы реставрации памятников архитектуры Украины можно оценить как крупномасштабные. 

Строительные процессы, выполняемые при реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры, относятся к числу наиболее ответственных и трудоемких, от качества выполнения которых во многом зависит устойчивость памятника архитектуры, срок эксплуатации и сохранность в дальнейшем. 

Производство строительно-монтажных работ при реставрации арочных конструкций и сводов характеризуется, на данный момент, низкими показателями технико-экономичес​кой эффективности и недостаточной приспособленностью применяемых технологий к условиям реставрации памятников архитектуры. Причинами такого положения является то, что реставрация арочных конструкций и сводов характеризуется наличием специфических организационных и технологических условий и ограничений, таких как: необходимость сохранения архитектурно-исторической идентичности, оригинальности конструктивного исполнения, росписей, фресок, лепнины; ограничения на динамические, механические, вибрационные и акустические воздействия, на выброс агрессивных веществ, на изменение температурно-влажностного режима; особенности функционирования памятника архитектуры и другие.

Следует отметить, отсутствие базы рациональных технологических и конструктивных решений, приспособленных к условиям реставрации, приводит иногда к принятию нерациональных решений. В частности, например, к использованию при реставрации памятников архитектуры тех же самых методов, что и для  реконструкции, капительного ремонта объектов строительства, основные параметры которых  не учитывают задач реставрации, и приводят, как правило, к искажению внешнего вида, потере идентичности старинных конструкций, изменению конструктивного решения, что приводит к потере  исторической и культурной ценности памятников архитектуры. 

В связи с этим, является актуальным создание системы рациональных методов, технологических и конструктивных решений, которые гарантированно обеспечат, при возобновлении несущей способности и устойчивости конструкций зданий, которые реставрируются, идентичность этих конструкций – как по внешнему виду, так и по конструктивному решению, видам материалов, их характеристикам.

Значительный вклад в развитие общих теоретических концепций реставрации памятников архитектуры, ее общественного, культурно-исторического и социального значения внесли такие известные ученые: П. П. Покрышкин [78], И. Э. Грабарь [30], Н. Р. Левинсон [50], Е. В. Михайловский [62], С. С. Подъяпольский [99], Г. Б. Бессонов [17], Л. А. Беляев [12], Т. М. Постникова и другие ученые. 

Проблемы исследования деформаций, расчета несущей способности, а также конструктивного усиления и укрепления древних распорных систем и памятников архитектуры освещены в работах Г. Б. Бессонова [17], Э. М. Генделя [25], И. А. Физделя [117], Н. В. Перепечина [76], вопросы усиления каменных конструкций при производстве ремонтно-восстановительных работ и реконструкции зданий – А. Я. Барашикова [9], Н. В. Кутукова [47], С. Ф. Прохоркина [82], В. В. Савйовского [106], Ю. Тьерри [112].

Большой вклад в развитие технологии производства строительных процессов в сложных специфических условиях реконструкции и ремонта промышленных и гражданских зданий, имеющих большое значение и для реставрации памятников архитектуры, в частности арочных конструкций и сводов, внесли такие ученые:  Ю. И. Беляков [13, 14], А. А. Жуков [39], В. Н. Кутуков [47],                Г. Т. Попов [80], С. В. Прохоркин [82], К. А. Шрейбер [125] и другие ученые.

В настоящее время вопросы усовершенствования технологии и организации реставрации памятников архитектуры, а также усовершенствования технологии производства работ в условиях реконструкции и ремонта зданий и сооружений нашли дальнейшее развитие в работах докторов технических наук   А. М. Березюка [15], А. И. Белоконя [19], В. С. Балицкого [6, 7], Д. Ф. Гончаренко [28], В. М. Кирноса [43], А. М. Ливинского [51, 52], А. И. Менейлюка [57], В. В. Савйовского [104 – 106], В. И. Снисаренко [100],  Р. Б. Тяна [113],   С. А. Ушацкого [114], Т. Н. Цая [118], В. К. Черненко [120], В. Т. Шаленного [121], кандидатов технических наук В. А. Галушко [24], В. Д. Жвана, Н. И. Котляра [37, 38], В. П. Мауля [54], Л. П. Мотовиловой [88], Е. Г. Романушко [13], Л. С. Чебанова [88], В. В. Федорова [115], а также в работах других ученых и специалистов.

Исследования в области реставрации памятников архитектуры, технологии и организации выполнения реставрационных работ, разработки рациональных конструктивных и технологических решений, а также методов реставрации арочных конструкций и сводов осуществляют ряд научно-исследовательских и проектных институтов Украины: НИИСК Госстроя Украины, НИИСП Госстроя Украины, НИИ «Киевпроектреставрация», КиевЗНИИЭП, УНИИ «Гипроград». Подобными  научно-исследовательскими работами заняты, в настоящее время, и многие технические высшие учебные заведения Украины, в городах: Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и др.

Анализ и обобщение практического опыта и научно-исследовательских работ в области технологии реставрации памятников архитектуры, в том числе арочных конструкций и сводов, позволяет сделать вывод, что, несмотря на широкий круг выполненных исследований, недостаточно изучены и требуют дальнейшего рассмотрения вопросы: исследование факторов, влияющих на выбор рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры; исследование и обоснование рациональных методов, технологических и конструктивных решений реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры, а также рациональных организационно-техно​ло​гических моделей, технологических параметров применения средств механизации в зависимости от условий реставрации, технического состояния, прочности и устойчивости распорных конструкций, в том числе разработки методики, позволяющей осуществлять выбор технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры, основные параметры которой соответствуют строительно-технологичес​ким характеристикам, техническому состоянию распорных конструкций и условиям реставрации памятника архитектуры.

Повышение эффективности технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры может быть достигнуто на основе разработки и внедрения системы методов их реставрации, сформированной исходя из принципа гарантированного обеспечения сохранности и архитектурно-исторической идентичности конструкций и памятника архитектуры, упорядоченной по виду реставрации, категории прочности и устойчивости распорных конструкций, техническому состоянию, а также характеру основных дефектов и повреждений. Данное положение принимается в качестве рабочей гипотезы, которая позволяет решить актуальный проблемный вопрос, состоящий в необходимости повышения основных технико-экономических показателей выполнения и механизации строительно-монтажных работ при реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры при одновременном гарантированном обеспечении архитектурно-исторической идентичности, а также прочности и устойчивости распорных конструкций и всего памятника архитектуры в процессе их реставрации.

Связь работы с научными программами, планами и темами. Работа отвечает одному из направлений развития строительной отрасли – реставрации памятников архитектуры (Государственная программа «Паспортизация, инвентаризация и реставрация памятников культурного наследия» постановление Кабинета Министров Украины № 1330, от 9 сентября 2002 года) и направлена на развитие строительной отрасли за счет повышения эффективности строительно-монтажных работ в условиях реставрации памятников архитектуры. Направление исследований соответствует  тематической направленности разработок, которые выполняются на кафедре технологии строительного производства Киевского национального университета строительства и архитектуры в области строительства, реконструкции и реставрации зданий и сооружений, входящие в паспорт специальности 05.23.08 – Технология и организация промышленного и гражданского строительства. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является повышение эффективности технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры на основе исследования и обоснования системы рациональных методов, учитывающих архитектурно-историческую ценность арочных конструкций и сводов, их основные строительно-технологи​чес​кие характеристики и техническое состояние, а также вид реставрации и условия производства строительно-монтажных реставрационных работ. Достижение поставленной в диссертации цели осуществляется на основе решения следующих основных задач:

· анализ современного состояния и научных исследований в области технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры;
· исследование факторов, влияющих на выбор рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры;

· исследование и обоснование рациональных методов реставрации арочных конструкций  и сводов памятников архитектуры;
· разработка основных положений методики выбора рациональной технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры.

Объект исследования – технология реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры.

Предмет исследования – методы, технологические параметры и организационно-технологические модели производства строительно-монтажных работ при реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры, а также закономерностей эффективного выполнения и механизации строительных процессов в условиях реставрации памятников архитектуры. 
Методы исследования: анализ и обобщение – для обоснования актуальности проблемного вопроса, постановки цели и задач исследования; анализ, обобщение и систематизация – для формирования исходной совокупности факторов; экспертная оценка, факторный анализ – для оценки, ранжирования факторов и оценки значимости их влияния на выбор методов реставрации арочных конструкций и сводов; статистические исследования и классификация – для установления основных строительно-техноло​ги​ческих характеристик и категорий прочности и устойчивости арочных конструкций и сводов памятников архитектуры; анализ и обобщение – для установления взаимосвязи между параметрами и техническим состоянием арочных конструкций и сводов и возможными методами их реставрации; систематизация и синтез – для обоснования метод-образующих признаков и формирования системы методов реставрации арочных конструкций и сводов; технологическое моделирование и технико-экономичес​кая оценка – для формирования системы рациональных технологических решений выполнения и механизации строительных процессов при реставрации арочных конструкций и сводов; организационно-технологическое моделирование – для обоснования рациональных организационно-техноло​ги​ческих моделей организации реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры; экономико-математическое моделирование – для технико-экономического обоснования рациональных параметров и режимов выполнения комплексно-механизи​рован​ных строительных процессов; аналитическая формализация – для аналитического описания и прогнозирования технологических параметров строительных процессов; обобщение, формализация  – для разработки процедур технологического проектирования; конструирование – для разработки рациональных конструктивных решений реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры; внедренческий эксперимент – для определения степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций диссертации путем разработки экспериментальных технологических моделей, а также практичного использования их в строительных и проектных организациях, занимающихся реставрацией памятников архитектуры.
Научная новизна состоит в том, что впервые методы, технологические и конструктивные решения, а также организационно-технологические модели реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры представлены в виде научно-обоснованной системы, позволяющей выбирать из множества возможных вариантов рациональные методы и технологические решения в зависимости от вида реставрации, категории прочности и устойчивости распорных конструкций, при гарантированном обеспечении архитектурно-исторической идентичности конструкций и памятника архитектуры.

Практическая значимость полученных результатов исследования заключается в повышении эффективности и качества выполнения проектных и строительно-монтажных работ при реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры на основе разработанной системы методов, технологических и конструктивных решений, организационно-технологических моделей организации строительных потоков, практических рекомендации по реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры; а также в разработке основных положений методики выбора технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры.

Апробация работы. Основные материалы диссертации докладывались и получили одобрение на научно-практических конференциях в Киевском национальном университете строительства и архитектуры на подсекции «Технология строительного производства» (2010-2012 гг.), научных конферен​циях молодых ученых, аспирантов и студентов в Киевском национальном университете строительства и архитектуры (2010-2012 гг.), научно-прак​ти​чес​кой конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Национальной академии природоохранного и курортного строительства (г. Симферополь, 2012 г.), международной научно-технической конференции «Инновационные технологии в строительстве» в Винницком национальном техническом университете (2012 г.).
Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 12 научных работах, из них 7 – в профессиональных изданиях, которые входят в перечень, утвержденный Министерством образования и науки Украины, 5 докладов в тезисах конференций. Результаты диссертационной работы реализованы в «Рекомендациях по технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры».

Личный вклад соискателя:

· исследование и систематизация факторов, влияющих на выбор рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры;

· исследование строительно-технологических характеристик распорных конструкций и их классификация по категориям прочности и устойчивости;

· классификация основных факторов и процессов, обуславливающих возникновение повреждений и дефектов в арочных конструкциях и сводах, а также классификация характерных дефектов и повреждений;

·  исследование и обоснование системы рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры, учитывающих систему влияющих факторов и условий реставрации, в том числе архитектурно-историческую ценность конструкции, ее прочность и устойчивость, техническое состояние, а также характер основных дефектов и повреждений;

· исследование и обоснование системы рациональных технологических и конструктивных решений, организационно-технологических моделей развития объектных потоков при реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры;

·  область рационального применения монтажных кранов и бетоноукладочных машин при реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры;

· методика выбора рациональной технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, основных выводов, списка использованных источников из 132 наименований, изложена на 203 страницах машинописного текста, в том числе 142 страниц текста, 61 страницы рисунков и таблиц, 13 страниц библиографии и содержит 115 страниц приложений.

Работа выполнена в Киевском национальном университете строительства и архитектуры на кафедре технологии строительного производства. Экспериментальные исследования проводились в проектных подразделениях ГП «ВЦБК», в курсовом и дипломном проектировании в Киевском национальном университете строительства и архитектуры.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В диссертации приведены теоретические обобщения и экспериментальные исследования, которыми подтверждена принятая рабочая гипотеза – повышение эффективности технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры может быть достигнуто на основе разработки и внедрения системы методов их реставрации, сформированной исходя из принципа гарантированного обеспечения сохранности и архитектурно-исторической идентичности конструкций и памятника архитектуры, и упорядоченной по виду реставрации, категории прочности и устойчивости распорных конструкции, техническому состоянию, а также характеру основных дефектов и повреждений.

Основные научные и практические результаты работы.

1. Решен актуальный проблемный вопрос, состоящий в необходимости повышения основных технико-экономических показателей выполнения и механизации строительно-монтажных работ при реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры при одновременном гарантированном обеспечении их архитектурно-исторической идентичности, а также прочности и устойчивости распорных конструкций и всего памятника архитектуры в процессе их реставрации.

2. Обоснована совокупность влияющих факторов, которые можно рассматривать как основные при выборе и обосновании возможных методов реставрации. Выделены следующие группы основных факторов (в порядке значимости): 1) архитектурно-историческая ценность конструкции; 2) строительно-технологичес​кие характеристики распорных конструкций; 3) вид реставрации памятника архитектуры; 4) строительно-тех​но​логические характеристики памятники архитектуры; 5) технологические факторы; 6) организационные условия и ограничения.

3. Установлены основные строительно-технологические характеристики арочных конструкций и сводов памятников архитектуры, а также основные дефекты и повреждения. Установлены основные процессы и факторы, в результате воздействия которых в арочных конструкциях и сводах возникают те или иные повреждения, среди которых выделены: коррозионные процессы, деформации и аварийные разрушения, силовые факторы и нагрузки, динамические факторы, воздействие высоких температур и агрессивных химических реагентов и материалов. Приведена классификация характерных дефектов и повреждений в арочных конструкциях и сводах памятников архитектуры, состоящая из двух групп: группа I – повреждения коррозионного и динамического характера; группа II – повреждения деформационного и силового характера. Повреждения первой группы составляют: для столбов около 88 % от общей совокупности дефектов и повреждений, для арок – 31 % и для сводов – около     43 %; повреждения второй группы, соответственно, 12 %, 69 % и 57 %. В целом, техническое состояние арочных конструкций и сводов обследованных памятников архитектуры характеризуется как хорошее и удовлетворительное (около 37 %), неудовлетворительное (46 %) и аварийное – более 17 %. Разработана классификация арочных конструкций и сводов по категориям их прочности и устойчивости на основе систематизации и обобщения их строительно-технологичес​ких характеристик, включая особенности их статической работы и напряженно-деформи​ро​ванного состояния, а также характерных дефектов и повреждений. Выделены три категории прочности и устойчивости распорных конструкций: I категория – прочные и устойчивые (62 % от общего количества на объектах-представителях), II категория – недостаточно прочные и устойчивые (31 %) и III категория – непрочные и неустойчивые (7 % ).

4. Сформированы методы реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры, которые впервые представлены в виде научно-обосно​ван​ной системы, позволяющей выбирать из множества возможных вариантов рациональные методы в зависимости от вида реставрации, категории прочности и устойчивости распорных конструкций, при гарантированном обеспечении их архитектурно-исторической идентичности. Система методов сформирована как сложная, открытая, развивающаяся система, состоящая из трех подсистем – подсистема методов для реставрации каменных столбов, подсистема методов для реставрации арок и подсистема методов для реставрации сводов, которые упорядочены на соответствующие группы (по виду реставрации), на подгруппы (по естественнонаучной сущности процессов и явлений, лежащих в основе методов) и на отдельные методы (по технологическим признакам). Для каждой из подсистем методов обоснованы соответствующие подсистемы рациональных технологических и конструктивных решений. Обоснована типовая структура строительно-монтажных реставрационных работ и организационно-техно​логи​​чес​​кие модели. На основе выполненного экономико-математичес​кого моделирования установлены рациональные технологические параметры и режимы выполнения и механизации строительных процессов в специфических условиях реставрации памятников архитектуры – область рационального применения средств механизации монтажных и бетоноукладочных процессов.

5. Разработаны основные положения методики выбора рациональной технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры, обеспечивающей высокопроизводительное выполнение всего комплекса строительно-монтажных реставрационных работ при одновременном гарантированном обеспечении архитектурно-исторической идентичности объекта реставрации, а также прочности и устойчивости распорных конструкций и всего памятника архитектуры. Экспериментальная проверка методики выбора рациональной технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры выполнена при разработке проектов реставрации Варяжских пещер и Большой колокольни Успенского Собора Киево-Печерской Лавры.

6. Внедрение основных результатов исследования в практику проектирования реставрации памятников архитектуры свидетельствуют о практической целесообразности и технико-экономической эффективности их использования всеми проектными и строительно-монтажными организациями, которые занимаются проектированием и выполнением реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авдусин Д. А. Полевая археология СССР / Д. А. Авдусин. – М. : Высш. шк., 1980. – 335 с.
2. Акимов-Перетц Д. Я. Статика сооружений. II отдел. Теория и расчет арок /  Акимов-Перетц Д. Я. – Л. : «Кубуч», 1995. – 344 с.
3. Алтухов А. С. Разработка проектов реставрации памятников архитектуры / А. С. Алтухов, В. И. Балдин // Методика реставрации памятников архитектуры: Пособие для архитекторов-реставраторов. – М. : Стройиздат, 1961. – С. 85–100.

4. Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций / Под ред. А. А. Шишкина. – М. : Стройиздат, 1973. – 287 с.
5. Бабиченко В. Я. Струменева технологія бетонування із застосуванням еластичних метальних пристроїв: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / В. Я. Бабиченко.  –  Одеса : 2011. – 38 с.
6. Балицкий В. С. Бетонные работы / технология и организация / В. С. Балицкий, Л. С. Марченко. – К. : Будiвельник, 1977. – 240 с.
7. Балицкий В. С. Методические рекомендации по применению механизированных комплексов на основе бетононасоса \ Балицкий В. С. Кацман А. Я., Власенко И. А. и др. \\ К. : НИИСП Госстроя УССР, 1984. – 54 с. 
8. Бакушин Н. В. Выбор рациональных технологических решений при капитальном ремонте и реконструкции зданий: дис… канд. техн. наук: 05.23.08 / Бакушин Николай Васильевич. – М., 1998. – 122 с.
9. Барашиков А. Я. Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд; навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / А. Я. Барашиков,            О. М. Малишев – К.: Основа, 2008. – 320 с.
10. Бедило А. Т. Арки. Своды. Куполы / Бедило А. Т. – Львов : Изд-во львовского гос. университета, 1955. – 33 с.
11. Белостоцкий О. Б. Реконструкция промыш​лен​ных предприятий / Белостоцкий О. Б., Дамаскин В. С., Третьяк Т. П. – К. : Будiвельник, 1986. – 144 с. 
12. Беляев Л. А. Проведение археологических исследований при реставрации памятников архитектуры / Л. А. Беляев. – М. : Спецпроектреставрация, 1991. – 51 с.
13. Беляков Ю. И. Средства механизаций при реконструкции промышленных зданий / Беляков Ю. И., Романушко Е.Г., Запорожченко С. А. – К. : Будiвельник, 1987. – 144 с.
14. Беляков Ю. И. Реконструкция промышленных предприятий / Ю. И. Беляков, А. П. Снежко. – К. : Вища школа, 1988. – 255 с. 
15. Березюк А. М. Альтернативные техно​ло​гии модернизации домов массовой застройки не крупных городов / А. М. Березюк, В. Т.  Шаленний, П. І. Несевря [и др.] // Сб. научн. трудов: Строительство, материаловедение, машиностроение. Вып. 47. – Днепропетровск : ПГАСА, 2008. – С. 73–79.
16. Бернгард В. Р. Арки и своды. Руководство к устройству и расчету арочных и сводчатых перекрытий. Ч. I. Вып. I. Текст с дополнен. / Бернгард В. Р. – СПБ : Тип. Эрлих, 1901. – 198 с.
17. Бессонов Б. Г. Исследование деформаций, расчёт несущей способности и конструктивное укрепление древних распорных систем / Б. Г. Бессонов. – М. : "Росреставрация", 1989. – 164 с.

18. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы эксперт​ных оценок /   С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гуревич. – М. : Статистика, 1980. – 163 с.
19. Білоконь А. І. Організаційно-технологічні аспекти обгрунтування якісного і кількісного складу будівельних машин для реконструкції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового і цивільного будівництва» / А. І. Білоконь.  –  Х. : 1998. – 35 с.
20. Бойко М. Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуа​та​​цион​​ных качеств зданий / Бойко М. Д.  – Л. : Стройиздат, 1975. – 331 с.
21. Валовой О. І. Проектування, технологія та організація будівництва зведення і ремонт будівель та споруд; навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /     О. І. Валовой. – Кривий Ріг: Вид. дім, 2008. – 593 с.
22. Вологодский Б. Ф. Инженерные работы при реставрации памятников архитектуры / Б. Ф. Вологодский. – М. : "Советская Россия", 1958. – 31 с.

23. Гаевой А. Ф. Из опыта реконструкции промышленных объектов / А. Ф. Гаевой, В. Д. Жван, Н. М. Котляр // Промышленное строительство. – 1990. – № 1. – С. 29–31.
24. Галушко В. О. Шляхи підвищення надійності та довговічності житлових будинків: Монографія / В. О. Галушко. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 228 с.
25. Гендель Э. М. Инженерные работы при реставрации памятников архитектуры / Э. М. Гендель. – М. : Стройиздат, 1980. – 200 с.

26. Голов Г. И. Демонтажные работы при реконструкции зданий / Г. И. Голов. – М. : Стройиздат, 1990. – 143, [3] с.
27. Головнев С. Г. Оптимизация методов зимнего бетонирования / С. Г. Головнев. – Л. : Стройиздат, 1983. – 235 с.
28. Гончаренко Д. Ф. Методы формирования инженерной подготовки реконструкции промышленных предприятий: дис. ... доктора техн. наук: 05.23.08 / Д. Ф. Гончаренко. – М., 1992. – 486 с.

29. Гохарь-Хармандарян И.  Г. Большепролетные купольные здания / И. Г. Гохарь-Хармандарян – М. : Стройиздат, 1972. – 150 с.

30. Грабарь И. Э. О русской архитектуре. Исследования. Охрана памятников / Грабарь И. Э. – М. : «Наука», 1969. – 424 с.

31. Давыдов В. А. Разработка метода анализа и обоснования организационно-технологических решений по монтажу конструкций при реконструкции одноэтажных промышленных зданий: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Давыдов В. А. – Днепропетровск, 1981. – 152 с.

32. Довідник будівельника / [О. М. Лівінський, С. А. Ушацький, П. А. Оробченко та ін.] – К. : МП «ЛЕСЯ», 2009. – 496 с.

33. Думашев Ю. Ф. Справочник по капитальному ремонту жилых и общественных зданий / Ю. Ф. Думашев, С. Д. Химунин. – М. : Стройиздат, 1975. – 528 с.

34. Евланов Л. Г. Экспертные оценки в управлении / Л. Г. Евланов, В. А. Кутузов. – М. : Экономика, 1978. – 133 с.

35. Емельянов С. В. Многокритериальные методы принятия решений / С. В. Емельянов, О. И. Ларичев. – М. : Знание, 1985. – 32 с.

36. Єсипенко А. Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд: дис. … доктора техн. наук : 05.23.08 / Єсипенко А. Д. – К., 2007. – 334 с.

37. Жван В. Д. Эффективные методы производства строительно-монтажных работ в условиях реконструкции / В. Д. Жван, Н. И. Котляр, А. М. Черкасов // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1988. – № 4. – С. 28–29.

38. Жван В. Д. Эффективные методы монтажа при реконструкции промышленных предприятий / [В. Д. Жван, Н. М. Котляр, В. Е. Мартыненко,         С. С. Пилиграмм]. – К. : Будівельник, 1990. – 136 с.

39. Жуков А. А. Оптимизация технологии и организации строительства / Жуков А. А. – К. :  «Будівельник», 1977. – 182 с.  

40. Закон України від 08.06.2000 № 1805-III «Про охорону культурної спадщини».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
41. Каменская М. М. Организация ремонта старой застройки жилых кварталов / Каменская М. М. – Л. : Стройиздат, 1987. – 78 с.    

42. Касьянов В. Ф. Реконструкция жилой застройки городов / Касьянов В. Ф. – М. : Издательство АСВ, 2002. – 207 с.    

43. Кирнос В. М. Научно-методологические основы организационно-техно​ло​​ги​​чес​​​кого регулирования продолжительности и стоимости реконструкции промышленных предприятий: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / В. М. Кирнос. – Днепропетровск, 1994. – 35 с.
44. Клюшниченко Є. Є. Реконструкція житлової забудови. Техніко-еко​но​міч​не обґрунтування: Навчальний посібник / Є. Є. Клюшниченко – К. : КНУБА, 2000. – 248 с.

45. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1984. – 831 с.

46. Косенков Е. Д. Совершенствование технологии строительно-монтажных работ в условиях реконструкции промышленных предприятий / Е. Д. Косенков, Г. Н. Тонкачеев, Н. Н. Шевцова, Е. П. Уваров, В. К. Черненко  // Промышленное строительство. – 1984. – № 8. С. 32–33.

47. Кутуков В. Н. Реконструкция зданий / В. Н. Кутуков. – М. : Высш. школа, 1981. – 263 с. 

48. Кушнирюк Ю. Г. Справочник по технологии капитального ремонта жилых и общественных зданий / Ю. Г. Кушнирюк, А. Л. Морин, А. А. Чернышев. – К. : Будівельник, 1989. – 256 с.

49. Ланцов В. А. Механизация капитального ремонта жилых домов /               В. А. Ланцов. – [2-е изд.]. – Л. : Стройиздат, 1979. – 200 с.

50. Левинсон Н. Р. Ремонт и реставрация памятников архитектуры / Н. Р. Левинсон // Московский краевед. – М., 1929. – Вып. 7 – 8. – С. 85 – 102.
51. Лівінський О. М. Проблеми і методи реконструкції та ремонту житлового фонду / О. М. Ливинский, О. О. Омельченко, Ю. О. Піщаленко,                 А. Б. Родіонцев // Будівництво України. – 1996. – № 5. – С. 45–46.

52. Лівінський О. М. Технологія ремонту залізобетонних конструкцій. Монографія / О. М. Лівінський – К. : МП «ЛЕСЯ», 2010. – 320 с.

53. Максимов П. Н. Архитектурные обмеры: Пособие по фиксации памятников архитектуры / П. Н. Максимов, С. А. Торопов. – М. : Изд. Академии Арх. СССР, 1949. – 151 с.
54. Мауль В. П. Технология и организация реконструкции и ремонта зданий и сооружений / В. П. Мауль. – Рудный : Издательство РИИ, 2000. – 260 с.

55. Махровская А. В. Реконструкция старых жилых районов крупных городов / Махровская А. В.  – Л. : Стройиздат, 1986. – 351 с.

56. Медников Е. Ю. Древнерусские строительные растворы / Медников Е. Ю., Раппопорт П. А., Селиванова Н. Б. // Строительство и архитектура, 1983. – № 2. – С. 152.

57. Менейлюк А. И. Современные технологии в строительстве: Учебник; 3-е издание, доп. и пер. / [А. И. Менейлюк, В. С. Дорофеев, Л. Е. Лукашенко и др.] – К. : Освіта України, 2011. – 534 с. 

58. Мешечек В. В. Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция жилых зданий / В. В. Мешечек, А. Г. Ройтман. – М. : Стройиздат, 1987.              – 240 с.

59. Миловидов Н. Н. Реконструкция жилой застройки: Учебное пособие для вузов / Н. Н. Миловидов, В. А. Осин, М. С. Шумилов. – М. : Высшая школа, 1980. – 240 с.

60. Миняев П. А. Къ вопросу о разсчете сводов как упругихъ арокъ / П. А. Ми​ня​ев – Томскъ: Типо-литографія Сибирск. Т-ва Печатн. Дѣла, 1913. – 22 с.

61. Миронков Б. А. Тонкостенные сводчатые конструкции / Б. А. Миронков – Л. – М. : Госстройиздат, 1963. – 194 с.

62. Михайловский Е. В. Реставрация памятников архитектуры / Е. В. Михайловский. – М. : Стройиздат, 1971. – 96 с.
63. Назин В. В. Ферма-балка / В. В. Назин – М. : Стройиздат, 1965. – 68 с.

64. Нечаев Н. В. Капитальный ремонт жилых зданий / Н. В. Нечаев. – М. : Стройиздат, 1990. – 207 с.

65. Организационно-технологические правила производства бетонных и железобетонных работ по устройству фундаментов и заглубленных сооружений при реконструкции промышленных объектов / [Беляков Ю. И., Снежко А. П., Романушко Е. Г. и др.]. – К. : КИСИ, 1986. – 212 с.

66. Организационно-технологические правила производства работ по устрой​​ст​​ву буронабивных свай при реконструкции промпредприя​тий / [Беляков Ю. И., Снежко А. П., Романушко Е. Г. и др.]. – Киев : Минпромстрой УССР, 1986. – 96 с.

67. Осипов А. Ф. Аналіз і прогнозування основних тенденцій і напрямків прогресу в будівництві / А. Ф. Осипов, Є. Г. Романушко // Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.092101 “Промислове та цивільне будівництво”. – К. : КНУБА, 2000. – 24 с.

68. Осипов С. А. Исследование и обоснование рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры. Метод-образующие признаки / С. А. Осипов // Наук. вісн. будівництва. – Х. : ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2012. – Вип. 70. – С. 42–47.

69. Осипов С. А. Методика исследования факторов, влияющих на выбор рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры / С. А. Осипов // Містобудування та тери​то​ріальне планування: Наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 41. – С. 313–318.

70. Осипов С. О. Обґрунтування та розробка технології підсилення цегляних стовпів при реставрації будинку «Мистецький арсенал» в  м. Києві / С. О. Осипов, К. В. Черненко // Містобудування та тери​то​ріальне планування: Наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 35. – С. 340 – 342. 
71. Осипов С. О. Обґрунтування технологічних рішень при реставрації пам’яток архітектури на прикладі «Мистецького арсеналу» в  м. Києві /    С. О. Осипов // Містобудування та тери​то​ріальне планування: Наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 34. – С. 353–355.

72. Осипов С. А. Обоснование и выбор рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры. Влияющие факторы / С. А. Осипов //  Строительство и техногенная безопасность: Сб. науч. труд. – Симферополь : НАПКС, 2012. – Вып. 44. – С. 64–68.

73. Осипов С. А. Обоснование основных групп факторов, влияющих на выбор рациональных мето​дов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры / С. А. Осипов // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 24. У 2ч. Ч.1. – Київ : КНУБА, 2011. – С. 89–93.
74. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР : (Ил. Справочник-каталог). В 4 т. / [Укр. спец. науч.-реставрац. проект. ин-т «Укрпроектреставрация», НИИ теории, истории перспектив. пробл. сов. Архитектуры в г. Киеве]; Гл. редкол.: Н. Л. Жариков (гл. ред.) и др. – Киев : Будівельник, 1983.

75. Папирнык Р. Б. Выбор и обоснование технологических схем возведения надстроек при реконструкции жилых зданий: дис. … канд. техн. наук: 05.23.08 / Папирнык Руслан Богданович. – Днепропетровск, 2001. – 201с. 

76. Перепечин  Н. В. Теория арок / Н. В. Перепечин – М. : Трансжелдориздат, 1937. – 291 с.

77. Повреждение зданий / Перевод с английского. / Под редакцией                      И. А. Петрова. – М. : Стройиздат, 1982. – 144 с.

78. Покрышкин П. П. Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины и искусства / П. П. Покрышкин. – Псков : Псковское губернское Правление, 1916. – 34 с.
79. Поляков Е. В. Реконструкция и ремонт жилых зданий: [пособие для строит. вузов] / Е. В. Поляков. – [2-е изд.]. – М. : Стройиздат, 1972. – 192с.

80. Попов Г. Т., Бурак Л. Я. Техническая экспертиза жилых зданий старой застройки / Г. Т. Попов, Л. Я. Бурак – Л. : Стройиздат, 1986. – 240 с.   
81. Предупреждение деформаций и аварий зданий и сооружений / В. А. Лысенко, А. И. Работников. – Київ : Будівельник. 1984. – 117 с.
82.  Прохоркин С. Ф. Реконструкция промышленных предприятий / Прохоркин С. Ф.  – М. : Строй​издат, 1981. – 185 с.

83. Прядко Н. В. Обследование и реконструкция жилых зданий. Учебное пособие / Н. В. Прядко. – Макеевка: ДонНАСА, 2006. – 156 с.

84. Радкевич А. В. Багатоцільові моделі організації капітального відновлення об’єктів: монографія. / А. В. Радкевич,  І. Д. Павлов. – Дніпропетровськ, 2003. – 225 с.

85. Раппопорт П. А. Строительное производство Древней Руси (X – XIII вв.) / П. А. Раппопорт. – Санкт-Петербург : «Наука», 1994. – 158 с.

86. Рекомендации по восстановлению и усилению зданий массовой застройки: утв. 29.09.89 / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР. – М., 1990. – 193 с.

87. Рекомендации по механизации строительно-монтажных работ в условиях реконструкции промышленных предприятий. – М. : ЦНИИОМТП, Госстрой СССР, 1988. – 48 с.

88. Рекомендации по рациональному применению малогабаритных погруз​чи​ков // Ю. И. Беляков, Л. С. Чебанов, Л. П. Мотовилова. – К. : Теплицтехмонтаж, КИСИ, 1988. – 73 с.

89. Рекомендации по технологии замены перекрытий при реконструкции жилых зданий / [А. Ф. Осипов, С. Ф. Акимов, С. А. Осипов и др.] – К. : КНУСА, 2009. – 40 с.

90. Рекомендации по технологии реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры / сост. С. А. Осипов, В. К. Черненко. – К. : КНУСА, 2012. – 44 с.

91. Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений. – М. : Стройиздат, 1984. – 36 с.

92. Реконструкция зданий и сооружений [учеб. пособие для строит. спец. вузов] / А. Л. Шагин, Ю. В. Бондаренко, Д. Ф. Гончаренко, В. Б. Гончаров. – М. : Высш. шк., 1991. – 352 с.

93. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города: Учебное по​со​бие для вузов  / Под общей ред. П. Г. Грабового и В. А. Харитонова. – М. : Изд-во «АСВ» и Реалпроект», 2005. – 624 с.

94. Реконструкция исторически ценных городов в СССР : Обзор / Науч. ред.  Е. В. Михайловский. Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР. – М. : Центр. науч.-техн. Информации по гражд. стр-ву и архитектуре, 1972. – 64 с.

95. Реконструкция промышленных предприятий: в 2 т. / [В. Д. Топчий и др.]; под ред. В. Д. Топчия, Р. А. Гребенника. – М. : Стройиздат, 1990. – 588 с.  

96. Реконструкция центров исторических городов : Сов.-фр. науч.-техн. Сотрудничество / [ В. Н. Белоусов и др., Ж. Шабо и др.]; Центр. н.-и. и проект. ин-т по градостроительству, М-во градостроительства, жилища  и трансп. Франции, Техн. упр. По градостроительству. – М. : Стройиздат, 1987. – 223, [1] с.

97. Реставрация зданий / [Кантакьюзино, Щербан, Брандт, Сьюзен]; пер. с англ. А. Г. Раппапорта; под ред. О. И. Пруцына. – М. : Стройиздат, 1984. – 264 с.

98. Реставрация и архитектурная археология: Новые материалы и исследования / Всесоюзн. научно-исслед. ин-т теории арх-ры и градостроит. (ВНИИТАГ); [Отв. ред. А. Л. Баталов, И. А. Бондаренко] – М., 1991. – 240 с.

99. Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для вузов /              [С. С. Подъяпольский, Г. Б. Бессонов, Л. А. Беляев, Т. М. Постникова; Под общ. ред. С. С. Подъяпольского] 2-е изд. – М. : Стройиздат, 2000. – 288 с.

100. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини. ДБН В.3.2-1-2004 / Держбуд України – Офіц. вид. – К. : Укрархбудінформ, 2005. – 124 с.

101. Ройтман А. Г. Деформации и повреждения зданий / Ройтман А. Г. – М. : Стройиздат, 1987. – 160 с.

102. Ройтман А. Г. Ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий /   А. Г. Ройтман, Н. Г. Смоленская. – М. : Стройиздат, 1978. – 319 с.

103. Руководство по организации строительного производства в условиях реконструкции промышленных предприятий, зданий и сооружений. – М. : Стройиздат, 1982. – 223 с.

104. Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель: Автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.23.08 / Харьк. держ. техн. уні-т будів. і арх. – Харьків, 2011. – 44 с. 

105. Савйовский В. В. Технология реконструкции / В. В. Савйовский. – Х. : Основа, 1997. – 254 с.

106. Савйовский В. В. Ремонт и реконструкция гражданских зданий /                В. В. Савйовский, О. Н. Болотских. – Х. : ВАТЕРПАС, 1999. – 287 с.

107. Системи і матеріали Ceresit™ для реставрації, консервації та виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини: Посібник / [Є. К. Карапузов, В. В. Лайкін, О. М. Лівінський та ін.] — К. : Вища освіта, 2009. — 128 с.

108. Соколов В. К. Реконструкция жилых зданий / В. К. Соколов. – М. : Стройиздат, 1986. – 248 с.

109. Строительство / [Гл. ред. В. А. Кучеренко] т. 1 – М., «Советская Энциклопедия», 1964 (Энциклопедия современной техники. Энциклопедии. Словари. Справочники) Т. 1. А – Кессон, 1964. – 544 с.

110. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель: [Навчальний посібник] / [Гавриляк А. І, Базарник І. Б., Кінаш Р. І. та ін.]. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 540 с.

111. Технологія будівельного виробніцтва: підручник / [В. К. Черненко, М. Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.]; за ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. – К. : Вища шк., 2002. – 430 с.

112. Тьерри Ю. Ремонт зданий и усиление конструкций: сокращен​ный перевод с польского / Ю. Тьерри, С. Залески  – М. : Стройиздат, 1975. – 175 с.

113.  Тян Р. Б. Обоснование продолжительности реконструкции предприятий/ Р. Б. Тян, В. М. Кирнос // Промышленное строительство. – 1985. – №8.           – С. 20–23.

114. Ушацький С. А. Організація зведення і реконструкцій будівель та споруд: навчальний посібник / С. А. Ушацький. – К., 1992. – 183 с.

115. Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник /               Федоров В. В.  – М. : ИНФРА-М, 2003. – 208 с.

116. Федосова Е. В. Индустриальные строительно-технологические системы – ускорители научно-технического прогресса / Е. В. Федосова. – К. : Вища школа, 1998. – 164 с.

117. Физдель И. А. Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях / И. А. Физдель. [изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : Стройиздат, 1970. – 176 с.
118. Цай Т. Н. Инженерная подготовка строительного производства /            [Цай Т. Н., Ширшиков Б. Ф., Баетов Б. И., Цай В. Т.]. – М. : Стройиздат, 1990. – 352 с. 

119. Черненко В. К. Актуальність створення системи раціона​льних технологічних рішень при реконструкції арочних конструкцій пам’яток архітектури / В. К. Черненко, С. А. Осипов // Містобудування та тери​то​ріальне планування: Науково-технічний збірник. Вип. 36 – Київ, КНУБА, 2010. – С. 471–473.
120. Черненко В. К. Методы монтажа строительных конструкций / В. К. Черненко. – К. : Будівельник, 1982. – 208 с.

121. Шаленный В. Т. Организационно-технологические аспекты энергосбережения при модернизации производства конструкций и зданий из бетона / В. Т. Шаленный. – Днепропетровск, 2002. – 200 с. 

122. Швец Н. А. Конструктивные системы реконструкции жилых зданий методом надстройки: дис. … канд. техн. наук: 05.23.08 / Швец Н. А. – Днепропетровск, 1997. – 235 с.

123. Шепелев Л. Е. Архивные разыскания и исследования / Л. Е. Шепелев. – М. : Высш. шк., 1971. – 144 с.

124. Шепелев Н. П. Реконструкция городской настройки  / Н. П. Шепелев,      М. С. Шумилов  – М. : Высшая школа, 2000. – 271 с.  

125. Шрейбер К. А. Вариантное проектирование при реконструкции жилых зданий / К. А. Шрейбер. – М. : Стройиздат, 1990. – 284 с.

126. Эффективность использования капитальных вложений при реконструк​ции предприятий / Федоренко К. Г., Нагорный В. А., Денисенко Н. П. – Київ : Будівельник, 1983. – 96 с.

127. Эффективные методы монтажа при реконструкции промышленных предприятий / Жван В. Д., Котляр Н. М., Мартыненко В. Е., Пилиграмм С. С. – К. : Будiвельник, 1990. – 136 с.

128. Borusiewicz W. Konserwacja zabytkow budownictwa murowanego. – Warszawa, 1971. – 228 p.

129.  Barbacci A. Il restauro dei monumenti in Italia. – Roma, 1956. – 427 p.

130. Hartman W., Mothes B. Modernisieren und rekonstruiren. Leitung – Organisation – Effektivitat. – Berlin, 1982. – 136 s.

131. Poul Beckmann and Robert Bowles. Structural aspects of building conservation. Oxford, 2004. – 341 p.

132. Официальный сайт корпорации «Укрреставрация»:
http://www.ukrrest.com.ua/.

Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html









