РАЗДЕЛ 1

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

1.1. Обзор стандартов и технологий управления проектами

1.1.1. Проект и его жизненный цикл. В международных (IPMA) и украинских стандартах (UPMA) по управлению проектами под проектом понимают временное мероприятие, выполняемое для создания уникального продукта, услуги или результата [10, 11]. В качестве основных особенностей проекта обычно выделяют [12-14].

- направленность на достижение четко установленных целей;

- уникальность и новизна продукта, часто не имеющего аналогов;

- ограниченная длительность во времени с определенной датой начала и завершения;

- доступность ресурсов в ходе выполнения проекта часто ограниченна;

- координация выполнения взаимосвязанных работ между различными участниками проекта;

- последовательное развитие проекта по фазам его жизненного цикла.

Примерами проектов на промышленном предприятии могут быть:

- разработка и производство новых изделий или образцов техники;

- строительство новых производственных площадей;

- внедрение новых производственных или информационных технологий;

- установка и запуск в эксплуатацию новой технологической линии;

- проведение организационных изменений в структуре управления или реинжиниринг  бизнес-процессов предприятия.

В последнее годы все большее число промышленных предприятий в мире и на Украине применяют методологию проектного менеджмента и осуществляют свою производственную деятельность через управление проектами. Например, производство эксклюзивной партии изделий для конкретного заказчика к определенному сроку [15-17].

Для обеспечения эффективной организации и контроля выполнения проекта, взаимодействия между его участниками, необходимо определить жизненный цикл проекта, т.е. последовательность отдельных фаз, стадий и этапов, которые связывают начало проекта с его завершением [10, 11, 18].

Вырезано

Для приобретения полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте  www.mydisser.com

12. Юридический риск.

К неблагоприятным событиям, которые приводят к наступлению данного риска, относят – изменение законодательной и нормативной базы, отсутствие гарантийного обеспечения по кредитам, низкий уровень составления договоров и контрактов, несовершенство арбитражной и судебной системы.

13. Правовой риск.

К неблагоприятным событиям, которые приводят к наступлению данного риска, относят – отсутствие патентов, лицензий, сертификатов, низкий уровень защиты проектной информации, возможность утечки информации.

14. Форс-мажор.

К неблагоприятным событиям, которые приводят к наступлению данного риска, относят – природные и техногенные катастрофы, экологические бедствия, террористические акты и войны.

Таким образом, для проведения оценки и анализа, управления проектными рисками, их необходимо классифицировать и структурировать по определенным признакам. Перечень возможных проектных рисков во многом будет зависеть от сферы реализации конкретного проекта (исследовательский, производственный, организационный, социальный) и от состава участвующих в проекте организаций (научно-исследовательские институты, промышленные предприятия, финансовые учреждения, торговые компании, строительные организации).

На всех этапах жизненного цикла любого проекта существуют риски, которые связанны с неполнотой и неточностью исходной информации, с неопределенностью будущих событий, с изменчивой внутренней средой и внешним окружением проекта. Перечисленные выше типовые риски проекта могут существенно повлиять на достижение его целей и результатов, привести к увеличению сметной стоимости проекта, к несвоевременному его завершению, к низкому качеству создаваемого продукта. В ходе выполнения проекта некоторые риски уходят после завершения этапов его жизненного цикла или уровень негативного воздействия существенных рисков проекта может измениться. Поэтому для проведения мониторинга и управления возможными рисками проекта необходимо структурировать проектные риски по всем уровням декомпозиции иерархической структуры работ проекта.

1.2.2. Методы оценки и анализа проектных рисков. Для формирования перечня существенных проектных рисков, определения уровней рисков, разработки и планирования мероприятий по реагированию на неблагоприятные события, необходимо провести качественный и количественный анализ возможных рисков проектов предприятия [76-78].

Качественный анализ проектный рисков состоит в определении причин возникновения неблагоприятных событий и возможных последствий в случае их наступления. К основным методам качественного анализа проектных рисков относят [79-81]:

- причинно-следственные диаграммы Ишикавы;

- графики потоков, которые отображают взаимодействие структур и работ проектов предприятия;

- SWOT-анализ, то есть определение возможностей и угроз, сильных и слабых сторон реализации проекта;

- экспертные оценки.

Перечень идентифицированных рисков проекта, полученный в результате качественного анализа возможных проектных рисков, обновляют в процессе проведения количественной оценки рисков. Для определения вероятности возникновения неблагоприятных событий и величины возможных потерь в случае их наступления, допустимых уровней проектных рисков широкое применение получили следующие методы:

1. Анализ чувствительности и устойчивости проекта к негативному воздействию неблагоприятных событий.

Данный метод основан на пошаговом изменении значений каждой входной переменной и перерасчете показателей экономической эффективности проекта [82, 83]. В качестве варьируемых входных переменных обычно выбирают возможные неблагоприятные события, которые могут привести к наступлению проектных рисков (см. п. 1.2.1). Например, объем и цена реализуемой в рамках проекта продукции, затраты на выполнение работ проекта, стоимость привлекаемых в проект ресурсов, объем инвестиций в проект, величина ставки дисконтирования по проекту, уровень инфляции в ходе выполнения проекта. В качестве результирующих показателей экономической эффективности проекта широко используют (1.1) – (1.5).

Этот вид анализа проводят на этапе планирования проекта, позволяет определить входные переменные и их критические значения, которые в наибольшей степени могут повлиять на эффективность реализации проекта. Основной недостаток метода анализа чувствительности и устойчивости проекта – расчет изменений только по одной входной переменной при неизменных значениях остальных, что не позволяет учитывать зависимость между переменными, их взаимное негативное воздействие на выполнение проекта.

2. Анализ сценариев развития проекта.

Данный метод основан на формировании ожидаемого, оптимистического и пессимистического сценариев развития проекта. Для каждого возможного сценария определяют вероятность его наступления и значения показателей экономической эффективности проекта (1.1) – (1.5). Затем рассчитывают суммарное по всем сценариям значение показателя эффективности проекта (обычно NPV или IRR) с учетом вероятности наступления каждого сценария и дают рекомендации о целесообразности дальнейшей реализации проекта [84-86].

Этот вид анализа в основном проводят на этапах технико-экономического обоснования и планирования проекта. Основной недостаток метода – анализ осуществляют только по одному показателю экономической эффективности проекта, сложность в определении вероятности каждого сценария развития проекта с учетом негативного воздействия большого количества возможных неблагоприятных событий.

3. Построение «дерева решений» по проекту.

Данный метод основан на пошаговом развитии возможных сценариев реализации проекта. Вершины «дерева решений» представляют собой ключевые события в ходе выполнения проекта, а дуги – соответствующие принятые решения. Дополнительно указывают информацию относительно вероятности принятого решения и затраты для каждого сценария реализации проекта. В результате определяют показатели экономической эффективности проекта (1.1) – (1.5) по каждому сценарию его развития и негативное воздействие возможных неблагоприятных событий [87-89].

Этот вид анализа можно проводить на этапах планирования и выполнения проекта. Основной недостаток метода – анализ проводят только по одному показателю экономической эффективности проекта (обычно NPV), сложность определения вероятностей принятых решений по возможным сценариям развития проекта, трудность учета большого количества сценариев по реализации проекта.

4. Имитационное моделирование выполнения проекта.

Данный метод основан на совместном применении методов анализа чувствительности проекта и анализа сценариев развития проекта. В предварительно построенной имитационной модели выполнения проекта задают вероятностные распределения значений переменных, которые могут оказать негативное воздействие на реализацию проекта. Это позволяет получить распределение результирующих показателей экономической эффективности проекта (1.1) – (1.5) для множества различных сценариев его реализации [90-92].

Этот вид анализа чаще всего проводят на этапе выполнения проекта. Основной недостаток метода – трудность формирования имитационной модели выполнения проекта с учетом различных возможных неблагоприятных событий, сложность подбора функций распределения переменных, которые оказывают негативное воздействие на реализацию проекта.

5. Вероятностный и статистический анализ проектных рисков.

Данный метод основан на оценке вероятности возникновения неблагоприятного события и величины потерь в случае его наступлении. Вероятность принятия случайной величиной того или иного значения описывают законом распределения. В качестве случайных величин обычно рассматривают значения показателей экономической эффективности проекта (1.1) – (1.5), величину потерь, стоимость и длительность выполнения работ проекта, качество создаваемого продукта [93-96].

Этот вид анализа широко применяют на этапах планирования и выполнения проекта в тех случаях, когда имеется достаточный объем статистической информации за некоторый большой период времени. Основной недостаток метода – сложность определения исходных вероятностей неблагоприятных событий, обоснования и выбора закона распределения случайных величин, трудность формирования статистической информации, учета большого количества факторов проектных рисков.

6. Построение матрицы вероятности и последствий проектных рисков.

Данный метод основан на определении приоритетов возможных рисков, соответствующих потенциальной степени значимости их негативных последствий для достижения целей и результатов проекта [10, 11, 97-99]. Например, на предприятиях, участвующих в реализации проектов, значимость негативных последствий проектных рисков оценивают по величине возможных потерь (допустимый, критический, катастрофический риск) [100-102]. Обычно проектные менеджеры сами устанавливают сочетания вероятности и воздействия, с помощью которых определяют уровень риска как «высокий», «средний» или «низкий».

Этот вид анализа применяют на этапах планирования реагирования на проектные риски и выполнения проекта. Основной недостаток метода – большая субъективность оценок, трудность получения согласованного мнения менеджеров проекта, сложность формирования количественных шкал для оценки уровня проектных рисков.

Основные методы оценки и анализа проектных рисков, области их применения, достоинства и недостатки приведены в таблице 1.2.

Большинство существующих методов анализа проектных рисков используют на этапах предварительной подготовки проекта для обобщенной оценки негативного воздействия рисков на проект в целом и принятия решения о начале его выполнения. Это затрудняет формирование перечня существенных рисков проекта и планирование мероприятий по реагированию на проектные риски. При проведении анализа уровня проектных рисков кроме вероятности возникновения неблагоприятных событий и потерь в случае их наступления необходимо учитывать длительность негативного воздействия рисков проекта.

Таким образом, задачи оценки и анализа отдельных возможных проектных рисков, определения уровня их негативного воздействия на основные цели проекта, разработки адекватных мероприятий по реагированию на наиболее значимые неблагоприятные события до сих пор достаточно полно и удачно не решены.

### Таблица 1.2

### Методы оценки и анализа проектных рисков

| Метод | Область применения | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |

1.2.3. Организация управления и мониторинга проектных рисков. В общепринятых стандартах по управлению проектами, а также в работах зарубежных и отечественных авторов к основным процессам управления рисками в проекте относят [10, 11, 103-105]:

- планирование управления рисками, то есть формирование плана выполнения операций и ответственности по управлению проектными рисками;

- идентификация рисков, то есть определение возможных причин и последствий проектных рисков;

- качественный и количественный анализ рисков, то есть определение количественных характеристик проектных рисков, уровня их негативного воздействия на цели и результаты проекта;

- планирование реагирования на риски, то есть формирование плана мероприятий по реагированию на существенные проектные риски;

- мониторинг и управление рисками, то есть контроль изменения уровня проектных рисков, выполнение мероприятий по реагированию на риски и оценка их эффективности на протяжении жизненного цикла проекта.

Одним из эффективных инструментов для управления рисками проектов является карта рисков, которая состоит из перечня возможных проектных рисков, ранжируемых по вероятности наступления неблагоприятных событий и соответствующих потерь [106-108]. Предприятия могут значительно повысить эффективность выполнения своих проектов, сосредоточив усилия на проектных рисках, имеющих достаточно высокий уровень. Проектные риски с явно низким уровнем вероятности возникновения и негативного воздействия не входят в перечень существенных рисков, но за ними ведут наблюдение в ходе выполнения проекта.

К основным методам воздействия и управления проектными рисками относят следующие [109-111]:

- снижение или избежание рисков, то есть принятие мероприятий по снижению вероятности возникновения неблагоприятных событий и потерь в случае их наступления.

- распределение рисков, то есть распределение ответственности за риски между участвующими в проекте предприятиями.

- самострахование рисков, то есть формирование специальных резервных фондов для компенсации потерь в случае наступления проектных рисков.

- страхование рисков, то есть передача ответственности за компенсацию потерь в случае наступления проектных рисков страховым компаниям.

Обычно для снижения негативных последствий проектных рисков менеджеры проекта создают резервы по ресурсам, времени и стоимости для компенсации потерь в случае наступления неблагоприятных событий. Как правило, при планировании проекта на создание фонда самострахования идентифицированных рисков выделяют денежные средства в размере 10-15 % от стоимости проекта, для случаев наступления неизвестных проектных рисков дополнительно создают резервный фонд в размере 15-20 % от стоимости проекта [112-114].

Однако финансовые средства, выделяемые на создание таких фондов, будут иметь низкую доходность, и снижать экономическую эффективность проекта. Потери в случае наступления проектных рисков могут превысить некоторый запланированный в резервном фонде уровень, и менеджерам проекта необходимо будет привлекать дополнительные денежные средства на ликвидацию негативных последствий наступивших проектных рисков. Кроме этого, величина резервных фондов самострахования проектных рисков может уменьшиться со временем под воздействием инфляции и других финансовых рисков.

Перечень проектных рисков следует постоянно корректировать и дополнять в зависимости от событий, происходящих в ходе выполнения проекта. Многие риски уходят с завершением работ и этапов проекта, могут появиться новые риски, вероятность возникновения и негативные последствия выявленных проектных рисков могут измениться в дальнейшем. Повторный анализ проектных рисков необходимо проводить при планировании каждого нового этапа проекта, внесении изменений в содержание и план выполнения проекта.

Таким образом, в ходе выполнения проекта необходимо проводить постоянный мониторинг проектных рисков и контроль изменения уровня их негативного воздействия. Существующие методы мониторинга и управления рисками проекта не позволяют на протяжении его жизненного цикла определять величину необходимых резервных фондов по самострахованию проектных рисков. Поэтому необходимо разработать методы, которые дают возможность осуществлять аудит и пересмотр рисков проекта, анализ отклонений и трендов в ходе его выполнения, управление величиной резервных фондов самострахования для ликвидации негативных последствий проектных рисков.

1.3. Информационные технологии управления проектами

Внедрение корпоративных систем управления проектами рассматривают одним из основных средств повышение эффективности проектной деятельности предприятия, позволяющим автоматизировать задачи планирования и контроля выполняемых предприятием проектов. На рынке Украины в области программного обеспечения широкое распространение получили следующие информационные технологии и системы управления проектами:

1) Project Expert [115, 116].

Применяют для укрупненного описания и анализа проекта на фазе предварительной подготовки. Функциональные возможности этого программного продукта позволяют описать структуру предприятия, его внешнее окружение, основные финансовые потоки, сформировать инвестиционный и операционный планы реализации проектов предприятия, проводить анализ чувствительности и безубыточности проекта, моделирование методом Monte Carlo объема и цены реализуемой в рамках проекта продукции, оценить эффективность инвестиций и финансовой деятельности предприятия.

2) Microsoft Project [117-121].

Самый простой и широко распространенный программный продукт, используемый для управления небольшими и несложными проектами предприятия. Обеспечивает построение WBS структуры проекта, определение приоритетов задач, индивидуальные календари рабочего времени для задач и ресурсов, выравнивание загрузки ресурсов, формирование пессимистического и оптимистического плана выполнения проекта с помощью метода PERT, создание шаблонов проектов.

3) Primavera Project Planner [122, 123].

Объединяет в себе развитые средства календарно-сетевого и ресурсного планирования, управления проектной документацией, получил широкое применение в области управления крупными строительными и инженерными проектами. Поддерживает иерархическую структуру работ проекта, возможность группировки и упорядочивания работ по различным признакам на разных уровнях детализации проекта, описание нелинейного профиля потребления ресурсов, формирование потока денежных средств (cash flow), перепланирование задач с учетом ограничений на ресурсы, организацию коллективной работы проектной группы.

4) Open Plan [124].

Считают наиболее мощным программным продуктом по возможности ресурсного планирования, используют для управления сложными комплексными проектами. Позволяет назначать основные и альтернативные ресурсы, привлекать в проект ресурсы по заданному критерию, указывать требуемую квалификацию исполнителей, учитывать материалы с ограниченным сроком хранения, проводить оценку длительности выполнения работ проекта с помощью методов PERT и Monte Carlo.

5) Spider Project [125].

Один из лучших программных продуктов управления проектами по качеству составления планов выполнения работ при ограниченности имеющихся на предприятии ресурсов. Реализует возможность использования пулов взаимозаменяемых ресурсов при составлении расписаний работ, что позволяет сократить непроизводительные простои ресурсов и длительность выполнения работ проекта. Содержит обширную нормативно-справочную информацию о производительности ресурсов, расходе материалов и стоимости работ, инструментальные средства для выравнивания графика выполнения работ, поиска оптимального варианта развития проекта.

В основном рассмотренные выше информационные технологии управления проектами содержат средства формирования WBS структуры проекта, плана выполнения работ проекта в диаграммах Гантта, назначения ресурсов и затрат по отдельным работам проекта, определения длительности и стоимости выполнения работ проекта с помощью метода PERT, контроля выполнения работ проекта методом освоенного объема [126-128].

К сожалению, в существующих системах управления проектами слабо представлены функциональные возможности оценки, анализа и контроля проектных рисков. Методы PERT и Monte Carlo позволяют оценить только вероятность выполнения работ проекта в заданные сроки и в пределах установленного бюджета, инструментальные средства Project Expert учитывают в основном финансовые и сбытовые риски.

Таким образом, необходимо сформировать информационную модель структурирования, оценки и анализа проектных рисков, которая позволяет проводить мониторинг рисков проекта на всех этапах его жизненного цикла, вносить изменения в план мероприятий по реагированию на существенные проектные риски, накапливать успешный практический опыт по управлению рисками проектов предприятия.

1.4. Постановка задачи исследования

Сегодня большинство успешных украинских предприятий испытывают кризис роста и при постоянном увеличении количества реализуемых проектов уже не могут использовать привычные методы и технологии управления. Руководству предприятий сложно определить текущее состояние развития проектов, контролировать их выполнение и принимать адекватные управленческие решения. Обычно 75% проектных рисков – это внутренние риски, связанные с некорректным планированием, недисциплинированностью и низкой квалификацией персонала, отсутствием стандартизированных работ, бесконтрольным использованием дефицитных ресурсов проекта, несвоевременным принятием решений. Поэтому для решения этих проблем специалисты консалтинговой компании в области управления проектами «Технологии Управления Спайдер Украина» хорошей практикой считают создание систем управления проектами и рисками [99, 106, 107].

Управление рисками проекта включает в себя процессы, относящиеся к планированию управления рисками, их идентификации и анализу, реагированию на риски, мониторингу рисков проекта. Основная цель управления рисками проекта – это снижение вероятности наступления неблагоприятных для проекта событий и их негативного воздействия. При формировании плана управления проектными рисками базовым элементом является иерархическая структура работ проекта (WBS). Исходя из описания содержания работ, можно сформировать первоначальный перечень проектных рисков для всех фаз и этапов жизненного цикла проекта. Как правило, основные негативные последствия возможных проектных рисков влияют на стоимость, время и качество выполнения работ проекта.

Вырезано

Для приобретения полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте  www.mydisser.com

При построении карты рисков проекта менеджеры сталкиваются с проблемами, которые связаны с определением структуры проектных рисков, вероятности их возникновения и возможных последствий, с оценкой и анализом воздействия проектных рисков на основные цели и результаты проекта. В современных стандартах по управлению проектами и технологиях управления рисками отсутствует общепринятый подход к структурированию возможных рисков проектов, уровень проектных рисков определяют исходя из сочетания вероятности наступления и потерь возможных неблагоприятных событий без учета времени их негативного воздействия.

В ходе выполнения проекта необходимо проводить постоянный мониторинг и контроль изменения уровня выделенных проектных рисков. Предприятия могут значительно повысить эффективность выполнения своих проектов, сосредоточив усилия на проектных рисках, которые имеют достаточно высокий уровень воздействия. В этом случае перед руководителем проекта возникают проблемы по определению сроков и частоты выполнения процессов управления рисками, выделению ресурсов и оценке стоимости мероприятий реагирования на наиболее существенные проектные риски.

Обычно для снижения негативных последствий проектных рисков менеджеры проекта создают резервы по ресурсам, времени и стоимости для компенсации потерь в случае наступления неблагоприятных событий. Существующие методы мониторинга и управления рисками проекта не позволяют на протяжении его жизненного цикла определять величину необходимых резервных фондов по самострахованию проектных рисков.

В качестве опыта лучших практик рекомендуют при планировании проекта на создание фонда самострахования идентифицированных рисков выделять денежные средства в размере 10-15 % от стоимости проекта, а для случаев наступления неизвестных проектных рисков дополнительно создавать резервный фонд в размере 15-20 % от стоимости проекта [17, 19, 34]. Однако финансовые средства, привлекаемые на создание таких фондов, будут иметь низкую доходность, и снижать экономическую эффективность проекта. Потери в случае наступления проектных рисков могут превысить некоторый запланированный в резервном фонде уровень, и менеджерам проекта необходимо будет привлекать дополнительные денежные средства на ликвидацию негативных последствий наступивших проектных рисков.

В настоящее время в литературе по риск-менеджменту и управлению рисками проектов отсутствует единый общепринятый подход к структурированию проектных рисков, выделению неблагоприятных событий, относящихся к тому или иному виду риска. Для определения наиболее проблемных областей проекта риски можно классифицировать по источнику и причинам их возникновения, этапам жизненного цикла и иерархической структуре работ проекта.

Для формирования перечня существенных проектных рисков, определения уровней рисков, разработки и планирования мероприятий по реагированию на неблагоприятные события, необходимо провести качественный и количественный анализ возможных рисков проектов предприятия. Большинство существующих методов анализа проектных рисков используют на этапах предварительной подготовки проекта для обобщенной оценки негативного воздействия рисков на проект в целом и принятия решения о начале его выполнения. Это затрудняет формирование перечня существенных рисков проекта, планирование мероприятий по реагированию на проектные риски, мониторинг рисков в ходе выполнения проекта.

Таким образом, на основе проведенного в разделе анализа, сформулированы следующие задачи диссертационной работы:

- провести анализ существующих стандартов управления проектами и технологий управления рисками, методов контроля выполнения проектов и мониторинга проектных рисков;

- сформировать модель выполнения работы проекта и управления проектными рисками;

- разработать метод формирования моделей выполнения работ проекта с учетом управления рисками превышения длительности, стоимости и низкого качества проекта;

- усовершенствовать метод определения уровня проектных рисков;

- разработать метод формирования резервного фонда по самострахованию проектных рисков;

- интегрировать разработанные модели и методы в информационную технологию бизнес-моделирования предприятия;

- внедрить основные положения и результаты диссертации в практику управления рисками проекта.

Основное содержание, положения и результаты данного раздела отражены в следующих работах [1, 2, 6].