ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

Вонгай Александра Олеговна

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

05.23.08 - Технология и организация строительства

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

Кандидат технических наук, доцент Зильберова Инна Юрьевна

Ростов-на-Дону - 2021

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ВУЗОВ	11

1.1.	 Анализ организационно-технологических решений реконструкции зданий ВУЗов	11

Выводы по пункту 1.1	22

1.2.Особенности государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий бюджетных учреждений 22

Выводы по пункту 1.2	31

1.3. Комплексный анализ технического состояния и энергосбережения зданий ВУЗа 	 31

Выводы по пункту	1.3	43

Выводы по главе 1		 44

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ВУЗОВ	46

2.1.	 Основные технологические процессы реконструкции зданий ВУЗов	46

Выводы по пункту 2.1	60

2.2.	 Организационно-технологическое моделирование реконструкции на основе принципов формировании ресурсных и технологических модулей	60

Выводы по пункту 2.2	74

2.3.	 Оценка эффективности организации технологических процессов реконструкции ВУЗов с учетом применения ЭЭМ	74

Выводы по пункту	2.3	84

Выводы по главе 2	84

3

ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО¬ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ДОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)	85

3.1.	 Технологические процессы реконструкции ДГТУ	85

Выводы по пункту 3.1	92

3.2.	 Ресурсно-технологические модули основных энергосберегающих мероприятий	93

Выводы по пункту 3.2	103

3.3.	 Организационно-технологическая модель строительного производства при реконструкции учебно-лабораторного корпуса ДГТУ	103

Выводы по пункту 3.3	113

Выводы по главе 3	114

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	116

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	119

Приложение 1. Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ	138

Приложение 2. Акты внедрения	142

Приложение 3. Таблица П1. Здания, стоящие на балансе ДГТУ	145

Приложение 4. Результаты термографического обследования зданий, попадающих под обязательные требования энергетического обследования строительного кампуса ДГТУ	151

ЗАКЛЮЧЕНИЕИтогивыполненногоисследования

Диссертациябылавыполненавполномобъемеивсоответствиес

паспортомспециальностиТехнологияиорганизациястроительства

	ПорезультатампроведенногоанализалитературныхисточниковнормативноправовойбазывобластиорганизациитехнологическихпроцессовприреконструкцииатакжестатистическихданныхосостояниизданийВУЗовбылоустановленочтозданияВУЗовнуждаютсявпроведениикомплекснойреконструкциисучетомсовременныхтребованийзаконодательствавсфереЭЭ

	АнализособенностейреализациигосударственнойполитикивобластиЭЭзданийВУЗовпоказалчторазвитиеэнергоэффективныхтехнологийпозволяетсущественноповыситьэнергоэффективностьзданийитребуетпринципиальноновыхподходовдляразработкиорганизационнотехнологическихрешений

	КомплексныйанализтехническогосостоянияэнергосбережениязданийВУЗапоказалчтоотсутствуютметодикипозволяющиеосуществлятьмоделированиепроцессареконструкциизданийВУЗовсучетомЭЭМ

	ДляреализациизадачвобластиэнергосбереженияприреконструкциизданийВУЗовиоценкиорганизационнотехнологическихрешенийсточкизренияэкономическойматериальнойресурснойцелесообразностинеобходиморазработатьметодикуорганизационнотехнологическогомоделированиясучетомпримененияЭЭМ

	НаоснованиирассмотренныхособенностейреконструкциизданийВУЗовнеобходиморазработатьпринципыформированияресурсныхитехнологическихмодулей

	РазработанпереченьТПсучетомпримененияЭЭМкоторыйсформированисходяизосновногоконструктивногоэлементазданиявлияниянапотребляемыйресурсиполучаемыйэнергосберегающийэффект





	ПредложеналгоритмформированияТПпореконструкциизданийВУЗовсучетомЭММ

	ПредставленыосновыпроведенияоценкиТПпоэкономическимматериальнымиресурснымпоказателям

	ПредложенаметодикаорганизационнотехнологическогомоделированияреконструкцииВУЗовсучетомпримененияЭЭМнаосновепринциповформированииресурсныхитехнологическихмодулей

	РешеназадачаоценкиэффективностиорганизацииТПприреконструкцииВУЗовсучетомпримененияЭЭМнаосновепринциповформированииресурсныхитехнологическихмодулей

	ПредложенаметодикаорганизационнотехнологическогомоделированияреконструкцииВУЗовсучетомпримененияЭЭМнаосновепринциповформированииресурсныхитехнологическихмодулейоснованнаянаразработанныхалгоритмахформированияресурсногоистоимостногоблокаунифицированныхРТМ

	ПроведенанализматериальнотехническойбазыДГТУанализсостоянияэнергосбережениякомплексазданийнаоснованиикоторогобылоприняторешениеоцелесообразностипроведенияэкспериментанапримереучебнолабораторногокорпусаДГТУ

	ПорезультатампроведенногокомплексногообследованияучебнолабораторногокорпусавкачествеосновногоТПприреконструкциипринятТПутеплениенаружныхограждающихконструкций

	ВрамкахпрактическойапробацииметодикипредставленыунифицированныеРТМвыполненаоценкаТПсучетомпримененияЭЭМпоэкономическимматериальнымиресурснымпоказателя

	ПредставленпримерпримененияРТМутепленияограждающихконструкцийзданиянапримереучебнолабораторногокорпусаДГТУ

	ПроведенныерасчетыпоказаличтовнедрениеметодикиорганизационнотехнологическогомоделированияреконструкциизданийВУЗовсучетомпримененияЭЭМнаосновепринциповформированииресурсныхи





технологическихмодулейпозволяетповыситьорганизационнуюэффективностьдозасчетсокращенияобщейпродолжительностирабочихоперацийТПресурсногоитехнологическогомодулянаисокращениявозможныхпростоевтрудовогоресурсакаждогоисполнителяна

	Выполненныйрасчетэкономическойэффективностипроектаутепленияограждающихконструкцийзданияучебнолабораторногокорпусапоказалчтопроектэффективенирекомендованквнедрению

Рекомендации

ПрименениеразработанныхвдиссертационнойработеалгоритмовиметодикивцеломрекомендуютсяприпроведениикомплекснойреконструкциизданийВУЗоватакжедляформированияпрограммымероприятийпоповышениюэнергоэффективностизданийвходеэксплуатациизданийВУЗа

Перспективыдальнейшейразработкитемы

ВсоответствииспрограммойстратегическогоразвитияРФдогодадальнейшеерасширениеобластизнанийтемыисследованияприменимодлягражданскихзданийжилыхиобщественныхипромышленныхзданийприусловиипроработкиособенностейэксплуатациииназначениякаждойкатегориизданий

Такжедальнейшаяразработкатемыисследованийвозможнавобластипримененияинновационныхтехнологийиальтернативныхисточниковэнергииэтоможетявитьсявторымэтапоммодернизациикомплексовзданийиградообразованиявцелом

6

6