Шатрова Інна Анатоліївна. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва : дис... канд. техн. наук: 05.23.08 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2006

Шатрова І.А. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08.-Технологія й організація промислового та цивільного будівництва. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2006. Дисертацію присвячено розробці наукових і методичних основ оптимізації тривалості виконання робіт житлового будівництва з урахуванням імовірнісного характеру будівельного виробництва, організаційно-технологічних умов їхнього виконання і ринкових відносин та дослідженню залежності оптимальної тривалості виконання робіт від організаційно-технологічних факторів. Оптимізацію тривалості виконання робіт пропонується здійснювати визначенням їх тривалості з урахуванням оптимального рівня резервування часу , при якому мінімізуються загальні втрати, що пов’язані з простоями фронту робіт, бригад робітників, а також платою за користування банківським кредитом при використанні різних типів 17 бригад (спеціалізованих, комплексних). Це досягається із застосуванням математичного апарату теорії масового обслуговування. Результати роботи знайшли впровадження в будівельних організаціях..

1. Аналіз своєчасності виконання робіт у будівництві свідчить, що через негативний вплив на процес виконання будівельно-монтажних робіт великої 13 кількості випадкових факторів, у багатьох випадках, має місце відхилення фактичної тривалості виконання робіт від запроектованої величини. Це призводить до несвоєчасного введення об’єктів в експлуатацію і, як наслідок, до зростання собівартості робіт і зниження конкурентоспроможності будівельних організацій. 2. Підвищення рівня обґрунтованості тривалості виконання робіт і , завдяки цьому, строків зведення об’єктів житлового будівництва може бути здійснено на основі оптимізації тривалості робіт шляхом визначення оптимального рівня резервування часу з урахуванням імовірнісного характеру будівельного виробництва, організаційно-технологічних умов їхнього виконання і ринкових відносин. 3. Існуючі методики, які застосовують для визначення тривалості виконання робіт у будівництві, у більшості випадків, орієнтовані на застосування детермінованих параметрів і нормативів і не враховують імовірнісний характер будівельного виробництва. Методики, в яких при обґрунтуванні тривалості робіт тим чи іншим чином пропонується ураховувати імовірнісний характер будівельного виробництва, не надають можливості визначити оптимальний рівень резервування часу і не можуть забезпечити оптимізацію тривалості робіт з урахуванням організаційно-технологічних умов їхнього виконання і умов ринкової економіки. 4.Проведений системний аналіз організації процесу виконання будівельно-монтажних робіт житлового будівництва свідчить, що цей процес можливо адекватно апроксимувати системою масового обслуговування без взаємодопомоги, у разі виконання робіт спеціалізованими бригадами робітників, і системою масового обслуговування з повною взаємодопомогою, при виконанні укрупнених комплексів робіт комплексними бригадами робітників. 5. Виконаний аналіз специфіки організаційно-технологічних умов процесу виконання будівельно-монтажних робіт та статистична перевірка висунутих в процесі аналізу гіпотез про розподіл потоку будівельно-монтажних робіт з готовим фронтом робіт для бригад робітників за одиницю часу (вхідний потік заявок ) і розподіл тривалості виконання робіт (потік обслуговування), з використанням методів математичної статистики, надали можливість визначити різновиди систем масового обслуговування, що апроксимують цей процес при зведенні житлових 14 будинків. 6. Проведені дослідження дозволили коректно застосувати математичний апарат теорії масового обслуговування для розробки науково-обгрунтованої методики моделювання і оптимізації тривалості будівельно-монтажних робіт житлового будівництва з урахуванням імовірнісного характеру будівельного виробництва, організаційно-технологічних умов їхнього виконання і ринкових відносин. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва передбачає визначення тривалості робіт з урахуванням оптимального рівня резервування часу на основі розрахунку оптимального значення показника інтенсивності виконання будівельно-монтажних робіт, якому відповідають мінімальні загальні втрати, що пов’язані з простоями фронту робіт, бригад робітників , а також платою за користування банківським кредитом. 7. Результати дослідження залежності оптимальної тривалості робіт від організаційно-технологічних факторів дозволяють визначати оптимальний варіант організаційно - технологічних умов виконання робіт житлового будівництва і передбачити відповідні рішення на стадії розробки організаційно-технологічної документації по зведенню житлових будинків. 8. Експериментальна перевірка результатів дослідження свідчить про достатньо високу ефективність розробленої методики . Завдяки оптимізації тривалості робіт на основі визначення оптимального рівня резервування часу може бути підвищено надійність обґрунтування тривалості виконання робіт житлового будівництва і, як наслідок, знижена їх собівартість на 0,2-0,4% за рахунок зменшення втрат, що пов’язані з простоями фронту робіт, бригад робітників, а також платою за користування банківським кредитом. Це сприятиме своєчасному введенню житлових будинків в експлуатацію, зменшенню штрафних санкцій, а також підвищенню конкурентоспроможності будівельних організацій та зростанню їхньої прибутковості. 9. Рекомендації щодо оптимізації тривалості виконання будівельно-монтажних робіт житлового будівництва носять загальний методичний характер і можуть бути використані при зведенні різних будівель і споруд проектними і будівельними організаціями при розробці організаційно-технологічної документації на зведення 15 об’єктів, а також при розробці річних і оперативних планів будівельних організацій і їх підрозділів. 10.Подальше дослідження в галузі підвищення надійності тривалості робіт житлового будівництва необхідно поглиблювати в напрямку дослідження системного впливу і урахування при оптимізації тривалості виконання робіт об’ємно-планувальних і конструктивних рішень житлових будинків..